# УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

4 июня 2013 года № 86/713-1

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Забайкальского

края второго созыва

Дата официального опубликования

решения о назначении выборов

3 июня 2013 года						                 День голосования 8 сентября 2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | 31 мая 2013 г. | Законодательное Собрание Забайкальского края |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | 3 июня 2013 года | Законодательное Собрание Забайкальского края |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | С 31 мая 2013 года | Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, в том числе руководители военного образовательного учреждения профессионального образования, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | С 31 мая 2013 года | Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее 18 августа 2013 года | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части | Не позднее 18 августа 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | Не позднее 7 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28 августа 2013 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после его составления | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | С 29 августа до 7 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | С 28 августа по 8 сентября 2013 года (до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 31 мая до 28 августа 2013 года еженедельно в территориальные избирательные комиссии, с 29 августа до дня голосования включительно – ежедневно в территориальные или в участковые избирательные комиссии | Главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания | Не позднее 4 сентября 2013 года | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие возможности получить открепительные удостоверения |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 час. 7 сентября 2013 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2013 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 20 июня 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии | Со дня представления документов на регистрацию кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| н | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и участковую избирательные комиссии | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированный кандидат либо по его поручению – его доверенное лицо, уполномоченные представители избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, краевых списков кандидатов |
|  | Составление и публикация в краевом государственном периодическом печатном издании списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в Избирательную комиссию Забайкальского края указанного списка. | Не позднее 6 июня 2013 года | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения в случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) краевого списка кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую избирательную комиссию | С 4 июня по 18 июля 2013 года | Граждане РФ, достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов и представление документов в Избирательную комиссию Забайкальского края | С 4 июня по 18 июля 2013 года | Избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Размещение сведений о заверенных краевых списках кандидатов и информации об изменениях в них в сети «Интернет» | В течение трех дней со дня принятия решения о заверении краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении в объеме, установленном Избирательной комиссией Забайкальского края | Не позднее, чем через 2 дня после выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, по форме, установленной приложением № 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее 18 июля 2013 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 24 июля 2013 года | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для регистрации краевых списков кандидатов | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 24 июля 2013 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Проверка достоверности сведений, представленных избирательными объединениями при выдвижении списков кандидатов и кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения | В течение десяти дней со дня представления документов для регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» к оформлению документов | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированное решение об отказе в регистрации) списков кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее, чем через десять дней после приема необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и краевых списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | Не позднее 23 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных краевых списках кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после их регистрации | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 20 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по одномандатным округам |
|  | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 30 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении краевого списка кандидатов в Избирательную комиссию Забайкальского края | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления документов в соответствующую избирательную комиссию | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 23 августа 2013 года, а в случае наличия вынуждающих обстоятельств – не позднее 7 сентября 2013 года | Кандидаты, выдвинутые в составе зарегистрированного краевого списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 2 сентября 2013 года, а в случае наличия вынуждающих обстоятельств – не позднее 7 сентября 2013 года (часть 1 ст. 34 ЗЗК) | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им краевой список кандидатов | Не позднее 2 сентября 2013 года | Орган избирательного объединения принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения: - отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата; - исключить кандидатов из краевого списка кандидатов; | Не позднее 2 сентября 2013 года Не позднее 23 августа 2013 года | Орган избирательного объединения принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей | В течение всего периода избирательной кампании, не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Краевые государственные организации телерадиовещания, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Публикация в краевых государственных периодических печатных изданиях решений Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов | В течение пяти дней со дня принятия решения | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 3 сентября по 8 сентября 2013 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 8 сентября 2013 года до окончания голосования на территории края |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края перечня краевых государственных организаций телерадиовещания и краевых государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь | 8 июня 2013 года | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Опубликование перечня краевых государственных организаций телерадиовещания и краевых государственных периодических печатных изданий | 13 июня 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов, списков кандидатов и до ноля часов по местному времени 7 сентября 2013 года | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10 августа 2013 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2013 года | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция краевого государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 3 июля 2013 года | Редакция краевого государственного периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее 3 июля 2013 года | Общероссийские и краевые государственные, муниципальные организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, совместных агитационных мероприятий на каналах краевых государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края представители краевых государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в краевых государственных периодических печатных изданиях | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права отказаться от использования эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии, от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, совместного агитационного мероприятия, до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на платной основе | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 8 августа 2013 года | Общероссийские и краевые государственные, муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 7 статьи 41 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2013 года | Редакции общероссийских, краевых, муниципальных периодических изданий, выполнившие условия части 7 статьи 41 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 44 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Забайкальского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 44 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее, чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Забайкальского края либо территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставляют здания или помещения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее 3 июля 2013 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Ввод сведений и электронных образов печатных предвыборных агитационных материалов в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» | Не позднее, чем через 4 часа после регистрации соответствующего входящего документа | Окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа 2013 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий |
|  | Публикация политической партией (или, по ее поручению, региональным отделением), выдвинувшей зарегистрированный список кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном краевом государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 28 августа 2013 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее 18 сентября 2013 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от форм собственности) |
|  | Хранение документов, указанных в частях 9-11 ст. 41 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной печатной площади | с 8 сентября 2013 года не менее трех лет | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | 7-8 сентября 2013 года | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Забайкальского края средств на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края второго созыва, предусмотренных краевым бюджетом | Не позднее 12 июня 2013 года | Министерство финансов Забайкальского края |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между |  | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | окружными избирательными комиссиями | Не позднее 29 июля 2013 года |  |
|  | территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 8 августа 2013 года |  |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 18 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | В Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее 28 сентября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее 28 октября 2013 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | в Законодательное Собрание Забайкальского края | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Возврат в доход краевого бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Забайкальского края отчета о расходовании указанных средств | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам: |  |  |
|  | назначенных избирательными объединениями, выдвинувшими краевой список кандидатов | В трехдневный срок с момента представления документов для заверения краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | назначенных кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам | В трехдневный срок с момента представления документов о выдвижении | Окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления на регистрацию краевых списков кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление Избирательной комиссии Забайкальского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не реже одного раза в неделю, а с 28 августа 2013 года – не реже одного раза в три операционных дня | Отделения (филиалы) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации с использованием системы «Клиент-Сбербанк» |
|  | Представление финансовых отчётов в окружную избирательную комиссию: |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата, т.е. не позднее 18 час. 19 июля 2013 года | Кандидат |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов по округу | Кандидат, зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Представление финансовых отчётов в Избирательную комиссию Забайкальского края: |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Безвозмездная публикация копий финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня их получения | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 8 сентября 2013 года | Избирательная комиссия края, окружные избирательные комиссии |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в соответствующие избирательные фонды и расходование этих средств | В трехдневный срок, а со 2 сентября 2013 года - немедленно (часть 1 ст. 53 ЗЗК) | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по запросу соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений. Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Забайкальского края. окружные избирательные комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам, избирательным объединениям либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением пп.7,8 ст.58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Незамедлительно | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 3, 4 статьи 52 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», части пожертвования, превышающей его максимальный размер | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход краевого бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход краевого бюджета | С 7 ноября 2013 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб при Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссиях | Не позднее, чем через месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 54 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней по краевому избирательному округу, текста избирательных бюллетеней по одномандатному избирательным округам (в том числе для КОИБ) | Не позднее 18 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | Не позднее 8 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 18 августа 2013 года | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | для обеспечения голосования в день голосования по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам | Не позднее 28 августа 2013 года | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу между окружными избирательными комиссиями | Не позднее 25 августа 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому и одномандатному избирательным округам между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 2 сентября 2013 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому и одномандатному избирательным округам между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 5 сентября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Забайкальского края, окружным избирательным комиссиям, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней |
|  | в окружные избирательные комиссии | Не позднее 1 сентября 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | в территориальные избирательные комиссии в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2013 года Не позднее 6 сентября 2013 года | Окружные комиссии Территориальные комиссии |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, порядка его изготовления и использования, количества открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 9 июля 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | В окружные избирательные комиссии в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 19 июля 2013 года Не позднее 25 июля 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 25 июля по 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 29 августа по 7 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | Не позднее 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2013 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 29 августа до 6 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии Забайкальского края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время с 29 августа 2013 года, но не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2013 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 18 августа 2013 года | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 1, 6 ст. 14 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 10 сентября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 12 сентября 2013 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому краевому избирательному округу | Не позднее 19 сентября 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 24 сентября 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Опубликование предварительных результатов выборов в газете «Забайкальский рабочий» | В течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Опубликование в краевом государственном периодическом печатном издании в газете «Забайкальский Рабочий» официальных данных, содержащихся в протоколах соответствующих территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и сводных таблицах | Не позднее 23 сентября 2013 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в газете «Забайкальский Рабочий» общих результатов выборов, в том числе, данные о числе голосов избирателей, а также данные, содержащиеся в протоколах всех окружных избирательных комиссий о результатах выборов | Не позднее 30 сентября 2013 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |