**Информация по исполнению указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601,606 в IV квартале 2014 года**

***Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597***

***«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»***

**В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 4 квартале 2014 года:**

- в соответствии с Распоряжением Правительства Забайкальского края от 20.06.2014 г. № 364-р, разработан проект изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в муниципальном районе «Карымский район» утвержденный руководителем администрации муниципального района «Карымский район» № 2527 от 26 ноября 2013 г. (далее – План), который проходит стадию согласования с Министерством культуры Забайкальского края;

- в целях развития кадрового потенциала работников учреждений культуры , разработано положение об аттестации работников сферы культуры муниципального района «Карымский район» с последующим их переводом на «эффективный контракт». (проведение аттестации планируется в 2015 г.);

- ежемесячно проводится мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 г. № 597.

 В соответствии с подпунктом в) пункта 2) Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и утвержденного в целях его реализации распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1520-р Комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и обеспечение доступности профессионального образования, Центром занятости населения Карымского района осуществляются:

мониторинг трудоустройства и закрепляемости на оборудованных рабочих местах инвалидов и потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела;

мероприятия по содействию незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

В течении 2014 года в центр занятости в поиске подходящей работы обратились 38 инвалидов, из них признаны безработными 34 человека.

 Государственные услуги по профессиональной ориентации и психологической поддержке предоставлены 26 инвалидам; во временных и общественных работах по направлению службы занятости приняли участие 5 человек; услуги по социальной адаптации безработных граждан получили 11 человек; услугу по психологической поддержке получена 16 гражданами; услугу по содействию самозанятости получили 3 инвалида (один гражданин открыл собственное дело).

В рамках реализации комплекса мер, направленных на создание специальных рабочих мест для инвалидов, Центр занятости населения Карымского района осуществляет работу по трудоустройству незанятых инвалидов рамках краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края», одним из мероприятий которой является содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Программой 2014 года предусмотрено оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, в количестве 4 человек. Размер субсидии, предусмотренный на реализацию данного мероприятия, составляет 69,03 тыс. рублей на одного человека. В мае 2014 года заключен договор по трудоустройству инвалида Предпринимателем Каратуевым рабочее место создано, оснащено видеокамерой, персональным компьютером, приобретено офисное кресло, видеорегистратор.

ОАО «ЗГО» оснастили мебелью (рабочий стол, стул компьютерный, шкаф офисный, стеллаж персональный, лампа настольная), персональным компьютером.

Предприниматель Татаурова оснастила рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида – оснащено необходимой мебелью, швейной машиной, утюгом.

ООО «Кадахта»оборудовали рабочее место системой видеонаблюдения на объекте (в центральном цехе).

Согласно Закона Забайкальского края от 14 ноября 2013 г. N 879-ЗЗК "О внесении изменения в часть 1 статьи 6 Закона Забайкальского края "О социальной защите инвалидов в Забайкальском крае" и на основании сведений о среднесписочной численности работников предоставляемых работодателями Карымского района 29 предприятии (организации) подпадает под установление квоты для приема на работу инвалидов. На 1 января 2014 года в учреждениях района трудоустроено 21 инвалид на квотируемые рабочие места, когда как квотой предусмотрено 30.

В целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью в Карымском районе разработан и утвержден перечень мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет:

- Информирование женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности трудоустройства, участия в программах профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации при содействии органов службы занятости населения;

- Информирование работодателей о подборе необходимых работников и возможности участия женщин, состоящих в трудовых отношениях и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в программах профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации при содействии органов службы занятости населения;

- Организация круглых столов, семинаров по вопросам занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей;

- Организация специализированных ярмарок вакансий для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

- Содействие в трудоустройстве женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, включая общественные и временные работы, в том числе посредством гибких форм занятости, неполного рабочего дня (недели), надомного труда;

- Оказание содействия самозанятости безработным женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, включая предоставление единовременной финансовой помощи при организации предпринимательской деятельности (услугу получили 2 женщин);

- Организация профессиональной ориентации женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (услугу получили 413 женщин);

- Социальная адаптация женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, на рынке труда (услугу получили 33 женщины);

- Оказание психологической поддержки женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, снижение последствий длительного отсутствия на рабочем месте и потери профессионально-квалификационных качеств(услугу получили 36 женщины);

- Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей;

- Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. (По состоянию на 1 января 2014 года завершили профессиональное обучению 5 женщин)

За 2014 года в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения», обратилось 37 женщин воспитывающие несовершеннолетних детей, из них 19 женщин признаны безработными.

 ***Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599***

***«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»***

 В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Комитетом образования администрации муниципального района «Карымский район» в 4 квартале 2014 года проведены следующие мероприятия:

 1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район»»:

- качественное обновление содержания дошкольного образования ; реализация ФГОС дошкольного образования; МДОУ «Ромашка» работает в режиме краевой экспериментальной площадки по введению государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- завершён капитальный ремонт третьего здания МДОУ «Светлячок» п. Дарасун с открытием двух дополнительных групп, наполняемостью 50 мест (краевой бюджет – 10 млн. руб., местный бюджет- 938,57 тыс. руб.);

- завершено строительство нового детского сада на 12 групп, наполняемостью на 240 детей. В настоящее время ведётся работа по оснащению групп оборудованием, мягким и кухонным инвентарём.

 2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений;

- доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений , прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку составила на конец 2014 года 93%.

 3. Реализация мероприятий программы «Талантливые дети»:

- организация и проведение второго муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, по итогам которой определено 114 призовых мест и 31 поощрение. 36 победителей станут участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- организация и проведение районных спортивных соревнований и спартакиад;

- организация и проведение заочного этапа научно- практической конференции «Шаг в науку». Участие в региональной конференции «Шаг в будущее»;

- освещение мероприятий, проводимых в рамках целевой программы.

 4. Комплексные меры по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и других форм девиантного поведения обучающихся:

- районное родительское собрание ;

- агитпоезд «За здоровый образ жизни»;

- антинаркотическая акция «Классный час»;

- акция «Родительский урок»;

- Заочная олимпиада «Неболит» в рамках антинаркотической акции;

 5. Указ Президента РФ в части передачи полномочий по дополнительному образованию детей на уровень субъекта не исполнен.

 6. Предусмотрен комплекс мероприятий в подпрограмме «Укрепление комплексной безопасности в объектах образования»;

- ремонт и замена электропроводки в общеобразовательных учреждений;

- оснащение общеобразовательных учреждений приборами учёта;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений общеобразовательных учреждений.

***Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600***

***«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно- коммунальных услуг»***

В 2014г. в реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приняло участие городское поселение «Карымское».

Переселены граждане из многоквартирного жилого дома п. Карымское, ул. Читинская, 4. Общая сумма затрат составила 15157,368 тыс.руб., из которых 13641,631 тыс.руб. средства Фонда реформирования, 1515,736 тыс.руб.средства местного бюджета. На данные средства переселены 22 человека, общая площадь переселения 488,16 кв.м.

На подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2014-2015 гг., в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2011 года № 520, из средств краевого бюджета привлечено 4521,8 тыс.руб.

Данные средства с софинасированием местных бюджетов направлены на реализацию следующих мероприятий:

*городское поселение "Карымское"*

-прокладка теплотрассы от котельной №1 по ул.Верхней до детского учреждения "Багульник" по ул.Читинская: средства краевого бюджета 334,8 тыс.руб., 6032,303 тыс.руб. средства местного бюджета;

-приобретение котлов марки КВр-0,63К(КВЦ0,63-95Р)2 штуки, Квр-2,0(КВЦ2,0-9Р)2 штуки: средства краевого бюджета 1300 тыс.руб., 247,10 тыс.руб. средства местного бюджета.

 *городское поселение "Курорт-Дарасунское"*

*-* приобретение и установка резервного котельного оборудования на котельной: средства краевого бюджета 821,8 тыс.руб., 250,267 тыс.руб. средства местного бюджета;

- замена газоочистного оборудования котельной циклонов, дымососов: средства краевого бюджета 569,7 тыс.руб., 28,30 тыс.руб. средства местного бюджета.

*Городское поселение "Дарасунское"*

-демонтаж и монтаж котельного оборудования п. Сосняк: средства краевого бюджета 848,35 тыс.руб., 44,65 тыс.руб. средства местного бюджета;

-демонтаж, монтаж и прочистка скважины улЛазо,47: средства краевого бюджета 564,875 тыс.руб., 29,730 тыс.руб. средства местного бюджета.

*Сельское поселение "Урульгинское"*

-приобретение 2 насосов, электродвигателя, вентилятора: средства краевого бюджета 82,274 тыс.руб., 5,980 тыс.руб. средства местного бюджета.

Софинансирование местных бюджетов вышеуказанных мероприятий составляет 6638,331 тыс.руб.

Во исполнение Указа Президента РФ №600 от 07.05.12 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» постановлением администрации МР «Карымский район» №117 от 24.08.2011 года разработан и утвержден Порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, и земельных участков на территории муниципального района «Карымский район», государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства.

с 01.10.2014г. по 31.12.2014г. в администрацию муниципального района «Карымский район» поступило 2 заявлений от молодых семей, изъявивших желание участвовать в программе «Обеспечение жильём молодых семей» .

По реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» поступило 1 заявление от молодой семьи, проживающей в сельской местности. Получили субсидию 1 семья в сумме 921289 рублей.

Согласно разработанному Порядку бесплатного предоставления в собственность гражданам земельных участков за 4 квартал 2014 года, Комитетом по управлению имуществом выделено 19 земельных участков, из них: многодетным семьям-12, молодым семьям-3, нуждающимся в улучшении жилищных условий-4.

***Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606***

***«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»***

 В рамках реализации районной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы» в 4 квартале 2014 года проведено 1 заседание межведомственной комиссия по контролю за соблюдением трудового законодательства и работе с недоимщиками в МР «Карымский район.

 Совместно с государственной инспекцией труда Забайкальского края проведены проверки в отношении 51 организации , в том числе индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдению работодателями ст.133.1 ТК РФ, 26 индивидуальных предпринимателя и организаций привлечены к административной ответственности.

 В целях улучшения демографической ситуации в муниципальном районе «Карымский район» по данным ГКУ «ЕСРЦ» В 2014 году зафиксировано 685 многодетных семей.

В связи с рождением и воспитанием детей за 2014 год проведены следующие выплаты:

- пособие до 1,5 лет – 561 человек;

- единовременное пособие при рождении ребёнка- 197 человек;

- краевой материнский семейный капитал-86 человек;

- ЕДВ многодетным семьям до 3-х лет- 146 человек;

-ежемесячное детское пособие- 1930 человек4

- опека- 20 человек.

В 2014 году число родившихся составило -538 человек, число умерших- 451 человек, число зарегистрированных браков- 325, число зарегистрированных разводов- 199.

Специалист отдела экономики и

инвестиционной политики Е.В.Немешкина