## Ад­ми­ни­ст­ра­ция муниципального района

## «Карымский район» Забайкальский край

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от “\_26\_\_”\_\_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_2015 г. № 40

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства в городских и сельских поселениях муниципального района "Карымский район" |  |

В соответствии c распоряжением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2014г. №741-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Забайкальского края" от 18 ноября 2014г. №677-р и руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Карымский район» **постановляю:**

1.Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства в городских и сельских поселениях муниципального района "Карымский район" (прилагается);

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района "Карымский район" назначить ответственное лицо по реализации комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства;

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

муниципального района

«Карымский район» А.С. Сидельников

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района

"Карымский район"

от 26.02. 2015 года №40

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по развитию жилищно-коммунального хозяйства в городских и сельских** **поселений муниципального района "Карымский район"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ожидаемый**  **результат** | **Предлагаемый**  **механизм реализации** | **Индикаторы** | **Срок** | **Ответственный**  **исполнитель** |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
| 1. 1 | Осуществление мониторинга соблюдения требований  постановлений Правительства Российской Федерации:  от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;  от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;  от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);  от 05 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;  от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» | | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО);  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Нормативный акт об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности), – 100 %, 10 шт.  2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида), – 10 шт. | Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал, начиная с 1 квартала 2015 г. | Администрации городских и сельских поселений, управляющие компании, РСО |
|  | Создание и организация работы в городских поселениях «Центров поддержки собственников» совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); | | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД;  повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов;  улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Нормативный акт об утверждении ответственных лиц и периодичности представления информации о проведенной работе не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) городских поселений, в которых созданы центры поддержки  2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде.  3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки – не позднее 1 квартала 2015 г.;  обеспечение работы - постоянно | Администрации городских поселений |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) | | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Нормативный акт о создании общественных советов в сфере ЖКХ, утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | 1. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований.  2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 1 квартала 2015 г.;  обеспечение деятельности – постоянно | Администрации городских поселений |
|  | Создание системы мониторинга:  а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;  б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД для предоставления коммунальных услуг;  в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Ежемесячное предоставление отчетов | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную креди-торскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.).  2. Объем кредиторской задол-женности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс.руб.).  3. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих просро-ченную кредиторскую за-долженность по оплате топливно- энергетических ресурсов, исполь-зованных для осуществления пос-тавок коммуналь-ных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований), свыше одного расчетного периода.  4. Объём кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управлениеМКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (тыс.руб.)   1. 5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%).   6. Объём кредиторской задолженности насе­ления за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.) | Не позднее 1 квартала 2015 г.;  мониторинг постоянно | Управляющие компании, РСО, администрация муниципального района |
|  | Представление сведений о состоянии жилищно-коммунального хозяйства муниципального района в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей  *(приказ Минстроя России от 17 июня 2014 г. № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства»)* | | Повышение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства;  создание условий для систематизации и анализа развития жилищно-коммунального хозяйства | Определение лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России | 1. Наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России.  2. Полнота (%) сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России | Внесение данных в информационную систему Минстроя России - постоянно, в соответствии с установленными сроками | Администрация муниципального района |
| 1. **Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД** | | | | | | | |
|  | Осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД | |  |  | 1.Доля управляющих компаний, получивших лицензию -100% | Постоянно | Управляющие компании |
| 1. **Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД** | | | | | | | |
|  | Реализация муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории муниципальных образований (далее - РПКР) | | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД;  создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Нормативный акт об утверждении муниципальной программы капитального ремонта | 1. Процент выполнения ремонта МКД – 100 %  2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта МКД, – 100 %. | 2015-2043 г.г. | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Ежегодное принятие и реализация муниципальных краткосрочных планов реализации РПКР | | Улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | Нормативный акт об утверждении краткосрочного плана реализации МПКР | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 %  2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта МКД, – 100%. | Ежегодно до 01 июня | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Использование средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД  Получение средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД | | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД;  увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Подача заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД | Соотношение запланированного объема средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (лимита, установленного Фондом ЖКХ для Забайкальского края) к полученным средствам финансовой поддержки – 100 %  Соотношение запланированного объема средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (лимита для Забайкальского края) к полученным средствам финансовой поддержки | 2015 г. | Администрации городских и сельских поселений |
| **IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | | |
|  | | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2012 г. (далее – программа расселения) | Ликвидация аварийного жилищного фонда. | Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2013 г. № 606 | 1. Расселяемая площадь жилых помещений – 12тыс. кв.м.  2. Количество переселяемых жителей – 1200 чел. | До 01 сентября 2017 г. | Администрации городских поселений |
|  | | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | Получение дополнительных средств для проведения расселения | Подача заявки в Фонд ЖКХ | 2015 г. – 01 сентября 2017 г. | Администрации городских поселений |
|  | | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., (далее – реестр аварийного жилищного фонда) *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р)* | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда. | Ведение реестра аварийного жилищного фонда | Наличие реестра аварийного жилищного фонда. | 2015 г. | Администрации городских поселений |
| **V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | |
|  | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)* | | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Нормативный акт об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований | Количество выявленных бесхозных объектов, шт. | 2015 г., актуализация – постоянно, по мере необходимости | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Проведение работ по регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства  *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)* | | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Нормативный акт об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований | Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства. | Начало регистрации – 2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)*  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям  Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;  оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. | Доля схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям), – 100 %.  Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) – 100 %. | Завершение работы – до 1 марта 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479)* | | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;  повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы по проведению конкурсов и графиком проведения данной работы | 1. Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года. | Принятие нормативного правового акта – до 01 января 2015 г.  Заключение соглашений до 01 января 2016 г. и далее – постоянно по мере необходимости | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения | | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов;  привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт, устанавливающий процедуру работы по заключению соглашений | Количество фактически заключенных соглашений – по факту на конец отчетного года | Принятие нормативного правового акта до 01 января 2015 г . Заключение соглашений - постоянно | Администрации городских и сельских поселений |
| **5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения | | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная информация муниципальных образований в уполномоченный орган о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения | 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб. |  | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения *(в соответствии с приказом Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр)* | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%):  2014 г.- 83,5(%);  2017 г. – 84,0(%);  2020 г. - 90%. | Проект акта, план мероприятий - до I квартала 2016 г., работа - постоянно. | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479)* | | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения.  Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Нормативный акт, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | До III квартала 2015 г.  (До 2017 г.) | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479)* | | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.  Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения. | Нормативный акт, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)», в общем количестве централизованных систем. | До III квартала 2015 г.  Работа - до 2017 г. | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2015 г., далее – по мере необходимости | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | 1. Правовые акты | 1. Доля организаций, проведших техническое обследование, – 21 шт.  2. Уровень физического износа основных фондов (%) – 70%.  3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) – 12% | Проекты актов - II квартал 2015 г.  Проведение работы - постоянно. | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Отчет по анализу финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки)  2. Уровень собираемости платежей (%) – 84,1%.  3. Дебиторская задолженность (%)  4. Кредиторская задолженность (%) | Информация- ежегодная | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | | Повышение качества питьевой воды | Нормативный акт об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды от количества РСО, получивших уведомление территориального органа Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно статье 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%).  2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%). | 2015 г., далее корректировка при необходимости | Организации коммунального комплекса |
|  | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении  Разработка и реализация планов снижения сбросов  Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения;  повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы по разработке технических заданий, принятию схем водоснабжения и водоотведения, утверждению и реализации инвестиционных программ с учетом установления показателей деятельности РСО |  | Проект постановления –  1 квартал 2015 г.  Планы мероприятий - 1 квартал 2015 г.  Реализация планов – постоянно (ежегодное размеще-ние в средствах массовой информа-ции и на сайте муници-пального образова-ния в сети "Интернет" сведений:  о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования;  о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;  об итогах исполнения этих планов). | Администрации городских и сельских поселений, РСО |
|  | Реализация подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края», разработка муниципальных программ | | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт об утверждении муниципальных программ | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программ (тыс. руб.). | Отчет - I квартал 2015 г. | Администрации городских и сельских поселений |
| **5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения** | | | | | | | |
|  | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | | Повышение качества горячей воды | Нормативный акт об организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Доля горячей воды, подаваемой населению с использованием закрытых систем горячего теплоснабжения | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2015 г., переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 01 января 2022 г. | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Определение единой теплоснабжающей организации | | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Принятие решения органа местного самоуправления (далее - уполномоченный орган) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | IV квартал 2015 г. | Администрации городских и сельских поселений |
| **VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления** | | | | | | | |
|  | Организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов  Выявление мест несанкционированного размещения отходов | | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения | Распоряжение администрации муниципального района "Карымский район" от 30.01.2013г. №54 О внесении изменений в распоряжение главы администрации муниципального района "Карымский район"от 28.01.2010г. №72 "О межведомственной комиссии по совершенствованию системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления"  Предоставление информации о количестве и ликвидации несанкционированных свалок | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.).  2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | Постоянно | Администрации городских и сельских поселений |