**Администрация муниципального района**

**«Карымский район» Забайкальского края**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «\_29\_\_» \_05\_\_\_\_\_2014 г. № 615

 В соответствии с Распоряжением Правительства Забайкальского края № 223-р от 21 апреля 2014 года в целях организованного завершения 2013-2014 учебного года и подготовки системы образования муниципального района «Карымский район» к 2014-2015 учебному году:

1. Утвердить План мероприятий по организованному завершению 2013-2014 учебного года (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке системы образования муниципального района «Карымский район» к 2014-2015 учебному году (прилагается).

3. Утвердить Состав комиссии по приемке образовательных учреждений района к началу учебного года (прилагается).

4. Утвердить График приемки образовательных учреждений района к началу нового учебного года (прилагается).

 5. Рекомендовать ГУЗ «Карымская ЦРБ» (Т.З. Дульская) обеспечить контроль за проведением профилактических мероприятий по охране здоровья школьников, оказать содействие в организации и проведении медицинских осмотров работников образовательных учреждений.

 6. Рекомендовать ОВД Карымского района (А.В. Киреев):

 6.1. Обеспечить обновление дорожных знаков и разметки на улицах, прилегающих к образовательным учреждениям в срок до 10 августа 2014 года

 6.2. Принять на готовность маршруты подвоза школьников до 5 августа 2014 года.

 6.3. Принять участие в ежегодной акции «Все дети в школу» (сентябрь 2014 года).

 7. Рекомендовать территориальному подразделению МЧС России по Забайкальскому краю в Карымском районе обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

 8. Комитету по финансам (О.А. Подойницына) обеспечить выделение средств на проведение мероприятий по завершению 2013-2014 учебного года и подготовке образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на 2014 год.

 9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам В.А. Кузнецову.

Руководитель администрации

муниципального района

«Карымский район» А.С. Сидельников

Исполнитель:

Ю.А. Рахмангулова

Согласовано:

В.А. Кузнецова

Т.В. Забелина

К.С. Евдокимов

О.А. Подойницына

 «Утверждено»

 Распоряжение Администрации

 муниципального района

 «Карымский район»

 от «\_\_» \_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_

**План мероприятий по организованному завершению 2013/2014 учебного года**

**в муниципальном районе «Карымский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия  | Исполнители | Срок реализации | ответственные |
| 1 | Контроль выполнения общеобразовательных программ | Руководители ОУ | май-июнь | Ю.А. Рахмангулова, Т.Ю. Ардашова |
| 2 | Проведение торжественных мероприятий по окончанию учебного года – Выпускной вечер  | Руководители ОУ | 20 июня 2014 г. | Т.А. Терехова, Н.В. Меньшикова  |
| 3 | Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ для учащихся 11 (12) классов | Руководители ОУ | 26 мая – 19 июня | К.С. Евдокимов, Т.Ю. Ардашова |
| 4 | Проведение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ для учащихся 9 классов | Руководители ОУ | 28 мая – 6 июня | К.С. Евдокимов, Т.А. Терехова |
| 5 | Проведение государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ для выпускников с ОВЗ | Руководители ОУ | 29 мая – 6 июня | К.С. Евдокимов, Т.А. Терехова |

 «Утверждено»

 Распоряжение Администрации

 муниципального района

 «Карымский район»

 от «\_\_» \_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_

**План мероприятий по подготовке системы образования муниципального района**

**«Карымский район» к 2014/2015 учебному году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия  | Исполнители | Срок реализации | ответственные |
| 1 | Ревизия систем отопления образовательных учреждений района | Руководители ОУ | май | В.И. Гусевский |
| 2 | Приведение в надлежащее состояние школьных маршрутов, по которым осуществляется подвоз школьников  | Главы поселений, РОВД | Июль-август | Главы поселений |
| 3 | Обеспечение полного охвата детей школьного возраста путем проведения ежегодной акции «Все дети в школу» | Руководители ОУ, КДН, РОВД | Август - сентябрь | К.С. Евдокимов, Н.М. Забелина |
| 4 | Проведение текущих и косметических ремонтов в образовательных учреждений района | Руководители ОУ | Июнь-июль | В.И. Гусевский |
| 5 | Приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года |  | Согласно графику  | К.С. Евдокимов |
| 6 | Проведение летней оздоровительной кампании  | Руководители ОУ | Июнь-август | Н.М. Забелина |
| 7 | Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях образования | Руководители ОУ | Июнь-август | К.С. Евдокимов |
| 8 | Проведение августовской конференции работников образования  | Комитет образования  | Август  | К.С. Евдокимов, Ю.А. Рахмангулова |

 «Утверждено»

 Распоряжение Администрации

 муниципального района

 «Карымский район»

 от «\_\_» \_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_

**Состав комиссии по приемке образовательных учреждений района к началу учебного года**

Председатель комиссии - В.А. Кузнецова, заместитель руководителя администрации муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии - К.С. Евдокимов, председатель Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».

Члены комиссии:

1. А.В. Киреев, начальник ОМВД России по Карымскому району
2. Ц.Д. Дашинимаев, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Карымском районе
3. А.С. Устюшенко, государственный инспектор территориального подразделения надзорной деятельности по Карымскому району
4. Ю.А. Рахмангулова, заместитель председателя Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».
5. В.И. Гусевский, начальник ХЭО Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».
6. О.Н. Петрушенко, главный специалист Комитета по имуществу, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район».
7. Е.С. Анциферова, специалист Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».
8. Н.М. Забелина, специалист Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».

 «Утверждено»

 Распоряжение Администрации

 муниципального района

 «Карымский район»

 от «\_\_» \_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_

**График приемки ОУ к началу учебного года**

* + 6 августа – МОУ ООШ с. Кайдалово

 МОУ СОШ №46 с. Урульга

 МДОУ «Теремок» с. Урульга

 МОУ СОШ с. Нарын-Талача

* 7 августа – МОУ ООШ с. Жимбира

 МОУ СОШ с. Тыргетуй

 МДОУ «Солнышко» с. Тыргетуй

 МОУ СОШ п. Курорт-Дарасун

 МДОУ п. Курорт-Дарасун

 МДОУ «Черемушки» п. Курорт-Дарасун

* 8 августа – МОУ ООШ №5 п. Дарасун

 МДОУ «Теремок» Дарасун

 МОУ СОШ №1 Дарасун

 МОУ СОШ №3 п. Дарасун

 МДОУ «Светлячок» Дарасун

* 11 августа – МОУ СОШ №1 п. Карымское

 МАОУ СОШ №2 п. Карымское

 МОУ СОШ №5 п. Карымское

 МОУ СОШ №4 п. Карымское

 МДОУ «Малыш» п. Карымское

 МДОУ «Ладушки» п. Карымское

 МДОУ №133 п. Карымское

 МДОУ №64 «Светлячок» п. Карымское

 МДОУ «Тополек» п. Карымское

 МДОУ «Ромашка» п. Карымское

* 12 августа – МОУ ООШ с. Маяки, МДОУ с. Олентуй

 МОУ ООШ с. Кадахта

 МДОУ «Теремок» с. Кадахта

 МДОУ с. Большая Тура