**Отчет о результативности реализации муниципальных целевых программ**

**за 1 полугодие 2015 года**

**часть I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Вес** | **Фактическое значение показателя на момент разработки программы** | **Значение на отчетную дату** | |
| **плановое** | **фактическое** |
| **Безопасность дорожного движения в МР «Карымский район» на 2013-2020 годы\*** | | | | | |
| Количество ДДТ с пострадавшими | ед. | 0,24 | 59 | 28 | 17 |
| Количество лиц, пострадавших в результате ДДТ | чел. | 0 | 14 | 6 | 16 |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | чел. | 0,8 | 5 | 2 | 0 |
|  |  | **1,04** |  |  |  |
| **Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011 -2015 годы** | | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 0 | 5 | 1 | 0 |
|  |  | **0** |  |  |  |
| **Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Карымский район» на 2013-2015 годы** | | | | | |
| Количество поселений, получивших субсидии на погашение задолженности по документам градостроительной деятельности | шт. | **0** | 0 | 4 | 0 |
|  |  | **0** |  |  |  |
| **Устойчивое развитее сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года** | | | | | |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | шт. | **0,15** | 0 | 2 | 1 |
|  |  | **0,15** |  |  |  |
| **Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы** | | | | | |
| Снижение числа несчастных случаев на производстве | ед. | 0,6 | 3 | 2 | 0 |
| Снижение числа рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | % | 0,4 | 50 | 40 | 40 |
|  |  | **1,0** |  |  |  |
| **Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2011-2015 годы** | | | | | |
| Охват детей дошкольного возраста (1-7 лет) дошкольным образованием | % | 0,4 | 37 | 41 | 56 |
| Укрепление материально-технической базы ДОУ (совершенствование развивающей среды) | % | 0,36 | 12,5 | 50 | 60 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольным образованием | % | 0,33 | 64 | 74 | 82 |
| Увеличение числа альтернативных форм дошкольного образования | % | 0,4 | 1 | 4 | 4 |
| Увеличение количества педагогов, владеющих инновационными технологиями | % | 0,33 | 20 | 50 | 55 |
|  |  | **1,82** |  |  |  |
| **Долгосрочная муниципальная целевая программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011 - 2015 г.г.** | | | | | |
| *Подпрограмма Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2012-2015 годы* | | | | | |
| Количество ОУ модернизировавших автоматическую пожарную сигнализацию в 40 % образовательных учреждений | % | 0,3 | 10 | 30 | 30 |
| Количество ОУ, в которых будет обеспечена работа систем экстренного вызова правоохранительных органов | % | 0,09 | 16 | 32 | 10 |
| Количество ОУ, обеспеченных системами видеонаблюдения | ед | 0,3 | 3 | 4 | 5 |
| Количество ОУ после ремонта устройств заземления. | ед | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
| Количество ОУ, после ремонта и замены электропроводки (снижение с учетом кап. Ремонта) | ед | 0,09 | 1 | 6 | 2 |
| Количество зданий и сооружений образовательных учреждений, в которых будет произведен капитальный ремонт  (учитывается капитальный ремонт и частичный ремонт отдельных элементов зданий) | ед. | 0,4 | 2 | 6 | 6 |
| Количество общеобразовательных учреждений, в которых произведён ремонт систем отопления | ед. | 0,2 | 0 | 3 | 2 |
| Ремонт ограждений по периметру территорий образовательных учреждений | % | 0,4 | 3 | 5 | 5 |
| Количество ОУ оснащенных приборами учета воды и тепловой энергии(без учета ОУ которые будут оснащены в процессе кап.ремонта) | ед | 0,24 | 2 | 6 | 5 |
| Противоаварийные мероприятия в ОУ  (при условии плановых ремонтов противоаварийные мероприятия должны с 2013 г. снижаться) | % | 0,3 | 5 | 5 | 5 |
| Количество ОУ, в которых будет произведено ограждение отопительных приборов съемными решетками (спортивные залы, помещения начальных школ) | ед. | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
| Повышение уровня подготовки персонала учреждений. | % | 0,4 | 10 | 60 | 60 |
|  |  | **3,32** |  |  |  |
| *Подпрограмма Талантливые дети 2012-2015* | | | | | |
| Количество одаренных детей, вошедших в районный информационный банк данных  «Одаренные дети» Карымского района | ед. | 0,3 | 860 | 1400 | 1400 |
| Процент педагогов, повысивших квалификацию по вопросам педагогики детской одаренности | % | 0,30 | 5 | 30 | 30 |
| Количество образовательных учреждений района, работающих над проблемами детской одаренности | ед. | 0,3 | 3 | 14 | 14 |
| Процент обучающихся, принимающих участие и занимающих призовые места в интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах, научно-практических конференциях муниципального, регионального, всероссийского уровней от общего количества обучающихся образовательных учреждений района | % | 0,3 | 5% | 20 | 20 |
| Число одаренных детей, получивших целевую адресную поддержку | ед. | 0,3 | 0 | 25 | 25 |
|  |  | **1,5** |  |  |  |
| *Подпрограмма Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2012-2015 годы* | | | | | |
| Повышение уровня функциональной подготовки призывников | % | 0,4 | 15 | 40 | 40 |
| Повышение престижа военной службы и снижение количества уклоняющихся от военной службы | % | 0,3 | 10 | 30 | 30 |
| Обеспечение занятости детей и подростков «группы риска» во внеурочное время | % | 0,32 | 20 | 55 | 60 |
|  |  | **1,02** |  |  |  |
| *Подпрограмма Ведение федерального государственного образовательного стандарта общего образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2012-2015гг.* | | | | | |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС)  - начального общего образования |  |  | 1 класс | 1-4 класс | 1-4 класс |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС) основного общего образования |  |  |  | 5 -6 класс | 5-6 класс |
| Введение федерального государственного стандарта (ФГОС) дошкольного образования |  |  |  | 1 | 1 |
| *Подпрограмма «Доступная среда в образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район» на 2013-2015гг.»* | | | | | |
| Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | ед. | 0,3 | 3 | 3 | 3 |
| Процент обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными кадрами для работы с детьми инвалидами | % | 0,3 | 20 | 20 | 20 |
| Количество образовательных учреждений, обеспечивающих комплексное психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | ед. | 0,3 | 3 | 3 | 3 |
| Процент детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории Карымского района | % | 0,32 | 70 | 70 | 75 |
| Количество образовательных учреждений, работающих над проблемой развития инклюзивного образования | ед. | 0,3 | 3 | 3 | 3 |
| Процент детей с ограниченными возможностями здоровья вовлеченных в систему дополнительного образования | % | 0,3 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | **1,82** |  |  |  |
| **Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 годы** | | | | | |
| Оснащение техническими средствами муниципальных учреждений культуры | % | 0,34 | 25 | 35 | 40 |
| Рост удельного веса населения, участвующих в культурно- досуговых мероприятиях | % | 0,57 | 12 | 21 | 40 |
| Повышение уровня квалификации, образованности отрасли | % | 0,37 | 10 | 20 | 25,0 |
|  |  | **1,28** |  |  |  |
| **Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы** | | | | | |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего бизнеса в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 0,23 | 14,6 | 15 | 11,4 |
| Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового районного продукта | % | 0,3 | 47 | 49 | 49 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | ед. | 0,36 | 7 | 10 | 12 |
|  |  | **0,89** |  |  |  |
| **Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества «Карымская станица» на территории муниципального района «Карымский район» (2012-2016 годы)** | | | | | |
| Количество школ, реализующих в дополнительном образовании казачий компонент | ед. | 0,3 | 2 | 2 | 2 |
| Количество в школах классов со статусом «казачий кадетский класс» | ед. | 0,45 | 2 | 2 | 3 |
| Количество спортивных казачий секций | ед. | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **1,05** |  |  |  |
| **«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы»** | | | | | |
| Увеличение охвата профилактической работой учащихся общеобразовательных учреждений | % | 0,4 | 0 | 3 | 3 |
| Увеличение количества молодёжи в антинаркотической пропаганде | % | 0,4 | 0 | 2 | 2 |
| Уменьшение площади выявленной дикорастущей конопли | % | 0,05 | 98 | 98 | 18,1 |
|  |  | **0,85** |  |  |  |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений муниципального района «Карымский район» на 2014-2016 годы»** | | | | | |
| Количественные целевые индикаторы отсутствуют |  |  |  |  |  |
| **«Развитие муниципальной системы дополнительного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2015-2017 годы»** | | | | | |
| Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования | % | 0,3 | 75 | 80 | 92 |
| Создание эффективной системы стимулирования и поддержки профессионального развития педагогов и управленцев | % | 0,3 | 47 | 50 | 50 |
| Увеличение количества призёров и победителей в мероприятиях различного уровня (учащихся), поддержка талантливых воспитанников | человек | 0,3 | 80 | 100 | 100 |
| Обеспечение занятости детей и подростков «группы риска» во внеурочное время | % | 0,5 | 18 | 20 | 32 |
| Укрепление материально- технической базы учреждений | % | 0 | 0 | 30 | 0 |
|  |  | **1,4** |  |  |  |

**часть 2**

**Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программ**

**Безопасность дорожного движения в МР «Карымский район» на 2013-2020 годы\***

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0% |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма |

**Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011 -2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект будет достигнут во II полугодии 2015 года |

**Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Карымский район» на 2013-2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект не достигнут |

**Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект будет достигнут во II полугодии 2015 года |

**Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут за счёт мероприятий, не требующих финансирования |

**Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2011-2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 78,2 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 100% |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут |

**Долгосрочная муниципальная целевая программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011 - 2015 г.г.**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 204,5 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 100% |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут |

**Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 102,5 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 100% |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут |

**Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут за счёт мероприятий, не требующих финансирования |

**Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества «Карымская станица» на территории муниципального района «Карымский район» (2012-2016 годы)**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 31,6 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 100% |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут |

**«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы»**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут за счёт мероприятий, не требующих финансирования |

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений муниципального района «Карымский район» на 2014-2016 годы»**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут частично, за счёт мероприятий, не требующих финансирования |

**«Развитие муниципальной системы дополнительного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2015-2017 годы»**

| Наименование критерия | Значение 2015 года |
| --- | --- |
| 1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде, тыс.руб. | 0 |
| 2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы | 0 |
| 3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития района | соответствует |
| 4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году | Бюджетный и социальный эффект достигнут частично, за счёт мероприятий, не требующих финансирования |

**Заключение по оценке результативности муниципальных программ:**

Разработано в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Карымский район» и порядке проведения мониторинга реализации и поведения оценки эффективности реализации программ, утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.09.2013г. №199.

По состоянию на 01.07.2015г. проведена общая оценка результативности муниципальных программ.

Рекомендованы к дальнейшей реализации муниципальные программы, итоги реализации которых, за отчетный период признаны положительными:

1. Безопасность дорожного движения в МР «Карымский район» на 2013-2020 годы (индекс результативности – 1,04);
2. Долгосрочная муниципальная целевая программа по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в образовательных учреждениях муниципального района “Карымский район» на 2011 - 2015 г.г. (Индекс результативности- 7,66);
3. Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества «Карымская станица» на территории муниципального района «Карымский район» (2012-2016 годы) (Индекс результативности- 1,05)
4. Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 годы (Индекс результативности- 1,28);
5. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы (Индекс результативности- 1,0);
6. Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы» (Индекс результативности- 1,82);
7. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы дополнительного образования в муниципальном районе «Карымский район» на 2015-2017 годы» (Индекс результативности- 1,4).

Муниципальные программы, рекомендуемые к дальнейшей реализации, итоги реализации которых за отчетный период признаны нерезультативными:

1. Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2011 -2015 годы (индекс результативности-0) Мероприятия программы будут реализованы во II полугодии 2015 года;

2. Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (индекс результативности-0,15).

3. Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Карымский район» на 2013-2015 годы (индекс результативности -0). Программа нерезультативна, в связи с отсутствием в I полугодии 2015 года краевого финансирования.

4. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район» на 2013-2015 годы» (Индекс результативности- 0,89);

5. Муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы» (Индекс результативности- 0,85);

6. Целевая комплексная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы». Оценка данной программы невозможна, в связи с отсутствием целевых индикаторов. Осуществляется выполнение мероприятий, не требующих финансирования.

Отдел экономики и инвестиционной политики 8(30234) 3-13-85