**Приложение №3 к отчету о реализации Комплексной программы (плана)**

**социально-экономического развития района за 2013 год.**

**Информация о ходе реализации целевых программ, предусмотренных Комплексной программой (планом) социально-экономического развития района за 2013 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Мероприятия программы** | **Реализация мероприятий** |
| 1 | целевая программа «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2011-2015 гг. | - приобретение основных средств;  -организация досуга и отдыха молодежи и населения района; | Приобретена музыкальная аппаратура, ноутбук, ростовые куклы; **280 тыс.руб**.  проведение районных мероприятий (Слет молодежи, День семьи, любви и верности, Социальный форум и др.) **464,44 тыс. руб.** |
| 2 | Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан их аварийного жилищного фонда | -переселение граждан из аварийного жилищного фонда | в программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда участвовало городское поселение «Карымское». Из средств Фонда реформирования ЖКХ выделена сумма в размере **7715,84** тыс.руб., с софинасированием из бюджета поселения в размере **857,32** тыс.руб. Общая сумма затрат составляет **8573,15** тыс.руб., на которые приобретено 5 ртехквартирных небл.домов, переселено 15 семей. |
| 3 | Муниципальная программа «Об энергосбережении и энергетической эффективности в МР Карымский район» на период до 2020г. | - произведена установка приборов учета тепловой энергии и воды;  - закончена энергетический аудит, по результатам которого получены энергетические паспорта зданий, в соответствии с требованиями федерального закона №261-ФЗ | на данные мероприятия затрачено **1262,7** тыс.руб средства муниципального района., произведен энергетический аудит в 14 бюджетных учреждениях. |
| 4 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2012-2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2011г. №520 | - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2013/2014гг. | произведено техническое перевооружение 3-х котельных в городском поселение «Карымское»: Центральной котельной, котельной №4 и №1.  Установлен котел марки КВр-1,5 и котельного оборудования (золоуловителя, дымососа ДН8) на котельной сельского поселения «Урульгинское».  В городском поселении Курорт-Дарасунское в рамках реализации основных мероприятий подготовки к отопительному периоду 2013/2014гг. произведен ремонт сетей теплоснабжения, и устройство врезки водопровода Санаторий «Дарасун».  В городском поселении «Дарасунское» произведен ремонт сетей тепло-водоснабжения и канализации ул. Почтовая,8, 1 и Калинина, 8.  На реализацию данных мероприятий из краевого бюджета получены средства в размере **10998,0** тыс.руб., средства муниципальных образований **3853,40** тыс.руб. |
| 5 | Региональная адресная программа Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | -проведение капитального ремонта многоквартирных домов | . капитально отремонтирован многоквартирный дом по ул. Почтовая,8 в поселке «Дарасун». Произведен ремонт внутридомовых сетей тепло-водоснабжения, установлены узлы учета тепловой энергии, воды и электроэнергии, произведена заделка панельных швов.  На вышеперечисленные мероприятия израсходованы средства краевого бюджета в размере **3841,302** тыс.руб., средства местного бюджета **2982,328** тыс.руб., **1204,170** тыс.руб. средства собственников МКД. Общая сумма затрат составила **8027,800** тыс.руб. |
| 6 | программа "Муниципальная поддержка развития станичного казачьего общества "Карымская станица" на территории МР Карымский район (2012-2016 г.г.)" | Развитие казачье-кадетского образования, военно-патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи;  Возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры; | Приобретен казачий компонент, формы, учебное оружие.  Принимали участие кадетских классов в смотрах и конкурсах  Участие в спартакиаде казачьей молодежи края, проведение походов, секция по казачьему рукопашному бою. **91,0 тыс.руб** |
| 7 | Целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном районе «Карымский район»» | Развитие и укрепление материально-технической базы комитета по финансам и муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги. | Закупка техники и оборудования и их установка, приобретение программного обеспечения- **436** тыс. руб. |
| 8 | Целевая программа «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Карымский район»» | Организация участия в мероприятиях по безопасности дорожного движения со школьниками. | Организация и проведение районного конкурса «Безопасное колесо» **12 т**ыс. руб. |
| 9 | Целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе «Карымский район на 2013-2015 годы» | п. 6.3 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений»  п. 6.4. «Качественное обновление содержания дошкольного образования»  п. 6.5. «Комплексная безопасность дошкольных образовательных учреждений» | В связи с открытием дополнительных групп полного дня при МДОУ «Светлячок» п. Дарасун закуплено кухонное и игровое оборудование, мягкий инвентарь на **сумму 349,66** тыс. рублей;  приобретены рециркуляторы на сумму **184,19** тыс. рублей.  Оборудование спортивной площадки МДОУ «Малыш» п. Карымское на сумму **36,15** тыс. рублей  На выделенные средства в размере **40,00** тыс. рублей выполнено:  организован и проведен фестиваль детского творчества «Ярмарка талантов», целью которого явилось активизация работы с детьми дошкольного возраста по выявлению и поддержки ранней детской одаренности и творческих способностей детей, проживающих на территории мр «Карымский район». Приняли активное участие 12 дошкольных образовательных учреждений, из них 21 творчески работающих педагога, 120 детей раннего и старшего дошкольного возраста были поощрены как лучшие детские коллективы и отдельные участники детских садов. Конкурс проходил в пяти номинациях.  Коллектив МДОУ «Ромашка» п. Карымское приняли участие в Забайкальском краевом форуме работников образования в качестве победителя муниципального форума, как «Лучшее дошкольное образовательное учреждение».  На выделенные средства в размере **260,00** тыс. рублей, выполнено:  в МДОУ «Малыш» п. Карымское установлен насос водоснабжения на сумму 50,00 тыс. рублей, проведена замена окон в средней группе МДОУ «Малыш» п. Карымское на сумму 90,00 тыс. рублей;  в МДОУ «Светлячок» п. Дарасун проведено спиливание сухих тополей на сумму 30,00 тыс. рублей, работа по ограждению территории и участков дополнительных групп на сумму 90,00 тыс. рублей. |
| 10 | Программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в муниципальном районе «Карымский район» | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. | Проведена противоклещевая аккарицидная обработка территорий образовательных учреждений, работники лагерей прошли профилактические медицинские осмотры, гигиеническое обучение, проведен семинар-совещание по проблемам организации летней оздоровительной кампании Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей из малоимущих семей МОУ СОШ с. Н-Талача 25 чел. Лагеря дневного пребывания 16 ОУ-1003 чел. Однодневные и многодневные походы 8 ОУ-600 чел. Трудовые бригады 15 ОУ-300 чел. **Всего 1000,0 тыс. руб.** |
| 11 | Целевая программа «Наша новая школа» | Подпрограмма «Талантливые дети»  Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи»  Раздел Оснащение ОУ учебным и компьютерным оборудованием  Совершенствование МТБ ОУ, покупка автобусов  Раздел Укрепление комплексной безопасности на объектах образования МР «Карымский район»  Раздел «Современный учитель» | Проведение районного конкурса проектов организации работы с одаренными детьми (в рамках муниципального образовательного форума).Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, муниципального конкурса исследовательских работ «Звездный олимп». В процессе церемонии было награждено более 200 учащихся ОУ района. Организация и проведение районного конкурса научно-исследовательских работ школьников «Шаг в науку» (определено 33 призовых места). По результатам проведения районного конкурса 23 работы были направлены для участия в региональном конкурсе. Результаты участия: 1 место – Лебедева Алина, МОУ СОШ №1 п. Дарасун; 2 место – Савватеева Елена, МАОУ СОШ №2 п. Карымское; 3 место \_ Шихардина Мария, МОУ СОШ №3 п. Дарасун. Для учащихся среднего звена был проведен конкурс в группе «Юниор», по результатам которого 5 работ направлены для участия в региональном конкурсе «Шаг в будущее. Группа «Юниор»  Организация и проведение районных конкурсов чтецов, спортивных соревнований и спартакиад Целевая поддержка участия одаренных школьников в краевых, региональных, российских олимпиадах и конкурсах.  Впервые в марте 2013 г. в районе была организована  работа физико-математической школы для одаренных детей; в дни весенних каникул прошла очная сессия для обучающихся физико-математической школы. Преподавание по предметам «математика», «физика» велось преподавателями ЗабГУ (факультет естественных наук, математики и технологий). Всего в период сессии углубленные знания по математике и физике получили 45 учащихся школ Карымского района.  Проведение районного конкурса патриотической песни.  Проведение районных пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений по программе основ воинской службы. Всего в 2013 году участие в сборах приняли 85 человек. Организация и проведение районного Смотра-праздника Песни и строя. В мероприятии приняли участие 15 команд от образовательных учреждений района.Месячник по военно-патриотическому воспитанию в ОУ района.  Поддержка работы туристического кружка ДДТ п. Карымское  ОУ муниципального района «Карымский район» было приобретено 103 компьютера, 1 ноутбук, 3 комплекта учебного оборудования по ФГОС (кабинет начальных классов) и спортивный инвентарь. В 2013 году было оборудовано 85 автоматизированных рабочих мест учителей. Уровень оснащённости образовательных учреждений современным оборудованием в 2013 году достиг 80%.  Переоснащена школьная столовая МАОУ СОШ № 2 п. Карымское, получено современное технологическое и холодильное оборудование на общую сумму – 1567,6 тыс. рублей, в том числе: пароконвектоматы; технологическая печь; среднетемпературный холодильник. Экстренная замена оборудования пищеблоков производится по мере необходимости, за счет средств муниципального бюджета (2 холодильника, 1 печь) Приобретен автомобиль Газель-590,0 тыс.руб.  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в 4 ОУ  Ремонт ограждений по периметру территорий образовательных учреждений -4 ОУ. Установка систем видеонаблюдения в 4 ОУ. Капитальный ремонт 2 здания МАОУ СОШ № 2 п. Карымское- 5000,0 тыс. руб. Модернизация и обслуживание систем экстренного вызова правоохранительных органов в 11 ОУ .  Ежегодное вручение муниципального гранта, победителям конкурса «Лучший учитель района» (5 победителей)  привлечение педагогов к работе в качестве эксперта в составе жюри профессиональных конкурсов педагогического мастерства;  получение педагогами различных моральных вознаграждений (звания, грамоты). Всего по программе- **11522,6** тыс. руб. |
| 12 | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Карымский район » | Улучшение жилищных условий молодых семей. | пять семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий путем приобретения жилья на вторичном рынке . Общая площадь приобретенного жилья составила 321,9 кв. м. Сумма выплаченных средств равна **1139,30** млн. рублей. |
| 13 | Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие села» | Улучшение жилищных условий на селе молодым семьям | четыре семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий путем строительства индивидуальных жилых домов. Общая площадь составила 589,0 кв.метров. Сумма выплаченных средств равна **3525,8** млн.рублей. |
| 14 | Целевая программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе «Карымский район»2012-2014 годы» | Содержание и ремонт дорог местного значения | Установка дорожных знаков на участок дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Маяки **48,4 тыс. руб.** |
| 15 | Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в МР «Карымский район» на 2013-2015 годы. | - разработка нормативных правовых актов по охране труда;    - оказание методической и консультационной помощи специалистам по охране труда, в том числе и руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям;  - проведение заседаний межведомственной комиссии по соблюдению трудового законодательства;  - проведение конкурса по охране труда;    - мониторинг проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях района;  - проведение сбора и обработки информации о состоянии и условий труда в организациях района;  - проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, дополнительных соглашений к коллективным договорам;  - освещение в СМИ вопросы охраны труда. | разработано 2 НПА: создана межведомственная комиссия по контролю за исполнением трудового законодательства и работе с недоимщиками в МР «Карымский район», утвержден план мероприятий по легализации трудовых отношений на территории МР «Карымский район»;  28 организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям оказана методическая помощь  проведено 5 заседаний межведомственной комиссии  С 05.03.2013 по 05.04.2013г. проводился районный конкурс на лучшую организацию охраны труда в муниципальном районе «Карымский район» за 2012 год. 08.04.2013г. Подведены итоги конкурса. Выигравшие в районном конкурсе учреждения, приняли участие в краевом конкурсе на лучшую организацию охраны труда в Забайкальском крае.  39 организаций района провели аттестацию рабочих мест в полном объеме в 2013 году  Проведен сбор и обработка информации в 17 учреждениях, организациях района  3 коллективных договора, 7 дополнительных соглашений  5 публикаций в СМИ, в том числе на официальном сайте администрации МР «Карымский район» |
| 16 | Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2013-2015 годы» | Выделение грантов начинающим предпринимателям на ведение собственного бизнеса | государственную поддержку получили 2 индивидуальных предпринимателя района, как начинающий для создания собственного бизнеса «Создание студии металлизации» в размере 270,6 тыс.руб., так и действующий индивидуальный предприниматель по направлению социальный предприниматель на компенсацию затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности с проектом «Передвижной иппотерапевтический центр «Белые кони»» п. К.Дарасун, в размере 600,0 тыс.руб. |