УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя администрации муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. А. Кузнецова

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации «Доклада о результатах и основных направлениях деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» на 2012-2016 гг.»**

**за 2013 год.**

|  |
| --- |
| Раздел 1. Цели, задачи и показатели конечного результата деятельности |
| Цели, задачи ипоказатели | Ед. изм. | Источник информации | Отчетный год2012 | **Текущий финансовыйгод****2013** | Очередной финансовыйгод2014 | Плановый период |
| план | факт | **план** | **факт<\*>** | N + 1 | N + 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1.Совершенствование условий предоставления населению муниципального района общедоступного бесплатного дошкольного образования, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. |
| *Задача 1.1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе путем развития альтернативных форм дошкольного образования – семейные группы, дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях, группы по присмотру и уходу и т.д.;* |
| Охват детей всеми формами дошкольного образования | Чел. | Стат. Отчет № 85-к | 1549 | 1600 | **1600** | **1666** | 1741 | 1742 | 1743 |
| Открытие групп семейного воспитания | Кол-вогрупп | Стат.отчет № 85-к | 2 | 2 | **4** | **4** | 4 | 5 | 6 |
| *Задача 1.2. Ликвидация очередности в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;* |
| Открытие дополнительных групп при ДОУ  | Кол-вомест | Ежеквартальный мониторинг | 100 | 110 | **50** | **75** | 25 | 26 | 27 |
| Количество детей на 100 мест в ДОУ | чел. | Отчет МОН и МП на конец и начало учебного года | 115 | 115 | **115** | **110** | 109 | 107 | 105 |
| *Задача 1.3. Приоритетность условий по охране и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования;* |
| Среднее число дней, пропущенных воспитанниками ДОУ по болезни | дней | Стат.отчет№85-к | 2000 | 1673 | **2000** | **1943** | 1600 | 1550 | 1500 |
| Укрепление материально-технической базы ДОУ(совершенствование предметно-развивающей среды) | % от общего кол-ва ДОУ | Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы» | 25 | 37,5 | **37,5** | **50** | 50 | 60 | 75 |
| Среднее число дней, пропущенных воспитанниками ДОУ по болезни | дней | Стат.отчет№85-к | 2000 | 1673 | **2000** | **1943** | 1600 | 1550 | 1500 |
| *Задача 1.4. Внедрение инклюзивных форм образования на уровне дошкольного образования, т.е. создание условий по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дошкольных общеразвивающих группах; коррекция отклонений в развитии детей и т.д.* |
| Количество детей-инвалидов, обучающихся по программам дошкольного образования на территории муниципального района «Карымский район» | чел. | Стат.отчет№85-к | 4 | 7 | **8** | **11** | 11 | 12 | 13 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольным образованием | % | Отчет МОН и МП на начало и конец учебного года | 64 | 67 | **67** | **70** | 74 | 78 | 85 |
| Увеличение количества педагогов, владеющих инновационными технологиями | % | Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы» | 20 | 30 | **40** | **50** | 60 | 70 | 80 |
| Цель 2. Повышение качества начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район». |
| *Задача 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории муниципального района «Карымский район»;* |
| Число учащихся в учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Чел. | Стат отчет ОШ-1 |  | 4593 | **4525** | **4700** | 4690 | 4690 | 4690 |
| Доля учащихся, сдавших ЕГЭ и перешедших порог, в общем количестве учащихся, сдававших ЕГЭ | % | Стат отчет ОШ-1 | 90% | 90% | **90%** | **90%** | 92% | 93% | 94% |
| *Задача 2.2. Создание безопасных условий в образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район»;* |
| Количество зданий и сооружений ОУ, в которых произведен капитальный ремонт (по нарастающей, начиная с 2010 г.) | Ед. | Программа «ННШ», отчеты в МОН и МП | 5 | 5 | **6** | **6** | 7 | 8 | 9 |
| Количество ОУ, в которых обеспечена работа систем экстренного вызова правоохранительных органов | Ед. | Программа «ННШ», отчеты в МОН и МП | 7 | 7 | **8** | **7** | 9 | 10 | 12 |
| Количество ОУ, обеспеченных системами видеонаблюдения | Ед. | Программа «ННШ», отчеты в МОН и МП | 4 | 4 | **5** | **4** | 7 | 8 | 10 |
| Количество ОУ, в которых произведен ремонт систем отопления | Ед. | Программа «ННШ», отчеты в МОН и МП | 3 | 3 | **5** | **5** | 3 | 3 | 2 |
| Количество ОУ, в которых произведен ремонт ограждения по периметру здания, в том числе ремонт ветхих участков ограждения | Ед. | Программа «ННШ», отчеты в МОН и МП | 2 | 2 | **3** | **3** | 3 | 3 | 3 |
| *Задача 2.3. Приоритетность условий по охране и укреплению здоровья детей в общеобразовательных учреждениях – здоровьесберегающие технологии при осуществлении образовательного процесса; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;* |
| Охват школьников горячим питанием | % | Сводный отчет в МОН и МП | 100 | 93 | **100** | **95** | 100 | 100 | 100 |
| Охват школьников из малоимущих семей бесплатным горячим питанием  | % | Сводный отчет в МОН и МП | 100 | 96 | **100** | **97** | 100 | 100 | 100 |
| Количество пищеблоков ОУ полностью соответствующих требованиям СанПиН | Ед. | Сводный отчет в МОН и МП | 6 | 6 | **7** | **7** | 9 | 10 | 11 |
| Количество медицинских кабинетов ОУ полностью соответствующих требованиям СанПиН | Ед. | Сводный отчет в МОН иМП | 3 | 1 | **7** | **3** | 8 | 8 | 8 |
| Общий охват всеми формами отдыха, оздоровления, занятости (за исключением отдыха с родителями), в процентном соотношении от общего количества учащихся | % | Сводный отчет в МОН и МП | 95 | 94 | **95** | **94,2** | 95 | 96 | 97 |
| Охват учащихся трудовой занятость в период летних каникул | % | Сводный отчет в МОН и МП | 21 | 21 | **21** | **21** | 23 | 24 | 25 |
| Разнообразие форм организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Ед. | Сводный отчет в МОН и МП | 9 | 9 | **10** | **10** | 10 | 11 | 11 |
| Охват учащихся «группы риска», в том числе состоящих на учете в КДН, ПДН, отдыхом, оздоровлением, занятостью в период летних каникул, в процентном соотношении от общего количества учащихся данной категории | % | Сводный отчет в МОН и МП | 86 | 86 | **88** | **88** | 90 | 91 | 93 |
| *Задача 2.4. Совершенствование кадровых, программно-методических, информационных условий осуществления образовательного процесса, поддержка инновационной деятельности; обеспечение выполнения ФГОС;* |
| Привлечение молодых специалистов для работы в общеобразовательных учреждениях района. | Чел. | Запросы ОУ, данные мониторинга | 3 | 3 | **4** | **3** | 3 | 5 | 10 |
| Доля учителей, обучавшихся на курсах повышения квалификации за последний учебный год, в общем количестве учителей | % | Сводный отчет по итогам учебного года | 50% | 53% | **55%** | **58%** | 58% | 58% | 58% |
| Обеспечение оснащённостиобщеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | % | Данные электронного мониторинга | 52% | 57% | **63%** | **78%** | 82% | 92% | 100% |
| Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | % | Данные электронного мониторинга | 50% | 50% | **70%** | **70%** | 80% | 90% | 100% |
| *Задача 2.5. Создание «Доступной среды» для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях – развитие инклюзивного образования.* |
| Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | Ед. | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 0 | 0 | **1** | **1** | 2 | 4 | 6 |
| Процент обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными кадрами для работы с детьми-инвалидами | % | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 1 | 1 | **2** | **2** | 10 | 13 | 17 |
| Количество образовательных учреждений обеспечивающих комплексное психолого-педагогическое, социально-психологическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | Ед. | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 7 | 7 | **8** | **7** | 10 | 11 | 12 |
| Процент детей-инвалидов обучающихся в образовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов школьного возраста, проживающих на территории Карымского района | % | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 72 | 72 | **76** | **76** | 80 | 84 | 87 |
| Процент материально-технической оснащенности образовательных учреждений в соответствии с потребностями учащихся | % | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 0 | 0 | **5,8** | **0,8** | 12 | 13 | 15 |
| Количество образовательных учреждений, работающих над проблемой развития инклюзивного образования | Ед. | Программа «Доступная среда» в ОУ Карымского района | 1 | 1 | **2** | **2** | 7 | 8 | 10 |
| Цель 3. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения детей и подростков путем обучения по программам дополнительного образования |
| *Задача 3.1.Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;* |
| Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования  | Чел. | 1-ДО | 4796 | 4796 | **5017** | **5017** | 5030 | 5060 | 5080 |
| Доля преподавательского состава учреждений дополнительного образования, имеющего высшее профессиональное образование | % | 1-ДО | 95% | 95% | **95%** | **95%** | 96% | 98% | 100% |
| Доля учащихся, принявших в отчетном периоде участие в конкурсах, выставках, фестивалях, иных публичных мероприятиях муниципального уровня | % | Отчет МОУО по итогам учебного года | 98% | 98% | **98%** | **98%** | 99% | 100% | 100% |
| Доля учащихся, принявших в отчетном периоде участие в конкурсах, выставках, фестивалях, иных публичных мероприятиях областного, регионального и федерального уровня | % | отчет | 55% | 55% | **55%** | **55%** | 60% | 65% | 70% |

*Задача 3.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, патриотическое воспитание, организация свободного времени детей;*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение занятости детей и подростков«группы риска» вовнеурочное время | % | Отчет ОШ | 40% | 40% | **50%** | **50%** | 55% | 58% | 60% |
| Увеличение количества выпускников, имеющих активную жизненную позицию, способных к самореализации в пространстве российского государства | % | Отчет ОУ по итогам учебного года | 50% | 50% | **60%** | **60%** | 65% | 70% | 75% |
| Укрепление материально-технической базы учрежденийпатриотической направленности | % |  | 20% | 20% | **30%** | **30%** | 40% | 45% | 50% |

*Задача 3.3Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества одаренных детей, вошедших в муниципальный информационный банк «Одаренные дети» | Чел. | Отчет ОШ | 1000 | 850 | **1300** | **1100** | 1200 | 1300 | 1350 |
| Увеличение процента обучающихся, принимающих участие и занимающих призовые места в олимпиадах, научно-практических конференциях муниципального, регионального, федерального уровней | % | Отчет МОУО по итогам учебного года | 10% | 10% | **15%** | **15%** | 18% | 20% | 23% |
| Количество одаренных детей, получивших целевую адресную поддержку | Чел. | Отчет МОУО по итогам учебного года | 12 | 12 | **14** | **14** | 15 | 15 | 16 |

Раздел 2. Основные направления и показатели

непосредственного результата деятельности

Комитета образования администрации МР «Карымский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Ед. изм. | Отчетный год (2012) | **Текущий финансовый год (2013)** | Очередной финансовыйгод (2014) | Плановый период |
| план | факт | **план** | **факт** | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | 8 | 10 | 11 |
| 1. Показатели деятельности по формированию доходов |
|  | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
|  | Доход бюджета района (источникфинансирования дефицита бюджетарайона)  | Тыс.руб | 172,2 | 162,2 | **200,00** | **168,8** | 200,00 | 200,00 | 200,0 |
| 2. Показатели деятельности по обеспечению расходов |
|  |  |
| 2.1. | Цель 1.Совершенствование условий предоставления населению муниципального района общедоступного бесплатного дошкольного образования, содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. |
| 2.1.1. | *Обучение и воспитание детей по общеобразовательным программам дошкольного образования* |
|  | Расходное обязательство  | Тыс.руб. | 63893,4 | 63613,5 | **81211,4** | **82559,4** | 81040,7 | 90117,2 | 98850 |
|  | *Обеспечение условий для обучения и воспитания детей-инвалидов на территории муниципального района «Карымский район» по общеобразовательным программам дошкольного образования* |
|  | Расходное обязательство  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель  | Тыс.руб. | 67,7 | 66,7 | **21,1** | **17,9** | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | *Задача 1.1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, в том числе путем развития альтернативных форм дошкольного образования – семейные группы, дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях, группы по присмотру и уходу и т.д.;* |
|  | Открытие групп семейного воспитания | Тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | **185,20** | **185,20** | 185,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Задача 1.2. Ликвидация очередности в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;* |
|  | Открытие дополнительных групп при ДОУ  | Тыс.руб. | 897,00 | 836,0 | **751,00** | **751,00** | 200,00 | 230,00 | 240,00 |
|  | *Задача 1.3. Приоритетность условий по охране и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях, реализующие программы дошкольного образования;* |
|  | Укрепление материально-технической базы ДОУ(совершенствование предметно-развивающей среды) | Тыс.руб. | 200,00 | 200,00 | **300,00** | **300,00** | 400,00 | 410,00 | 420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Задача 1.4. Внедрение инклюзивных форм образования на уровне дошкольного образования, т.е. создание условий по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в дошкольных общеразвивающих группах; коррекция отклонений в развитии детей и т.д.* |
|  | Количество детей-инвалидов, обучающихся по программам дошкольного образования на территории муниципального района «Карымский район» | Тыс.руб. | 50,028 | 50,028 | **50,028** | **50,028** | 50,028 | 54,576 | 59,124 |
|  | Увеличение количества педагогов, владеющих инновационными технологиями | Тыс.руб. | 10,00 | 14,00 | **10,00** | **20,00** | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.2. | Цель 2.Повышение качества начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район». |
|  |  *Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования на территории муниципального района «Карымский район» (в пределах субвенций, выделяемых из бюджета Забайкальского края)* |
|  | Расходное обязательство  | Тыс.руб. | 180153,9 | 180153,9 | **220284,7** | **303368,7** | 244956,6 | 272391,7 | 301810 |
| 2.2.1. | *Задача 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории муниципального района «Карымский район»;* |
|  | Расходное обязательство  | Тыс.руб. | 180153,9 | 180153,9 | **220284,7** | **303368,7** | 244956,6 | 272391,7 | 301810 |
| 2.2.2. | *Задача 2.2. Создание безопасных условий в образовательных учреждениях муниципального района «Карымский район»;* |
|  | Количество зданий и сооружений ОУ, в которых произведен капитальный ремонт (по нарастающей, начиная с 2010 г.) | Млн. руб. | 50,0 | 50,00 | **29,7** | **25,8** | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Количество ОУ, в которых обеспечена работа систем экстренного вызова правоохранительных органов | Тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | **130,0** | **130,0** | 166,0 | 202,0 | 238,0 |
|  | Количество ОУ, обеспеченных системами видеонаблюдения | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | **100,0** | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Количество ОУ, в которых произведен ремонт систем отопления | Тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | **914,0** | **914,0** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Количество ОУ, в которых произведен ремонт ограждения по периметру здания, в том числе ремонт ветхих участков ограждения | Тыс. руб. | 109,00 | 109,00 | **882,00** | **882,00** | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2.2.3. | *Задача 2.3. Приоритетность условий по охране и укреплению здоровья детей в общеобразовательных учреждениях – здоровьесберегающие технологии при осуществлении образовательного процесса; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;* |
|  | Охват школьников горячим питанием | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Охват школьников из малоимущих семей бесплатным горячим питанием  | Тыс. руб. | 6166 | 4705,8 | **4589,4** | **5082,3** | 5484,5 | 6944,7 | 6944,7 |
|  | Количество пищеблоков ОУ полностью соответствующих требованиям СанПиН | Тыс. руб. | 1500,0 | 1280,4 | **1500,0** | **1288,00** | 1500,0 | 1500,0 | 1700,0 |
|  | Количество медицинских кабинетов ОУ полностью соответствующих требованиям СанПиН | Тыс. руб. | 58,0 | 58,0 | **801,1** | **641** | - | - | - |
|  | Общий охват всеми формами отдыха, оздоровления, занятости (за исключением отдыха с родителями), в процентном соотношении от общего количества учащихся | Тыс. руб. | 2771,0 | 2074,0 | **3695,6** | **3359,1** | *4141,3**(проект)* | *4250,0**(проект)* | *4250,0**(проект)* |
|  | Разнообразие форм организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков |
|  | Охват учащихся «группы риска», в том числе состоящих на учете в КДН, ПДН, отдыхом, оздоровлением, занятостью в период летних каникул, в процентном соотношении от общего количества учащихся данной категории |
|  | Охват учащихся трудовой занятость в период летних каникул | Тыс. руб. | 654,1 | 654,1 | **833,0** | **833,0** | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.2.4. | *Задача 2.4. Совершенствование кадровых, программно-методических, информационных условий осуществления образовательного процесса, поддержка инновационной деятельности; обеспечение выполнения ФГОС;* |
|  |  | 225,5 | 225,5 | 225,5 | **225,5** | **225,5** | 225,5 | 225,5 | 225,5 |
| 2.2.5. | *Задача 2.5. Создание «Доступной среды» для обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях – развитие инклюзивного образования.* |
|  | Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | Тыс. руб. | 0 | 0 | **1120,0** | **1500,0** | 1120,0 | 1120,0 | 1500,0 |
|  | Процент обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными кадрами для работы с детьми-инвалидами | Тыс. руб. | 0 | 0 | **150,0** | **150,0** | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
|  | Количество образовательных учреждений обеспечивающих комплексное психолого-педагогическое, социально-психологическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | Тыс. руб. | 0 | 0 | **700,00** | **738,3** | 700,00 | 700,00 | 1000,00 |
|  | Процент детей-инвалидов обучающихся в образовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории Карымского района | Тыс. руб. | 0 | 0 | **1300,0** | **1000,0** | 1480,0 | 1480,0 | 1600,0 |
|  | Количество образовательных учреждений, работающих над проблемой развития инклюзивного образования |
|  | Процент материально-технической оснащенности образовательных учреждений в соответствии с потребностями учащихся | Тыс. руб. | 0 | 0 | **700,0** | **738,3** | 700,0 | 700,0 | 1000,0 |
| 3.3. |  Цель 3. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения детей и подростков путем обучения по программам дополнительного образования |
| 3.3.1. | *Задача 3.1. Обучение детей по программам дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительногообразования детей* |
|  | Показатель  | Тыс.руб. | 23214,9 | 23214,9 | **26968,7** | **26406,7** | 27520,9 | 30603 | 33908 |
| 3.3.2. | *Задача 3.2 . Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, патриотическое воспитание.* |
|  | Показатель  | Тыс.руб. | 208 | 208 | **248,4** | **248,4** | 295,4 | 277,4 | 295,4 |
| 3.3.3. | Задача 3.3.  *Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, профессиональная ориентация, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе* |
|  | Показатель  | Тыс.руб. | 483 | 483 | **459** | **459** | 484 | 439 | 480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель Комитета образования К. С. Евдокимов