## Ад­ми­ни­ст­ра­ция муниципального района

## «Карымский район» Забайкальский край

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от “\_22\_\_”\_\_\_\_04\_\_\_\_2015 г. № 94

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной  целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007г., № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также руководствуясь ст.25 Устава муниципального района «Карымский район», Положением «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Карымский район» и порядке проведения мониторинга реализации и проведения оценки эффективности реализации программ», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Карымский район» №199 от 11.09.2013 года, постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы» (прилагается);

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального район «Карымский район» О.А.Павлова;

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

муниципального района

«Карымский район» А.С. Сидельников

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального района

«Карымский район»

от 2015 года №\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ** **ПРОГРАММА**   
**«**Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы**»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой** **программы**

**«**Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы» (далее – программа). |
| Дата и номер постановления администрации муниципального района «Карымский район» о разработке программы | Распоряжение администрации муниципального района «Карымский район» от 25.03.2015 г. №189 «О создании рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы» |
| Заказчик Программы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| Разработчик проекта  Программы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| Цели и задачи  Программы | **Цель:** Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения с повышением уровня их безопасности и доступности  **Задачи:**  - Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;  - Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения.  - Получение данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог |
| Важнейшие целевые показатели | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Целевые индикаторы | Целевые показатели по годам | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их ремонту | 20,55 км | 48,17 км | 54,33 км | | Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию | 236,65 км | 236,65 км | 236,65 км | | Технический учет автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с составлением паспорта на них | 207,6 км | - | - | |
| Сроки и этапы реализации Программы  Основные мероприятия Программы | Сроки и этапы реализации Программы: 2015–2017 годы.  Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается  1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  3.Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.):  в том числе:  бюджет муниципального района  бюджет Забайкальского края  федеральный бюджет  иные источники  Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально-экономической эффективности | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Всего | в том числе по годам реализации | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | 44941,0 | 14299,0 | 14969,0 | 15673,0 | | 921,6 | 921,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |   - повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности поселений, совершенствование дорожных условий;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения за счет ремонта и содержания;  - сбор полных данных об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район» и дорожных сооружениях на них, их протяженности и техническом состоянии. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Забайкальского края от 11 марта 2015 года № 90 «О предоставлении субсидий из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края», Постановления администрации муниципального района «Карымский район» от 11.09.2013 года №199 «Об утверждении положения «О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Карымский район» и порядке проведения мониторинга реализации и проведения оценки эффективности реализации программ».

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района «Карымский район» составляет 468,18 км, из них:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений – 231,53 км;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений – 194,92 км; из них 20,55 км (10,5%) составляют дороги с асфальтобетонным покрытием;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район» - 41,7 км.

В связи с недостаточным финансированием работ по содержанию и ремонту автодорог, большая их часть не соответствует основным параметрам и характеристикам, определяющим транспортно-эксплуатационное состояние дороги:

- дороги не соответствуют геометрическим параметрам, к которым относится ширина проезжей части, краевой укрепленной и остановочной полос обочин, продольные уклоны, радиусы кривых в плане и профиле, уклоны виражей и расстояние видимости;

- низкий уровень прочности дорожной одежды проезжей части, краевой укрепительной и остановочной полос обочин;

- низкий уровень прочности и устойчивости земляного полотна и его элементов;

- неполные сведения о состоянии дорог и дорожных сооружениях, их протяженности и технических условиях;

- несоответствие ГОСТам оснащения автомобильных дорог объектами дорожного регулирования.

Учитывая вышеизложенное, применение программно-целевого метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченности в финансовых ресурсах.

**Раздел 2.Цели, задачи и показатели реализации муниципальной целевой Программы.**

Основной целью программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также повышение уровня их безопасности и доступности.

Для достижения цели настоящей программы предлагается решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

- организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Целевые показатели по годам | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их ремонту | 20,55 км | 48,17 км | 54,33 км |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию | 236,65 км | 236,65 км | 236,65 км |
| Технический учет автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с составлением паспорта на них | 207,6 км | - | - |

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий данной программы осуществляется администрацией муниципального района «Карымский район» из средств муниципального дорожного фонда, а также средствами дорожного фонда Забайкальского края (в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 11 марта 2015 года № 90 «О предоставлении субсидий из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.):  в том числе:  бюджет муниципального района  бюджет Забайкальского края  федеральный бюджет  иные источники | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам реализации (всего тыс.руб.) | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | 44941,0 | 14299,0 | 14969,0 | 15673,0 | | 921,6 | 921,6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Раздел 4. Мероприятия по реализации Программы**

 Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3.Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Приложение 1).

**Раздел 5. Социально-экономическая эффективность Программы**

Реализация программы позволит выполнить требования Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также реализовать требования Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части осуществления полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности».

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», дорожных сооружений на них и поддерживать их состояние в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

В настоящее время документально оформлено только 12,3% (29,05) километров автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них позволит  получить полные данные об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район» и дорожных сооружениях на них, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.

**Раздел 6. Управление реализацией муниципальной целевой Программы и контроль за ходом ее выполнения.**

Текущее управление реализацией программы, а также контроль за исполнением мероприятий программы осуществляет муниципальный заказчик программы.

Муниципальный заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов.

Реализацию программы осуществляет Комитет по управлению имуществом, градостроительной деятельностью и земельными отношениями администрации муниципального района «Карымский район».

Реализация программных мероприятий осуществляется из средств муниципального дорожного фонда муниципального района «Карымский район», созданного Решением Совета муниципального района «Карымский район» №76 от 26.09.2013 года, а также средствами дорожного фонда Забайкальского края, на основании постановления Правительства Забайкальского края от 11 марта 2015 года № 90 «О предоставлении субсидий из средств дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края».

Реализация муниципальной целевой программы **«**Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» на 2015-2017 годы» будет осуществляться в течение 2015-2017 годов. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусматривается.

Приложение 1

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Ответственные за выполнение мероприятий |
| Всего  2015-2017 | в том числе по источникам и годам реализации программы: | | | | | | | | |
| федерального бюджета | | | бюджета Забайкальского края | | | бюджета  муниципального района  иных источников | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2015-2017 годы | 28572,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638,6 | 9466,5 | 9466,9 | Комитет по управлению имуществом |
| 2.Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2015-2017 годы | 14977,6 | 0 | 0 | 0 | 921,6 | 0 | 0 | 2347,4 | 5502,5 | 6206,1 | Комитет по управлению имуществом |
| 3.Мероприятия по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. | 2015 год | 2313,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313,0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом |