УТВЕРЖДЕН

Постановлением избирательной комиссии Забайкальского края

от 29.04.2015 г. № 34/194-2

типовой Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению**

**муниципальных выборов в Забайкальском крае**

**Единый день голосования**–**13 сентября 2015 год**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

| №  п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов  (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не ранее 14 и не позднее 24 июня 2015 года  (не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Представительные органы муниципальных образований |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов  (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительные органы муниципальных образований |
|  | Принятие решения о назначении выборов в случае их не назначения представительным органом МО  (ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее 4 июля 2015 года  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Избирательныекомиссии муниципальных образований |
|  | Опубликование решения ИКМО о назначении выборов  (ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч.7 ст. 13 Закона срока | Избирательныекомиссии муниципальных образований |
|  | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | Избирательныекомиссии муниципальных образований |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА  (по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов) | | | |
|  | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в случае внесения соответствующих изменений в Устав муниципального образования  (п. 7.1 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу положений Устава муниципального образования, устанавливающих число депутатов представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы, применяемой на соответствующих выборах | Представительный орган муниципального образования по представлению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в случае если представительный орган не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием представительного органа муниципального образования  (п. 7.1 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней по истечении срока, в который представительный орган муниципального образования должен был утвердить схему округов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов  (п. 7.1 ст. 18 67-ФЗ) | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения | Представительный орган муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в ИКМО для составления списков избирателей  (ч. 2. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 1. ст. 19и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 2 сентября 2015 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 2 сентября  2015 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку образованному в труднодоступной или отдаленной местности  (ч. 3. ст. 19 Закона) | Не позднее 22 августа 2015 г.  (не позднее чем за 21 день до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку образованному в местах временного пребывания избирателей  (ч. 3. ст.19 Закона) | Не позднее 9 сентября  2015 года  (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 2 сентября 2015 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей  (ч. 1. ст. 21 Закона) | С 2 сентября до 12 сентября 2015года  (за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей  (ч. 1. ст. 21 Закона) | С 2 сентября по 13 сентября 2015 года включительно  (до окончания времени голосования)  (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в ИКМО либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 1 сентября 2015 года еженедельно в ИКМО, а с 2сентябрядо дня голосования включительно – ежедневно в ИКМО или в участковые избирательные комиссии | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания  (ч. 7. ст. 20 Закона) | Не позднее 9 сентября  2015 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Российской Федерации  (ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее чем в день голосования | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках  (ч. 8. ст. 20 Закона) | Не позднее 9 сентября  2015 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания  (ч. 6. ст. 20 Закона) | Не позднее 9 сентября  2015 года  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей  (ч. 9. ст. 19 Закона) | не позднее 12 сентября  2015 года  (не позднее дняпредшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО  (ч. 1. ст. 30 Закона) | Со дня,представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. н | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию  (ч. 1. ст. 30 Закона) | Послерегистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
| Выдвижение и регистрация кандидатов | | | |
|  | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий,и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ИКМО указанного списка.  (ч. 2. ст. 39 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов  (ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов  29 июля 2015 года  (за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, избирательным объединениемдокументов для регистрации  (ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 час по местному времени 29 июля 2015 года  (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательное объединение |
|  | Решение о регистрации либо об отказе в регистрации  (ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых документов | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИКМО о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов для уведомления о выдвижении кандидата | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов  (ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат может заключить договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации  (ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;  С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней | УФМС по Забайкальскому краю УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения Сберегательных банков, иных банков, [Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскомукраю](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru), Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов  (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединениео выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)  (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов  (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов.  (ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 28 августа  2015 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  (ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лиц  кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата, и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов  (ч. 1 ст. 55 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 7сентября 2015 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года | Зарегистрированный кандидат |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения | Незамедлительно, после принятия решения | Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидатапо финансовым вопросам | В трехдневный срок со дня поступления документов | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (ч. 3. ст. 58 Закона) | С 8 сентябряпо  13 сентября 2015 года  (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (п. 7 ст. 46 67-ФЗ) | 13 сентября 2015 года до окончания голосования (до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь  (п. 8 ст. 47 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь  (п. 7 ст. 47 67-ФЗ) | Сразу после получения перечня с Управления Роскомнадзора по Забайкальскому краю | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Агитационный период  (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени  12 сентября 2015 года | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (ч.2 ст. 61 Закона) | С 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября  2015 года  (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. . | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в ИКМО  (ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов, избирательного объединения совместных агитационных мероприятий на каналах муниципальных организаций телерадиовещания на безвозмездной основе  (ч. 7. ст. 63 Закона) | Не позднее 14 августа  2015 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе  (ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 14августа  2015 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения на платной основе | Не позднее 14 августа  2015 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещанияна основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединенияпосле проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, совместного агитационного мероприятия, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 14 августа  2015 года  (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединенияпосле проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени  (ч. 11 ст. 63 Закона) | Не позднее чем за два дня, до предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания  (ч. 11 ст. 63 Закона) | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади  (ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня, до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания  (ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательную комиссию о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединениюоб условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. Избирательным объединениям  (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом  (п. 4.1. ч. 4. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. Представление указанных сведений в ИКМО  (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ИКМО  (ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 13 августа 2015 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в ИКМОданных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением  (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от форм собственности) |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов | 12-13 сентября 2015 года  (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | |
| в ИКМО  (ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 24 сентября  2015 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|
| в представительные органы муниципальных образований  (ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  (ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании  (п. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Создание избирательных фондов избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов для финансирования избирательной кампании  (п. 1 ст. 69 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов для уведомления о выдвижении кандидата | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного объединения  (ч.1 ст. 71 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию муниципального образования | В трехдневный срок со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление первого финансового отчета  (ч. 1. п. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета  (ч. 1. п. 2. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования  (ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединенияи о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения | Периодически, но не режечем один раз в две недели до 13 сентября 2015 года | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения в ИКЗК для размещения на сайте | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 13 сентября 2015 года, а после дня голосования – не позднее 10 дней | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств  (ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный срок, а с 9 по 12 сентября 2015 года - немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения.  Сообщение о результатах проверки в ИКМО  (ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Избирательные  комиссии  муниципальных  образований, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета  (ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединенияв доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 71 Закона) | После 12 ноября 2015 года  (по истечении 60 дней со дня голосования) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения  (ч. 4. ст. 71 Закона) | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при ИКМО в ее распоряжение  (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее двух месяцев | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 23 августа 2015 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии  муниципальных  образований |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 23 августа 2015 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии  муниципальных образований |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: | | |
|  | для обеспечения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее 23 августа  2015 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии | Не позднее 23 августа  2015 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 23 августа  2015 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Передача избирательных бюллетеней: | | |
|
| в участковые избирательные комиссии | Не позднее 7сентября  2015 года  Не позднее чем за один день до досрочного голосования | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее2 сентября 2015 года;  о проведении досрочного голосования –27 августа 2015 года;  о проведении досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях – 17 августа 2015 года | Избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | 2 сентября - 12 сентября 2015 года  За 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время с 3 сентября 2015 года, но не позднее 14 часов по местному времени 13 сентября 2015 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 23 августа 2015 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Размещение на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также публикация в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее 2 сентября  2015 года  Не позднеечем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Утверждение графика дежурства при досрочном голосовании | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | Избирательные комиссии муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО | 2-8 сентября  2015 года  (за 10-4 дня до дняголосования) | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | с 9 по 12 сентября 2015 г.  (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Вводв ГАС «Выборы» и передача в вышестоящие комиссии сведений о количестве избирателей проголосовавших досрочно | В 16 часов 12 сентября  2015 года  В день предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов местного времени) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Передача в вышестоящую комиссию сведений о количестве избирателей проголосовавших досрочно | В 16 часов 12 сентября  2015 года  В день предшествующий дню голосования (после завершения времени досрочного голосования, в 16 часов местного времени) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования  (ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 19 сентября 2015 года  (не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному (многомандатному) избирательном округу  (ч. 1. ст.82 Закона) | Не позднее 17 сентября 2015 года  (не позднее чем через три дня после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Установление итогов голосования по общемуниципальному избирательному округу | Не позднее 17 сентября 2015 года  (не позднее чем через три дня после дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Определение результатов выборов по общемуниципальному избирательному округу | Не позднее чем через пять дней после дня голосования | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 13 ноября  2015 года  (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные  кандидаты, избранные главами |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат |
|  | Регистрация избранного главы, депутата и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой, требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

МО – муниципальное образование;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».