Администрация муниципального района

«Карымский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26» __01____ 2016 г.	         №18

О ликвидации Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» п.Карымское Муниципального района «Карымский район» Забайкальского края

В соответствии с п. 4 ч. 1. статьи 9 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях оптимизации сети образовательных учреждений, постановляю:

1. Ликвидировать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» п.Карымское Муниципального района «Карымский район» Забайкальского края (далее – МДОУ «Тополек»).

2.  Утвердить состав ликвидационной комиссии   (прилагается).

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации МДОУ «Тополек» (прилагается).

4.  Ликвидационной комиссии провести необходимые мероприятия по ликвидации МДОУ «Тополек» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Комитету по управления имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» (О. А. Павлов) оформить в установленном порядке изъятие из оперативного управления МДОУ «Тополек» имущества, относящегося к муниципальной собственности после удовлетворения требований кредиторов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» (К. С. Евдокимов).

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и  на официальном сайте Администрации муниципального района «Карымский район» в сети Интернет.

## Руководитель администрации

## муниципального района

## «Карымский район»                                       	              	А. С. Сидельников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального района

«Карымский район»

от «___» ________ 2016 г. № ____

Состав ликвидационной комиссии

по ликвидации МДОУ «Тополек»

Председатель комиссии:

1. Скубиев Александр Сергеевич – и.о. заведующего МДОУ «Тополек».

Члены комиссии:

2. Петрякова Любовь Анатольевна – главный бухгалтер  МДОУ «Тополек».

3. Логушева Анна Владимировна – главный специалист Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального района

«Карымский район»

от «___» ______ 2016 г. № ____

ПЛАН
мероприятий по ликвидации 
МДОУ «Тополек»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации | в течение 3 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения | Ликвидационная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опубликование в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 3 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств учреждения | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 4 | Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения , а также перечня кредиторов и их требований, учтенных в размере, признанном ликвидационной комиссией и уведомление регистрирующего органа | По истечении 2 месяцев после опубликования решения о ликвидации (после окончания срока для предъявления требований кредиторами, по результатам проведенной инвентаризации) | Ликвидационная комиссия |
| 5 | Проведение расчетов с кредиторам | В течение 1 месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 6 | Составление ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | После расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации и ликвидационных документов; | Незамедлительно после утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 8 | Уведомление работников о расторжении трудовых договоров | До 01.03.2016 г. | Руководитель МДОУ «Тополек», Ликвидационная комиссия |
| 9. | Расторжение трудовых договоров с работниками | 01.05.2016 г. | Руководитель МДОУ «Тополек», Ликвидационная комиссия |
| 9. | Иные организационно – штатные мероприятия | В срок, установленный трудовым законодательством РФ | Руководитель МДОУ «Тополек», Ликвидационная комиссия |