Администрация муниципального района

«Карымский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_26_» ___02____ 2016  г.	         № 46

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» село Кадахта Муниципального района «Карымский район» Забайкальского края к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа с.Кадахта»

# В соответствии с п. 4 ч. 1. статьи 9 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях оптимизации сети образовательных учреждений, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальные образовательные учреждения путем присоединения Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» село Кадахта Муниципального района «Карымский район» Забайкальского края (далее по тексту – МДОУ «Теремок») к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа с.Кадахта» (далее по тексту – МОУ ООШ с. Кадахта).

2. Установить, что МОУ ООШ с. Кадахта является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему МДОУ «Теремок».

3. Утвердить План мероприятий по реорганизации образовательных учреждений (прилагается).

4. Комитету по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности  (О. А. Павлов) изъять объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве оперативного управления за МДОУ «Теремок» и закрепить их за МОУ ООШ с. Кадахта.

5. Заведующей МДОУ «Теремок»   (Г. М. Гайфулина) предупредить в установленном трудовым законодательством порядке работников о существенных изменениях условий труда.

6. Директору МОУ ООШ с. Кадахта (О. В. Калгановой):

6.1. выступить заявителем при государственной регистрации реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем присоединения МДОУ «Теремок»  к МОУ ООШ с. Кадахта;

6.2. предложить работникам МДОУ «Теремок»  продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения с реорганизованным учреждением;

6.3. осуществить перевод обучающихся  МДОУ «Теремок»  в установленном порядке в реорганизованное муниципальное образовательное учреждение – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Кадахта»;

6.4. внести изменения в Устав МОУ ООШ с. Кадахта;

6.5. внести изменения в штатное расписание МОУ ООШ с. Кадахта.

7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте Администрации муниципального района «Карымский район» в сети «Интернет».

## Руководитель администрации

## муниципального района

## «Карымский район»                                                                  А. С. Сидельников

Исполнитель: А. В. Логушева

Согласовано:  К. С. Евдокимов

В. А. Кузнецова

Т. В. Забелина

О. В. Платонова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального района

«Карымский район»

от _______________ № _______

План

мероприятий по реорганизации образовательных учреждений

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Письменно уведомить ФНС России по Забайкальскому краю о реорганизации муниципальных образовательных учреждений от имени обоих участвующих в реорганизации юридических лиц | в течение трёх рабочих дней с момента издания настоящего постановления | Директор МОУ ООШ с. Кадахта |
| 2. Дважды разместить в «Вестнике государственной регистрации» информацию о реорганизации муниципальных образовательных учреждений от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц с периодичностью в один месяц | после внесения записи в единый государственный реестр записи о процедуре реорганизации | Директор МОУ ООШ с. Кадахта |
| 3. Уведомить внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных учреждений | в трехдневный срок с момента издания настоящего постановления | Директор МОУ ООШ с. Кадахта; Заведующий МДОУ «Теремок» |
| 4. Письменно уведомить кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам о реорганизации муниципальных образовательных учреждений | в течение двадцати дней с момента издания настоящего постановления | Директор МОУ ООШ с. Кадахта; Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 5. Произвести инвентаризацию имущества и обязательств МДОУ «Теремок» | до 01.03.2016 | Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 6. Обеспечить выполнение требований, предусмотренных действующим трудовым законодательством, в отношении работников МДОУ «Теремок» | в соответствии с действующим законодательством | Директор МОУ ООШ с. Кадахта; Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 7. Составить передаточный акт, представить его на согласование и утверждение в Администрацию муниципального района «Карымский район» | до 01.05.2016 | Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 8.Обеспечить подготовку и сдать в ФНС России по Забайкальскому краю документы для внесения записи о прекращении деятельности МДОУ «Теремок» | после подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством | Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 9.Довести до внебюджетных фондов информацию об исключении МДОУ «Теремок» из единого государственного реестра юридических лиц | в течение трех дней после внесения в единый государственный реестр записи об исключении из него учреждения | Заведующая МДОУ «Теремок» |
| 10. Внести изменения в Устав МОУ ООШ с. Кадахта | до 01.10.2016 | Директор МОУ ООШ с. Кадахта |
| 11. Направить пакет необходимых документов в ФНС России по Забайкальскому краю для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы | в соответствии с действующим законодательством | Директор МОУ ООШ с. Кадахта |