КАРЫМСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(с полномочиями Избирательной комиссии

городского поселения «Дарасунское»)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«16» декабря 2016 г. № 3

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке**

**и проведению досрочных выборов главы и депутатов Совета городского поселения «Дарасунское»**

**05 февраля 2017 года**

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Постановления от «16» декабря 2016 года № 1 «О назначении досрочных выборов Главы городского поселения «Дарасунское»», Постановления от «16» декабря 2016 года № 2 «О назначении досрочных выборов депутатов Совета городского поселения «Дарасунское»», Карымская районная территориальная избирательная комиссия (с полномочиями Избирательной комиссии городского поселения «Дарасунское»)

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы и депутатов Совета городского поселения «Дарасунское» 05 февраля 2017 года .

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде Администрации городского поселения «Дарасунское»

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http:// карымское.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Карымской районной территориальной избирательной комиссии (с полномочиями Избирательной комиссии городского поселения «Дарасунское») **Савватееву Ольгу Викторовну.**

Председатель комиссии С. Г. Халецкая

Секретарь комиссии О. В. Савватеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Карымской районной

 территориальной избирательной комиссии

(с полномочиями избирательной комиссии

 городского поселения «Дарасунское»)

от «16» декабря 2016 г. № 3

 Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению досрочных**

**выборов главы и депутатов Совета городского поселения «Дарасунское»**

**День голосования** – **05 февраля 2017 года**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов - 17 декабря 2016 года**

| №п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов(ч. 8. ст. 13 Закона)  | Не позднее 19 декабря 2016 года(не позднее чем за 47 дней до дня голосования) | Карымская районная ТИКс полномочиями ИКМО (далее ИКМО) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов(ч. 8. ст. 13 Закона) | Не позднее 22 декабря 2016 года | ИКМО |
|  | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | ИКМО |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление сведений об избирателях в ИКМО для составления списков избирателей(ч. 2. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 1. ст. 19и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 04 февраля 2017 года(не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 29 января 2017 года(не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей(ч. 3. ст.19 Закона) | Не позднее 02 февраля2017 года(не позднее чем за 2 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 29 января2017 года(не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 29 января по 04 февраля 2017 года(за 7 дней до дня голосования и до дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 29 января по 05 февраля 2017 года включительно (до окончания времени голосования) (за 7 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в ИКМО либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 29 января2017 года – еженедельно в ИКМО, а с 4 февраля до дня голосования включительно – ежедневно в ИКМО или в участковые избирательные комиссии | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания(ч. 7. ст. 20 Закона) | Не позднее 03 февраля 2017 года(не позднее чем за два дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией соответствующего решения)(ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее чем в день голосования | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Представление в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках(ч. 8. ст. 20 Закона) | Не позднее 03 февраля 2017 года(не позднее чем за два дня до дня голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания(ч. 6. ст. 20 Закона) | Не позднее 03 февраля 2017 года(не позднее чем за два дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей(ч. 9. ст. 19 Закона) | не позднее 04 февраля 2017 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 04 февраля 2017 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ИКМО[[1]](#footnote-2)(ч. 1. ст. 30 Закона) | Со дня представления документов для регистрации кандидата  | Кандидаты  |
| 1. н
 | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию(ч. 1. ст. 30 Закона) | После регистрации кандидата  | Зарегистрированные кандидаты  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий, и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ИКМО указанного списка.(ч. 2. ст. 39 Закона) | Не позднее чем через 2 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов 07 января 2017 года(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и завершается в 18 часов по местному времени за 30 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам  | В течение двух дней со дня приема документов | ИКМО |
|  | Представление кандидатом документов для регистрации(ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18 часов по местному времени 07 января 2017 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования до 18 часов) | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых  |
|  | Решение о регистрации либо об отказе в регистрации(ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение семи дней со дня приема необходимых документов | ИКМО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИКМО о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо об отказе в его заверении(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | ИКМО |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | В течение двух дней со дня представления документов для уведомления о выдвижении кандидата | ИКМО |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов(ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат заключил договор о сборе подписей избирателей |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации(ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 7 дней;С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 14 дней | **УФМС по Забайкальскому краю УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков,** [**Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскомукраю**](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru)**, Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю** |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за сутки до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за два дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата  | ИКМО |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата  | Кандидаты  |
|  | Выдача кандидату копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | ИКМО |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 32 часов после регистрации | ИКМО |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах.(ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 27 января 2017 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, участковые избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации(ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее, чем через 4 дня со дня регистрации кандидата  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лицкандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение 4 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИКМО |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию[[2]](#footnote-3)(ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 31 января 2017 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 03 февраля 2017 года(не позднее чем за 4 дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу отозвать кандидата (ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 31 января 2017 года(не позднее чем за 4 дня до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения(ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам(ч. 3. ст. 70 Закона) | В двухдневный срок со дня поступления документов | ИКМО |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей(ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(ч. 3. ст. 58 Закона) | С 01 по 04 февраля 2017 года(в течение 4-х дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | 05 февраля 2017 года до окончания голосования (в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий(п. 8 ст. 47 67-ФЗ) | Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | ИКМО |
|  | Агитационный период для избирательного объединения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата  | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 9 ст. 44 Закона  | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст. 61 Закона) | С 17 января 2017 года до ноля часов по местному времени 04 февраля 2017 года(за 19 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. .
 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в ИКМО(ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании путем непредставления в ИКМО уведомления(ч. 7. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и ИНН налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в ИКМО(ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе(ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 16 января 2017 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципальных образований, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 16 января 2017 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами  |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за 4 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади(ч. 11 ст. 64 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания(ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты  |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер(ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение двух дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, для встреч зарегистрированных кандидатов, , их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, иным способом(ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение одних суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКМО |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в ИКМО[[3]](#footnote-4)(ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты  |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов(ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 16 января 2017 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Представление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов(ч. 17. ст. 60 Закона) | 04-05 февраля 2017 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 7-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Избирательные комиссии муниципальных образований |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
| в ИКМО(ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 12 февраля 2017 года(не позднее чем через 7 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| в ИКМО(ч. 5 ст. 68 Закона) | Не позднее 19 февраля 2017 годаНе позднее, чем через 14 дней со дня голосования | Окружные избирательные комиссии |
| в представительные органы муниципальных образований(ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов(ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 20 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | ИКМО |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании(п. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | В течение двух дней со дня выдвижения кандидата | ИКМО |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата(ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию муниципального образования(ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 2-х дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидат  |
|  | Представление первого финансового отчета(п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат  |
|  | Представление итогового финансового отчета(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, в средства массовой информации для опубликования(ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 4 дня со дня получения отчетов | ИКМО |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 7 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 05 февраля 2017 года | ИКМО |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств(ч.8 ст. 72 Закона) | В двухдневный срок, а с 02 по 04 февраля 2017 года - немедленно |  Филиал Сберегательного банка РФ по представлению ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в ИКМО(ч. 5. ст. 73 Закона) | В четырехдневный срок со дня поступления представления ИКМО | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Избирательныекомиссиимуниципальныхобразований, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2. статьи 72 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»(ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам  |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам  |
|  | Закрытие специального избирательного счета(ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата  | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам  |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 71 Закона) | После 17 марта 2017 года(по истечении 40 дней со дня голосования) | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов (ч. 4. ст. 71 Закона) | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных службы при ИКМО в ее распоряжение(ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, на срок не менее 40 дней  | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 января 2017 года(не позднее, чем за 14 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней[[4]](#footnote-5)(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 января 2017 года(не позднее, чем за 14 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии | Не позднее 21 января 2017 года(не позднее чем за 14 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 21 января 2017 года(не позднее чем за 14 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ИКМО |
|  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
| в участковые избирательные комиссии | Не позднее 04 февраля 2017 года(не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | ИКМО |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 28 января 2017 года;(не позднее чем за 7 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования) | ИКМО, участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 28 января по 04 февраля 2017 годаЗа 7 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии | Непосредственно перед наступлением времени голосования  | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | 05 февраля 2017 года с 8 до 20 часов по местному времени.  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время с 29 января, но не позднее 14 часов по местному времени 05 февраля 2017 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ИКМО  | С 29 января по 02 февраля 2017 года (не ранее чем за 7 дней до дня голосования)(за 7-3 дня до дня голосования) | Избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | С 03 по 04 февраля 2017 года (не ранее чем за 2 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | ИКМО |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования(ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 10 февраля 2017 года(не позднее чем через 4 дня после дня голосования) | ИКМО |
|  | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному (многомандатному) избирательном округу(ч. 1. ст.82 Закона) | Не позднее 08 февраля 2017 года(не позднее чем через два дня после дня голосования) | Окружные избирательные комиссии |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов |  ИКМО |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления(ч. 1. ст. 86 Закона) | В четырехдневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированныекандидаты, избранные главами, депутатами  |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию(ч. 2. ст. 86 Закона) | В четырехдневный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат |
|  | Регистрация избранного главы, депутата и выдача ему удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой, требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | ИКМО |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |

Сокращения:

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;

МО – муниципальное образование;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае».

1. В соответствии с ч. 9. Ст. 30 Закона кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же избирательной комиссии **не более чем пять раз.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-3)
3. Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты [↑](#footnote-ref-5)