**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2016-2018 годы»**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2016-2018 годы».

Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район» на 2016-2018 годы»;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План  2016 года | Факт  2016 года | Степень достижения показателя |
| 1 | Количество молодых семей , улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Размер общей площади жилого помещения для улучшения жилищных условий | кв.м. | 180 | 0 | 0 |
| 3 | Доступное и комфортное жильё, повышение качества жилищно- коммунальных услуг | жильё | 2 | 0 | 0 |

Сдц=0

**- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План  2016г., тыс.руб. | Факт  2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Финансирование мероприятий программы | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **0** | **0** | **0** |

**Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=0

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет менее 85% и считается ***неэффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева