**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района «Карымский район» в каникулярный период на 2014-2016 годы»**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района «Карымский район» в каникулярный период на 2014-2016 годы»

 **Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:**

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков муниципального района «Карымский район» в каникулярный период на 2014-2016 годы»;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План2016 года | Факт2016 года | Степень достижения показателя |
| 1 | увеличение общего охвата детей и подростков всеми формами отдыха, оздоровления, занятости (за исключением отдыха с родителями), в процентном соотношении от общего количества учащихся  | % | 90 | 92,7 | 103,0 |
| 2 | увеличение охвата учащихся «группы риска», в том числе состоящих на внутри школьном учете, на учете КДН, ПДН, отдыхом, оздоровлением, занятостью в период каникул, в процентном соотношении от общего количества учащихся данной категории  | % | 97 | 53 | 54,6 |
| 3 | увеличение охвата подростков от 14 до 18 лет временной трудовой занятостью в каникулярный период времени, в процентном соотношении от общего количества учащихся от 14 до 18 лет  | % | 85,0 | 65,2 | 76,7 |
| 4 | увеличение охвата отдыхом, оздоровлением, занятостью учащихся из малоимущих семей, в процентном соотношении от общего контингента учащихся данной категории | % | 90 | 73,2 | 81,3 |
| 5 | доля образовательных учреждений, являющихся организаторами разнообразных форм отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (более 4 форм организации), в процентном соотношении от общего количества общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей  | % | 79 | 75 | 94,9 |
| 6 | снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних в летний каникулярный период, в процентном соотношении от уровня правонарушений среди подростков за 3 предыдущих месяца  | % | 20 | 5 | 25,0 |
| 7 | процент детей и подростков, имеющих выраженный оздоровительный эффект оценки эффективности оздоровления воспитанников лагерей дневного пребывания  | % | 85 | 85 | 100 |

Сдц=(103+54,6+76,7+81,3+94,9+25+100) /7=76,5%.

 **- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2016г., тыс.руб. | Факт 2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Финансирование мероприятий программы за счёт средств местного бюджета | 596,0 | 596,0 | 100 |
|  | субсидии из бюджета Забайкальского края | 1999,2 | 1999,2 | 100 |
|  | **Итого** | **2595,2** | **2595,2** | **100** |

 **Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=(76,5+100,0)/2=88,25%

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет более 85% и считается ***эффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева