**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район»» на 2016- 2018 годы**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2016-2018г.г.»

Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Карымский район» на 2016-2018 годы»;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План  2016 года | Факт  2016 года | Степень достижения показателя |
| 1 | Оснащение техническими средствами муниципальных учреждений культуры муниципального района «Карымский район» | % | 20 | 17 | 85 |
| 2 | Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры муниципального района «Карымский район» | % | 10 | 18 | 180 |
| 3 | Повышение уровня образованности, уровня квалификации специалистов отрасли | % | 10 | 0 | 0 |

Сдц=(85+180+0) /3=88,3%.

**- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План  2016г., тыс.руб. | Факт  2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Мероприятия по созданию условий для организации досуга и отдыха молодёжи и населения района, привлечение граждан к непосредственному участию в культурной жизни района, поддержка культурологического образования | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 2 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района | 300,0 | 240,0 | 80 |
|  | **Итого** | **600,0** | **540,0** | **90** |

**Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=(88,3+90)/2= 89,15%

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет более 85% и считается ***эффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева