**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы»**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы»

Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном районе «Карымский район» на 2014-2016 годы»;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План  2016 года | Факт  2016 года | Степень достижения показателя |
| 1 | Увеличение охвата профилактической работой учащихся образовательных учреждений | % | 12 | 12 | 100 |
| 2 | увеличение количества молодёжи , участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании | % | 6 | 6 | 100 |
| 3 | уменьшение выявленной площади сырьевой базы дикорастущей конопли ежегодно | % | 98 | 100 | 102 |

Сдц=(100+100+102) /3=100,6%.

**- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План  2016г., тыс.руб. | Факт  2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Мероприятия по устранению условий, способствующих распространению наркомании | 100,0 | 25,0 | 25 |
|  | **Итого** | **100,0** | **25,0** | **25** |

**Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=(100,6+25)/2=62,8%

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет менее 85% и считается ***неэффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева