**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие системы образования на 2016-2020 годы»**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Развитие системы образования на 2016-2020 годы»

 **Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:**

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Развитие системы образования на 2014-2016 годы» в 2016 году;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План2016 года | Факт2016 года | Степень достижения показателя |
| **Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования** |
| 1 | Количество ОУ, модернизировавших, заменивших автоматическую пожарную сигнализацию. | % | 20 | 14 | 70 |
| 2 | Количество ОУ в которых проведен замер сопротивления изоляции проводки. | % | 20 | 21 | 105 |
| 3 | Количество ОУ, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. | % | 20 | 21 | 105 |
| 4 | Количество ОУ, заменивших первичные средства пожаротушения | % | 20 | 82 | 410 |
| 5 | Количество ОУ, заменивших пожарные рукава. | % | 10 | 14 | 140 |
| 6 | Количество ответственных за пожарную безопасность, прошедших обучение по правилам пожарной безопасности. | % | 5 | 5 | 100 |
| 7 | Количество ОУ, в которых проведен ремонт и замена электропроводки  | % | 6 | 7 | 116,6 |
| 8 | Количество ОУ, в которых проведен ремонт устройств заземления. | % | 6 | 10 | 166,6 |
| 9 | Количество ответственных за электробезопасность, прошедших обучение. | % | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Количество ОУ, в которых проведен ремонт ограждений по периметру территорий.  | % | 6 | 7 | 116,6 |
| 11 | Количество ОУ, в которых проведена модернизация и обслуживание систем экстренного вызова правоохранительных органов  | % | 6 | 6 | 100 |
| 12 | Количество ОУ, в которых проведена установка систем видеонаблюдения . | % | 20 | 14 | 70 |
| 13 | Проведена организация освещения прилегающей территории. | % | 6 | 10 | 166,6 |
| 14 | Количество ОУ, в которых проведен капитальный ремонт зданий .  | % | 6 | 7 | 116,6 |
| 15 | Количество ОУ, в которых проведен ремонт туалетных помещений. | % | 6 | 7 | 116,6 |
| 16 | Количество ОУ, в которых проведен ремонт систем отопления. | % | 4 | 7 | 175 |
| 17 | Количество ОУ, в которых проведеназамена оконных рам. | % | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Количество ОУ, в которых приобретены школьные автобусы | % | 5 | 11 | 220 |
| **Доступная среда** |
| 19 | Количество образовательных учреждений района, обеспечивающих беспрепятственный доступ детей-инвалидов к образовательным ресурсам | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 20 | Процент обеспеченности образовательных учреждений района квалифицированными кадрами для работы с детьми-инвалидами | % | 20 | 20 | 100 |
| 21 | Количество образовательных учреждений обеспечивающих комплексное психолого-педагогическое, социально-психологическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 22 | Процент детей-инвалидов обучающихся в образовательных учреждениях от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории Карымского района | % | 75 | 75 | 100 |
| 23 | Процент детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по индивидуальным учебным планам в образовательных учреждениях района | % | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Процент материально-технической оснащенности образовательных учреждений в соответствии с потребностями учащихся | % | 30 | 30 | 100 |
| 25 | Количество образовательных учреждений, работающих над проблемой развития инклюзивного образования | ед. | 3 | 5 | 166,6 |
| **Организация горячего питания школьников** |
| 26 | Приведение оснащенности пищеблоков холодильным и технологическим оборудованием, обеденных залов, посуды  | % | 56 | 56 | 100 |
| 27 | Процент учащихся из малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием, полностью соответствующим нормам суточного набора пищевых продуктов | % | 78 | 78 | 100 |
| 28 | Увеличение охвата школьников из малообеспеченных семей бесплатным горячим питанием (количество школьников)  | % | 70 | 70 | 100 |
| 29 | Снижение процента заболеваемости школьников различными заболеваниями, связанными с неправильным, некачественным питанием  | % | 18 | 18 | 100 |
| **Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования** |
| 30 | Увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | % | **75** | **75** | 100 |
| 31 | Увеличение доли обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом   | % | 80 | 80 | 100 |
| 32 | Увеличение доли педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – | % | 80 | 80 | 100 |
| **Современный учитель** |
| 33 | Процент педагогов, активно использующих в работе современные образовательные технологии | % | 30 | 45 | 150 |
| 34 | Процент педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС  | % | 12 | 20 | 166,6 |
| 35 | Процент общеобразовательных организаций, реализующих проекты творческих групп | % | 50 | 70 | 140 |
| **Талантливые дети** |
| 36 | Доля школьников, участвующих в мероприятиях различных уровней  | % | 45 | 50 | 111,1 |
| 37 | Доля школьников, занимающих призовые места в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различных уровней  | % | 10 | 25 | 250 |
| 38 | Количество детей, получивших целевую адресную поддержку | ед. | 10 | 0 | 0 |
| 39 | Доля образовательных учреждений района, работающих над проблемами детской одаренности  | % | 50 | 70 | 140 |
| **Патриотическое воспитание** |
| 40 | Повышение уровня функциональной подготовки призывников | % | 30 | 30 | 100 |
| 41 | Доля детей и подростков «группы риска», организованных во внеурочное время, вовлечение данной категории детей в кружки секции патриотической направленности | % | 45 | 40 | 88,8 |
| 42 | Количество изданных научных методических материалов по вопросам патриотического воспитания | ед. | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Увеличение количества выпускников, имеющих активную жизненную позицию, способных к самореализации в пространстве российского государства  | % | 60 | 60 | 100 |
| 44 | Укрепление материально-технической базы учреждений патриотической направленности | % | 20 | 20 | 100 |
| **Дошкольное образование** |
| 45 | Охват детей в возрасте от 1,7 до 7 лет дошкольным образованием | % | 56 | 52 | 92,8 |
| 46 |  Доля зданий ДОУ, требующих технической укрепленности. | % | 33 | 30 | 90,9 |
| 47 | Численность воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО | чел. | 1618 | 1575 | 97,3 |
| 48 | Доля педагогов аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | % | 3 | 11,5 | 383,3 |
| 49 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника | чел. | 11,6 | 11,7 | 100,8 |
| 50 |  Численность штатных педагогических работников ДОУ со стажем работы менее 10 лет | % | 32,1 | 32 | 99,6 |
| 51 | Укрепление материально-технической базы ДОУ | % | 10 | 20 | 200,0 |
| 52 | Обеспечение комплексной безопасности ДОУ (ремонт коммуникаций, оснащение современным оборудованием по безопасности, обучение персонала); | % | 47 | 50 | 106,4 |
| 53. | Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования. | % | 69 | 70 | 101,4 |

Сдц=6480,2/53=122,3%.

 **- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2016г., тыс.руб. | Факт 2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Финансирование мероприятий программы за счёт средств местного бюджета | 5359,7 | 5359,7 | 100,0 |
|  | **Итого** | **5359,7** | **5359,7** | **100,0** |

 **Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=(122,3+100,0)/2=111,15%

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет более 85% и считается ***эффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева