**Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года»**

Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.12.2015г. №310 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район»» и Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № 250 от 28.09.2016 г. «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район»», проведена оценка муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 Исходные данные для проведения оценки муниципальной программы:

1. Отчёт о ходе реализации мероприятий районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

2. Заключение Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» по объёму бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году.

На основании исходных данных проведён анализ следующих критериев:

**- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдц):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели программы | Единица измерения | План2016 года | Факт2016 года | Степень достижения показателя |
| 1 | Доля семей, улучшивших жилищные условия в рмках Программы, в общем числе семей, состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности | % | 40 | 6,66 | 16,65 |

Сдц=16,65%

 **- степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному (Уф):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План 2016г., тыс.руб. | Факт 2016г., тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1 | Финансирование мероприятий программы  |  |  |  |
|  | бюджет района | 100 | 100 | 100 |
|  | бюджет Забайкальского края | 327,6 | 327,6 | 100 |
|  | федеральный бюджет | 568,6 | 568,6 | 100 |
|  | **Итого** | **996,2** | **996,2** | **100** |

 **Расчёт комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ок):**

Ок=(16,65+100)/2=58,3

На основании проведённых расчётов данная муниципальная программа по комплексной оценке составляет менее 85 % и считается ***неэффективной.***

Главный специалист отдела экономики

и инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева