

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

## ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8 июня 2018 г.** | **№** | **142/1055-2** |

**г. Чита**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва 9 сентября 2018 года**

В соответствии со статьей 16 Закона Забайкальского края «Об Избирательной комиссии Забайкальского края», статьей 7 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», на основании постановления Законодательного Собрания Забайкальского края № 116 от 6 июня 2018 года «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва», Избирательная комиссия Забайкальского края

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.В. Судакову - председателя Избирательной комиссии Забайкальского края.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Председатель

# Избирательной комиссии

# Забайкальского края С.В. Судакова

### Секретарь

### Избирательной комиссии

### Забайкальского края А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

8 июня 2018 года № 142/1055-2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Забайкальского

края третьего созыва

Дата официального опубликования

**решения о назначении выборов**

**8 июня 2018 года**

**День голосования 9 сентября 2018 года**

| №  п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов | 6 июня 2018 года | Законодательное Собрание Забайкальского края |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | 8 июня 2018 года | Законодательное Собрание Забайкальского края |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых), в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 9 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 5 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Забайкальского края |
|  | Образование избирательных участков в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 30 июля 2018 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных: в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых), в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 10 июля 2018 года | Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) | Не ранее 25 июля и не позднее 5 сентября 2018 года (через ЕГПУ – не позднее 24 часов по московскому времени 5 сентября 2018 года) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее 29 августа и не позднее 5 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей | Не ранее 6 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Избиратели, не имеющие возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в соответствии с пунктами 10-11 настоящего Календарного плана |
|  | Определение графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК и УИК | Не позднее 10 июля 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее 19 августа 2018 года | Территориальные,  участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части | Не позднее 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) | Не позднее 8 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 9 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 29 августа 2018 года,  а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после его составления | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | С 29 августа по 9 сентября 2018 года (до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 20 июня 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в окружную избирательную комиссию | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 1. н | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую территориальную и участковую избирательные комиссии, действующие на территории соответствующего одномандатного избирательного округа | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом совещательного голоса | Со дня представления в Избирательную комиссию края документов для регистрации краевого списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую окружную, каждую территориальную и каждую участковую избирательные комиссии | После регистрации краевого списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
|  | Назначение члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом совещательного голоса. | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному избирательному округу |
|  | Подача в Избирательную комиссию Забайкальского края заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в [частях 1,](#sub_141012) [3](#sub_143) и [11](#sub_1411111)статьи 14 Закона края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» | Не позднее 5 сентября 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
|  | Представление в соответствующую ТИК  списка назначенных наблюдателей  (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 5 сентября 2018 года | Политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 8-9 сентября 2018 года | Наблюдатели |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, краевых списков кандидатов | | | |
|  | Составление и публикация в краевом государственном периодическом печатном издании списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального  опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в Избирательную комиссию Забайкальского края указанного списка. | Не позднее 11 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |
|  | Извещение ИКЗК о проведении съезда политической партии, конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии для выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам, краевого списка кандидатов | С 8 июня 2018 года и не позднее чем за один день до дня проведения съезда при его проведении в г. Чите и не позднее чем за три дня до дня проведения съезда при его проведении за пределами г. Читы | Политические партии |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения в случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) краевого списка кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую избирательную комиссию | С 9 июня по 8 июля 2018 года | Граждане РФ, достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Выдвижение списков кандидатов и представление документов в Избирательную комиссию Забайкальского края | С 9 июня по 8 июля 2018 года | Избирательные объединения |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Размещение сведений о заверенных краевых списках кандидатов и информации об изменениях в них в сети «Интернет» | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через двое суток с момента принятия решения Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня оплаты изготовления  подписных листов | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособными |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 25 июля 2018 года | Кандидаты |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для регистрации краевых списков кандидатов | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 25 июля 2018 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Проверка достоверности сведений, представленных избирательными объединениями при выдвижении списков кандидатов и кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения | В течение десяти дней со дня представления документов для регистрации списка кандидатов, кандидата | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии |
|  | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» к оформлению документов | Не позднее, чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о регистрации (либо мотивированное решение об отказе в регистрации) списков кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течении 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидатов, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, краевого списка кандидатов, исключения кандидата из краевого списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из краевого списка кандидатов. | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и краевых списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | Не позднее 24 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, о зарегистрированных краевых списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах | В течение 48 часов после их регистрации | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее, чем через пять дней  со дня регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 20 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по одномандатным округам |
|  | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 30 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении краевого списка кандидатов в Избирательную комиссию Забайкальского края | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 24 августа 2018 года, а в случае наличия вынуждающих обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидаты, выдвинутые в составе зарегистрированного краевого списка кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2018 года, а в случае наличия вынуждающих обстоятельств – не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им краевой список кандидатов | Не позднее 3 сентября 2018 года | Орган избирательного объединения принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов |
|  | Реализация права избирательного объединения:  - отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата;  - исключить кандидатов из краевого списка кандидатов; | Не позднее 3 сентября 2018 года  Не позднее 24 августа 2018 года | Орган избирательного объединения принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей и печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | В течение всего периода избирательной кампании,  Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Краевые государственные организации телерадиовещания, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять дней и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 4 сентября по 9 сентября 2018 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 9 сентября 2018 года до окончания голосования на территории Забайкальского края |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края перечня краевых государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, краевых государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь | Не позднее 18 июня 2018 года | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Опубликование перечня краевых государственных организаций телерадиовещания и краевых государственных периодических печатных изданий | Не позднее 23 июня 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов, краевого списка кандидатов | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [частью 8 статьи 24](#sub_248) Закона края, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 11 августа 2018 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция краевого государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 8 июля 2018 года | Редакция краевого государственного периодического печатного издания |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края информации об общем объеме печатной площади, которую редакция краевого государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 8 июля 2018 года | Редакция краевого государственного периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края сведений, указанных в пункте 71 настоящего Календарного плана, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлении о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, совместных агитационных мероприятий на каналах краевых государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края представители краевых государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в краевых государственных периодических печатных изданиях | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Реализация права отказаться от использования эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Реализация права отказаться от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на платной основе | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 9 августа  2018 года | Общероссийские и краевые государственные, муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 7 статьи 41 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года | Редакции общероссийских, краевых, муниципальных периодических изданий, выполнившие условия части 7 статьи 41 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества "Сбербанк России" о перечислении в полном объеме средств по оплате стоимости эфирного времени | Не позднее чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
|  | Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России" | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
|  | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества "Сбербанк России" о перечислении в полном объеме средств по оплате стоимости печатной площади | Не позднее чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
|  | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России" | До предоставления печатной площади. | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в [пунктах 3](garantF1://85413.543) и 4 статьи 44 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Забайкальского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в [пунктах 3](garantF1://85413.543) и 4 статьи 44 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее, чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Забайкальского края либо территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставляют здания или помещения |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края сведений, указанных в пункте 88 настоящего Календарного плана, а также сведений, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). | Не позднее 8 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов, а также сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты в соответствующую окружную избирательную комиссию  Избирательные объединения - в Избирательную комиссию Забайкальского края. |
|  | Ввод сведений и электронных образов печатных предвыборных агитационных материалов в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» | Не позднее, чем через 4 часа после регистрации соответствующего входящего документа | Окружные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий, Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 9 августа 2018 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий |
|  | Публикация политической партией (или, по ее поручению, региональным отделением), выдвинувшей зарегистрированный список кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном краевом государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 29 августа 2018 года | Политическая партия или по ее поручению региональное отделение, выдвинувшие кандидатов, краевой список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |
|  | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее 19 сентября 2018 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий (независимо от форм собственности) |
|  | Хранение документов, указанных в частях 9-11 ст. 41 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после 9 сентября 2018 года. | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Забайкальского края средств на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва, предусмотренных краевым бюджетом | Не позднее 17 июня 2018 года | Министерство финансов Забайкальского края |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между |  | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| между окружными избирательными комиссиями | Не позднее 30 июля 2018 года |
| между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 9 августа 2018 года |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | |
| в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 19 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
| В Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее 29 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
| в Избирательную комиссию Забайкальского края | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
| в Законодательное Собрание Забайкальского края | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Возврат в доход краевого бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Забайкальского края отчета о расходовании указанных средств | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам: |  |  |
| назначенных избирательными объединениями, выдвинувшими краевой список кандидатов | В трехдневный срок со дня поступления всех необходимых для его регистрации документов | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| назначенных кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам | В трехдневный срок со дня поступления всех необходимых для его регистрации документов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии о выдвижении, но до представления документов для регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
|  | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | В течение трех дней после заверения выдвинутого избирательным объединением краевого списка кандидатов и регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательные объединения |
|  | Представление Избирательной комиссии Забайкальского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России" |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию края  первого финансового отчёта | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов. | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию края  итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания края | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в редакции средств массовой информации для опубликования копии финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня представления | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 9 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств | В течение трех дней со дня получения сведений | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | В трехдневный срок, а со 5 сентября 2018 года - немедленно | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России" по запросу соответствующей избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам) |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений.  Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Забайкальского края. окружные избирательные комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 3, 4 статьи 52 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края», части пожертвования, превышающей его максимальный размер | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход краевого бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Закрытие специального избирательного счета | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход краевого бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования | филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб при Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссиях | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 54 ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому краевому избирательному округу, одномандатному избирательному округу, текст избирательного бюллетеня по единому краевому избирательному округу, число избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных и едином краевом избирательных округах | Не позднее 14 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 14 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 14 августа 2018 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, отчества кандидатов из краевой части краевого списка кандидатов и первых трех кандидатов соответствующей региональной группы (в случае, если в региональную группу включены два кандидата, - фамилии, имена, отчества этих кандидатов) и эмблемы избирательных объединений (если они были представлены в Избирательную комиссию края) в одноцветном исполнении | Не позднее 9 августа 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: | | |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 19 августа 2018 года | Полиграфическая организация по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | для обеспечения голосования в день голосования по единому краевому избирательному округу, для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 19 августа 2018 года | Полиграфическая организация по решениям Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу между окружными избирательными комиссиями | Не позднее чем в день предшествующий передачи избирательных бюллетеней в нижестоящую избирательную комиссию | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому и одномандатному избирательным округам между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее чем в день предшествующий передачи избирательных бюллетеней в нижестоящую избирательную комиссию | Окружные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней для голосования по единому и одномандатному избирательным округам между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем в день предшествующий передачи избирательных бюллетеней в нижестоящую избирательную комиссию | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Забайкальского края, окружным избирательным комиссиям, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней | | |
| в окружные избирательные комиссии | В сроки, установленные Избирательной комиссией Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края |
| в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные окружной избирательной комиссией | Окружные избирательные  комиссии |
| в участковые избирательные комиссии | В сроки, установленные территориальной избирательной комиссией, но не позднее 7 сентября 2018 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 29 августа 2018 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 29 августа до 8 сентября 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 1 августа 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии Забайкальского края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время с 30 августа 2018 года, но не позднее 14 часов по местному времени 9 сентября 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Не ранее 19 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее 19 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, указанным в части 3 ст. 14 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» | Незамедлительно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 11 сентября 2018 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 ст. 14 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 13 сентября 2018 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов по единому краевому избирательному округу | Не позднее 20 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 24 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Направление предварительных данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания края редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах, в краевом государственном периодическом печатном издании | Не позднее 23 сентября 2018 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания края, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным краевым списком кандидатов | Не позднее 29 сентября 2018 года | Избирательная комиссия Забайкальского края |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |