**Ад­ми­ни­ст­ра­ция муниципального района**

**«Ка­рым­ский рай­он»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от «26» июля 2016г. № 204

О разработке стратегии социально-экономического

развития муниципального района «Карымский район»

на период 2017-2030 годы

         В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Карымский район»  от 10.03.2016 года № 280 «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»  на период 2017-2030 годы», статьей 25 Устава муниципального района  «Карымский район», в целях разработки стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период 2017-2030 годы (далее Стратегия), **постановляю:**

  1.Утвердить состав рабочей группы по разработке Стратегии (приложение № 1);

2. Утвердить план мероприятий  по разработке  Стратегии (приложение № 2);

3. Отделу экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  принять участие в разработке Стратегии;

4. Вынести Стратегию  на рассмотрение  Совета муниципального района «Карымский район»  в срок до 20 января 2017г.;

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации муниципального района «Карымский район»;

6. Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликования;

          7.Настоящее постановление  опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф

И.о. руководителя администрации

муниципального района

«Карымский район»                  О.А.Павлов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  муниципального района  «Карымский район»  от «26» \_июля\_ 2016 г. № 204 |

Состав рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»

на период 2017-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель рабочей группы: | Руководитель администрации  муниципального района «Карымский район» А.С.Сидельников |
| Заместитель председателя рабочей группы: | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Карымский район» О.А.Павлов |
| Члены рабочей группы: | Заместитель руководителя администрации  муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам В.А.Кузнецова |
|  | Управляющий делами администрации муниципального района «Карымский район»  Т.В. Забелина |
|  | Председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» О.А.Подойницына |
|  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район  О.А.Сидорова |
|  | Начальник отдела сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» А.М.Бянкин |
|  | Председатель Комитета образования муниципального района «Карымский район»  К.С. Евдокимов |
|  | Начальник отдела культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Карымский район»  В.А.Широкова |
|  | Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «»Карымский район»  А.А.Юрьева |
|  | Начальник отдела мобилизационной подготовки ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район»  В.А.Налбандян |
|  | Главный врач ГУЗ Карымская ЦРБ  Т.З.Дульская (по согласованию) |
|  | Начальник ОМВД России по Карымскому району  А.В. Киреев (по согласованию) |
|  | Начальник Карымского отдела социальной защиты населения ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края О.Ю.Размахнина   (по согласованию) |
|  | Директор ГКУ Центр занятости населения Карымского района  Н.Д.Ворфоломеева (по согласованию) |
| Представители бизнессообщества: | Индивидуальный предприниматель Маслов В.Н.  (по согласованию) |
|  | Индивидуальный предприниматель Карпова М.А.  (по согласованию) |
|  | Индивидуальный предприниматель Рубанович К.Ю.  (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  муниципального района  «Карымский район»  от «26» июля \_\_ 2016 г. № 204 |

План мероприятий  по разработке  стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»

на период 2017-2030 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| Принятие решения о порядке разработки  стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период 2017-2030 годы | до 01 апреля 2016г. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов стратегии | до 01 мая 2016 г. | Руководитель администрации  муниципального района «Карымский район»  А.С.Сидельников,  начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова |
| Сбор статистической информации, информации органов федеральной налоговой службы и т.д. по вопросам развития экономики и социальной сферы муниципального района «Карымский район» за последние 5 лет | до 01 сентября 2016 г. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова |
| Сбор информации об имеющемся ресурсном потенциале (наличие разведанных полезных ископаемых, оценка лесных и водных ресурсов и т.д.) | до 01 сентября 2016 г. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова |
| Анкетирование руководителей структурных подразделений администрации муниципального района «Карымский район», руководителей организаций, выборочно граждан по выявлению проблем социально-экономического развития и вопросам желаемого будущего развития муниципального района «Карымский район» | до 01 сентября 2016 г. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  Е.В.Немешкина |
| Оценка текущей  социально-экономической ситуации  и степени достижения целей социально-экономического развития  муниципального района «Карымский район» | до 15 октября 2016 г. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  Е.В.Немешкина |
| Формирование приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики муниципального района «Карымский район» | до 15 сентября 2016 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Разработка разделов стратегии: развитие основных отраслей социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» | до 15 ноября 2016 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Оценка ожидаемых результатов реализации стратегии | до 01 декабря 2016 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Определение основных направлений, мероприятий, механизмов и этапов реализации стратегии | до 01 декабря 2016 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии | до 01 декабря 2016 года | Председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Подойницына, начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» О.А.Сидорова |
| Подготовка информации о муниципальных программах муниципального района, утверждаемых в целях реализации стратегии | до 01 декабря 2016 года | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  О.А.Сидорова,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  Е.В.Немешкина |
| Размещение  проекта стратегии на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» | 20 декабря 2016 года | Главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  Е.В.Немешкина |
| Прохождение процедуры общественного обсуждения проекта стратегии, рассмотрение предложений, замечаний | с 20 декабря 2016г. по 10 января 2017 г. | Рабочая группа по разработке стратегии |
| Проведение публичных слушаний по проекту стратегии | 11 января 2017г. | Рабочая группа по разработке стратегии |
| Направление проекта стратегии на утверждение в Совет  муниципального района «Карымский район» | до 20 января 2017 г. | Руководитель администрации муниципального района «Карымский район»  А.С.Сидельников |