**Отчёт об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район» за 2018 год**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы»**

Муниципальная программа разработана с целью обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни его населения.

Разработчиком программы является администрация муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы» от 21 марта 2019 года исполнение по расходам на реализацию программы по итогам 2018 года составило 98,9% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Оплата труда и начисления на оплату труда- 99 %;
2. Отплата труда и начисления на оплату труда специалиста в сфере охраны труда- 100%;
3. Услуги связи, прочие работы и услуги- 100%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (99+100+100) /3 =99,6%

Комплексная оценка эффективности = (98,9+99,6)/2=99,25%

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы» является **эффективной (99,25>85)**

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программаразработана в целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей, воспитывающихся в замещающих семьях, а также обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2017-2020 годы», а также исполнения функций отдела опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

Разработчиком программы является отдел опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

 - Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы.

*Подпрограмма 1 : Совершенствование социальной поддержки семьи и детей*

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию программы составило 99,6% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации подпрограммы, представленный разработчиком программы отражает показатели только в части финансового обеспечения, в отчёте не находят отражение выполнение основных индикаторов и задач программы.

В результате вышеизложенного, комплексная оценка программы невозможна, в связи с отсутствием степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

*Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы*

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации подпрограммы, представленный разработчиком программы отражает показатели только в части финансового обеспечения, в отчёте не находят отражение выполнение основных индикаторов и задач программы.

В результате вышеизложенного, комплексная оценка программы невозможна, в связи с отсутствием степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

**3. Муниципальная программа «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Повышения безопасности жизнедеятельности населения в т.ч. сниженияе доступности наркотических веществ – производных дикорастущей конопли в муниципальном районе «Карымский район».

Разработчиком программы является отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» от 27 марта 2019 года на отчёт об исполнении муниципальной программы «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы», исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб- 100%;
2. Доля населения, охваченного централизованным оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера- 100%;
3. Снижение числа травмированных людей- 100%;
4. Снижение числа погибших людей- 110,6%;
5. Увеличение числа спасённых людей- 100%;
6. Повышение эффективности работы сельских старост- 116,6%;
7. Удельный вес общей площади уничтожения очагов произрастания дик5орастущей конопли к общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли к 2020 году составит 100 %- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (100+100+100+110,6+100+116,6+100) /7 = 103,8%

Комплексная оценка эффективности = (100+103,8)/2= 101,9%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы» является **эффективной (101,9>85).**

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2017 -2020 годы**

Муниципальная программа разработана отделом культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район».

 Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2017 -2020 годы» № 087 от 15 апреля 2019 года исполнение по расходам на реализацию программы составило 99,1% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда- 100%;
2. Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального района – 100%;
3. Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий- 166,6%;
4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 200%;
5. Повышение удовлетворённости жителей Карымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры- 100%;
6. Количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры- 100%;
7. Соотношение средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Забайкальском крае- 104,6%;
8. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Забайкальского края- 106,6%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (100+100+166,6+200+100+100+104,6+ 106,6) /8 =122,2%

Комплексная оценка эффективности = (99,1+122,2)/2=110,65%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2017 -2020 годы» является **эффективной (110,65>85).**

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2017-2020 годы**

 Муниципальная программа разработана отделом культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район».

 Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2017- 2020 годы », исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе «Карымский район»- 108,3%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (108,3) /1 =108,3%

Комплексная оценка эффективности = (100+108,3)/2= 104,15%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2017-2020 годы», является **эффективной (104,15>85).**

**6. Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы.**

Муниципальная программа разработана Комитетом администрации муниципального района «Карымский район» в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создания равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышения качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы», исполнение по расходам на реализацию программы составило 99,6% к запланированному показателю.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

- Управление муниципальными финансами;

- Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района;

- Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

*Подпрограмма 1: Управление муниципальными финансами*

Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

Исполнение районного бюджета:

- по доходам- 104,4%

- по расходам- 103,6%

- по источникам финансирования дефицита бюджета- 105,2%

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (104,4+103,6+105,2) /3 = 104,4%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+104,4)/2=102,2%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» является **эффективной (102,2>85).**

*Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района*

 Исполнение финансирования 100%

 Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчётная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчётной бюжетной обеспеченности поселений района, в % от количества таких поселений- 100%;
2. Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района, в объёме, утверждённом решением Совета муниципального района «Карымский район»на текущий год и плановый период- 100%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100) /2= 100%

 Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2=100%.

 В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района» является **эффективной (100>85).**

*Подпрограмма 3: Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий*

 Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объёму- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100) /1= 100%

 Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2= 100%.

 В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий» является **эффективной (100>85).**

*Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы*

 Исполнение финансирования 99%

 Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Сопоставление фактических и планируемых объёмов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы и её основных мероприятий- 99,6;
2. Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (99,6+100) /2= 99,8

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99+99,8)/2=99,4%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» является **эффективной (99,4>85).**

1. **Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район»**

Муниципальная программа разработана Комитетом по имуществу, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», в целях развития жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район» включает в себя две подпрограммы:

- Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район;

- Устойчивое развитие сельских территорий

*Подпрограмма 1 : Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район*

Согласно данных разработчика программы, на 2018 год на исполнение подпрограммы бюджетные ассигнования не предусматривались, денежные средства на реализацию мероприятий не выделялись.

Годовой отчёт о ходе реализации подпрограммы, представленный разработчиком программы показывает, что в связи с отсутствием финансирования подпрограммы, целевые индикаторы и задачи программы не выполнялись.

На основании вышеизложенного, комплексная оценка показывает, что в 2018 году подпрограмма **неэффективна.**

*Подпрограмма 2: Устойчивое развитие сельских территорий*

Согласно данных, представленных разработчиком программы, в бюджете муниципального района «Карымский район» в 2018 году на исполнение подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1077,9 тысяч рублей (краевой, федеральный, бюджет района), которые фактически освоены в полном объёме (100%).

Данные финансовые средства выделены на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в сельской местности 1 человеку.

На основании вышеизложенного, комплексная оценка показывает, что в 2018 году подпрограмма **эффективна (100>85).**

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа разработана Комитетом образования администрации муниципального района «Карымский район» в целях комплексного и эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов и включает в себя следующие подпрограммы:

- Развитие системы дошкольного образования;

- Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

- Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования.

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 99,2% к запланированному.

*Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного образования*

Исполнение финансирования 99,8%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Охват детей раннего возраста услугами дошкольного образования- 100%;
2. Удельный вес ДОУ, имеющих бессрочную лицензию- 100%;
3. Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов-100%;
4. Увеличение доли детей- инвалидов, оставшихся без попечения родителей, охваченных услугами дошкольного образования- 100%;
5. Доля муниципальных ДОУ, в которых условия соответствуют ФГОС- 100,0%;
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате по региону- 100 %;
7. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования- 100%;
8. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг дошкольного образования – 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100+100+100+100+100+100+100) /8 = 100%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99,8+100)/2= 99,9%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» является **эффективной (99,9 >85).**

*Подпрограмма 2: Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования*

Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании- 101%;
2. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием- 97,7%;
3. Доля школьников, обучающихся в современных условиях- 100%;
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к вредней заработной плате по региону- 100%;
5. Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками- 103,3%;
6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов- 100%;
7. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях , занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся- 80%;
8. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для лиц с ОВЗ и внедрения ФГОС ОВЗ- 100%;
9. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования- 100%;
10. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг общего образования- 100%.

 Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (101+97,7+100+100+103,3+100+80+100+100+100) /10= 98,2%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+98,2)/2= 99,1%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» является **эффективной (99,1>85).**

*Подпрограмма 3: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков*

Исполнение финансирования 98%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет- 100%;
2. Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования- 114,2%;
3. Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшена материально- техническая база- 100%;
4. Количество детей, охваченных разными формами отдыха и оздоровления- 126,7%;
5. Количество одарённых детей в районе- 101,8%;
6. Удельный вес победителей и призёров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников- 160%;
7. Количество победителей и призёров олимпиады регионального и федерального уровней- 100%;
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в общеобразовательных организациях общего образования в районе- 100%;
9. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг дополнительного образования-100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+114,2+100+126,7+101,8+160+100+100+100) /9= 111,4%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (98+111,4)/2= 104,7%.

 В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» является **эффективной (104,7>85).**

*Подпрограмма 4: Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования*

Исполнение финансирования 99%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Освоение в отчётном периоде средств местного бюджета- 100%;
2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности- 100%;
3. Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений)- 100%;
4. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях вышестоящих организаций- 100%;
5. Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих первую и высшую квалификационные категории- 100,0%;
6. Процент педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня- 150%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100+100+100+100+150) /6= 108,3%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99+108,3)/2= 103,6%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» является **эффективной (103,6>85).**

**8. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа разработана Комитетом по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» с целью создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, необходимых для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и включает в себя следующие подпрограммы:

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»;

- Управление муниципальным имуществом;

- Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности;

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»;

- Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район».

*Подпрограмма 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»:*

 Согласно данных, представленных разработчиком подпрограммы, финансирование в отчётном периоде составило 89,7 % от утверждённых плановых назначений.

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их ремонту и капитальному ремонту- 84%;
2. Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию- 86,0

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (84+86) /2 = 85%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (89,7+85)/2=85%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» является **эффективной (85=85).**

*Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом*

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему количеству объектов, учтённых в реестре муниципального имущества- 116,7%;
2. Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального района от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности- 100%;
3. Снижение бюджетных расходов на содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности- 93,3%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (116,7+100+93,3) /3 = 103,3%.

 Денежные средства, запланированные на реализацию подпрограммы в 2018 году, реализованы в объёме 100% (по данным разработчика программы).

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (103,3+100)/2=101,6%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» **является эффективной (101,6>85).**

*Подпрограмма 3: Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности*

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Выполнение нормативов градостроительного проектирования- 30%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (30) /1 = 30%.

 Денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете не предусматривались.

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (30+0)/2=30%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности» **является неэффективной (30<85).**

*Подпрограмма 4: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»*

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к общем количестве приоритетных объектов- 0 %.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = 0

 Денежные средства, запланированные подпрограммиой на реализацию в 2018 году в сумме 900 тысяч рублей, в бюджете не предусмативались (по данным разработчика программы).

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = 0.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» **является неэффективной (0<85).**

*Подпрограмма 5: Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район».*

На основании отчёта о реализации в 2018 году данной подпрограммы, разработчиком представлена информация о финансировании подпрограммы в отчётном периоде в полном объёме, согласно уточнённых плановых назначений- 100%.

Выполнение муниципальной подпрограммы обусловлено выполнением следующих целевых индикаторов:

1. Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объёме расходов бюджета муниципального района – 100%;
2. Доля фактического количества проведённых процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок- 100%;
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме фактических расходов- 100%;
4. Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников- 100%;
5. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью- 100%;
6. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом в сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащих обеспечению- 100%;
7. Доля оргтехники, оснащённой картриджами, по отношению к общему числу оргтехники- 100%

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100+100+100+100+100+100) /7 = 100%.

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2= 100%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» **является эффективной (100>85).**

Оценка эффективности муниципальных программ

муниципального района «Карымский район»

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Оценка реализации муниципальной программы |
| Степень достижения целей и решения задач | Степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному | Комплексная оценка эффективности |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы | 99,6 | 98,9 | 99,25 | эффективная |
| 2 | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район»  |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Программа не содержит целевых индикаторов | 99,6 | 99,6 | Эффективная в части соответствия финансирования подпрограммы в отчётном периоде |
| 2.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Программа не содержит целевых индикаторов  | 100 | 100 | Проведена корректировка финансовых средств на исполнение госполномочий |
| 3 | Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы | 103,8 | 100 | 101,9 | эффективная |
| 4 | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2017 -2020 годы | 122,2 | 99,1 | 110,65 | эффективная |
| 5 | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2017-2020 годы | 108,3 | 100 | 104,15 | эффективная |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы  |  |  |  |  |
|  | В том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 6.1 | *Управление муниципальными финансами* | 104,4 | 100 | 102,2 | Эффективна в части исполнения районного бюджета |
| 6.2 | *Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района* | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 6.3 | *Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий* | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 6.4 | *Обеспечение реализации муниципальной программы* | 98,9 | 99 | 99,4 | эффективная |
| 7 | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район» |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район | 0 | 0 | 0 | неэффективная |
| 7.2 | Устойчивое развитие сельских территорий | 100 | 100 | 100 | эффективная |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы** |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 8.1 | *Развитие системы дошкольного образования* | 100 | 99,8 | 99,9 | эффективная |
| 8.2 | *Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования* | 98,2 | 100 | 99,1 | эффективная |
| 8.3 | *Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков* | 111,4 | 98 | 104,7 | эффективная |
| 8.4 | *Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования* | 108,3 | 99 | 103,6 | эффективная |
| 9 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |
|  | В том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 9.1 | *Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»* | 85 | 89,7 | 85 | эффективная |
| 9.2 | *Управление муниципальным имуществом* | 100 | 103,3 | 101,6 | эффективная |
| 9.3 | *Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности* | 30 | 0 | 30 | неэффективная |
| 9.4 | *Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»* | 0 | 0 | 0 | неэффективная |
| 9.5 | *Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»* | 100 | 100 | 100 | эффективная |