Отдел экономики и инвестиционной

политики администрации муниципального

района «Карымский район»

**Отчёт об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район» за 2019 год**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы» разработана с целью обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», а также с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни его населения.

Разработчиком программы является Управление делами администрация муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы» от 04 марта 2020 года исполнение по расходам на реализацию программы по итогам 2019 года составило 100 % к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Оплата труда и начисления на оплату труда - 100 %;
2. Отплата труда и начисления на оплату труда специалиста в сфере охраны труда - 100%;
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей- 100%;
4. Выполнение других обязательств государства- 100%;
5. Исполнение расходных обязательств администрации- 100%;
6. Организация профессиональной подготовки работников Администрации, их переподготовки, повышения квалификации- 60%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (100+100+100+100+100+60) /6 = 93,3%

Комплексная оценка эффективности = (100,0+93,3)/2 = 96,65%

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы» является **эффективной (96,65>85)**

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программаразработана в целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей, воспитывающихся в замещающих семьях, а также обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2017-2021 годы», а также исполнения функций отдела опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

Разработчиком программы является отдел опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;

- Обеспечение реализации муниципальной программы.

Подпрограмма 1 : Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию программы составило 101,5% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации подпрограммы, представленный разработчиком программы отражает показатели только в части финансового обеспечения, в отчёте не находят отражение выполнение основных индикаторов и задач программы.

В результате вышеизложенного, комплексная оценка программы невозможна, в связи с отсутствием степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации подпрограммы, представленный разработчиком программы отражает показатели только в части финансового обеспечения, в отчёте не находят отражение выполнение основных индикаторов и задач программы.

В результате вышеизложенного, комплексная оценка программы невозможна, в связи с отсутствием степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

**3. Муниципальная программа «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Повышения безопасности жизнедеятельности населения в т.ч. снижения доступности наркотических веществ – производных дикорастущей конопли в муниципальном районе «Карымский район».

Разработчиком программы является отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» от 12 марта 2020 года на отчёт об исполнении муниципальной программы «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы», исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб- 110,8%;
2. Доля населения, охваченного централизованным оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера- 100%;
3. Снижение числа травмированных людей- 102,1%;
4. Снижение числа погибших людей- 102,2%;
5. Увеличение числа спасённых людей- 100%;
6. Повышение эффективности работы сельских старост- 110%;
7. Удельный вес общей площади уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли к общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли к 2020 году составит 100 %- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (110,8+100+102,1+102,2+100+110+100) /7 = 103,5%

Комплексная оценка эффективности = (100+103,5)/2= 101,75%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы» является **эффективной (101,75>85).**

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2018-2021 годы»**

Муниципальная программа разработана отделом культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район».

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2018 -2021 годы» исполнение по расходам на реализацию программы составило 100% к запланированному показателю.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район»;

- Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район»;

- Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район».

Подпрограмма 1: Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район»

Исполнение финансирования 100,0%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда- 100;
2. Увеличение посещаемости музея- 882,3%;
3. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Забайкальского края ( по сравнению с предыдущим годом)- 110%;
4. Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального района «Карымский район»- 100%;
5. Увеличение численности участников культкрно – досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 173,3%;
6. Увеличение количества посещений культурно- досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)- 127,0%;
7. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 150%;
8. Повышение уровня удовлетворённости жителей Карымского района качеством муниципальных услуг в сфере культуры- 100%;
9. Количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры- 100%;
10. Соотношение средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ ОТ 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы в Забайкальском крае- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100,0+882,3+110,0+100,0+173,3+127,0+150,0+100,0+ 100,0+100,0) /10 = 194,3%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100,0+194,3)/2= 147,15%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» является **эффективной (147,15 >85).**

Подпрограмма 2: Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район»

Данная подпрограмма не требовала финансирования.

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Повышение уровня вовлечённости детей и молодёжи муниципального района «Карымский район» в деятельность общественных объединений- 100%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район» является **эффективной (100,0 >85).**

Подпрограмма 3: Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район»

Исполнение финансирования 100,0%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе «Карымский район»- 104%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (104,0) /1 = 104,0%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100,0+104,0)/2= 102,0%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» является **эффективной (102,0 >85).**

**5. Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2021 годы.**

Муниципальная программа разработана Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район» в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создания равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышения качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2021 годы» включает в себя следующие подпрограммы:

- Управление муниципальными финансами;

- Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района;

- Финансовое обеспечение городских и сельских поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий;

- Обеспечение реализации муниципальной программы;

- Повышение финансовой грамотности населения;

Подпрограмма 1: Управление муниципальными финансами

Исполнение финансирования 96,8%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета- 105,2%;
2. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета- 100%;
3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Карымский район- 100%;
4. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений- 100%
5. Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году- 100%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (105,2+100,0+100,0+100,0+100,0) /5 = 101,04%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (96,8+101,04)/2=98,92%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами» является **эффективной (98,92>85).**

Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района

Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчётная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности поселений района, в % от количества таких поселений- 100%;
2. Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района, в объёме, утверждённом решением Совета муниципального района «Карымский район»на текущий год и плановый период- 100%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100) /2= 100%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2=100%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района» является **эффективной (100>85).**

Подпрограмма 3: Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий

Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объёму- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100) /1= 100%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2= 100%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий» является **эффективной (100>85).**

Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы

Исполнение финансирования 99,6%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Сопоставление фактических и планируемых объёмов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы и её основных мероприятий- 99,8;
2. Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (99,8+100) /2= 99,9%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99,6+99,9)/2=99,75%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» является **эффективной (99,75>85).**

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район» на 2017- 2020 годы»**

Муниципальная программа разработана Комитетом по имуществу, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», в целях развития жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества жизни населения.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район» включает в себя две подпрограммы:

- Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район;

- Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район».

Подпрограмма 1: Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район

Согласно данных разработчика программы, в 2019 году на исполнение подпрограммы бюджетные ассигнования предусматривались в сумме 888,3 тыс. рублей, фактически за отчётный период профинансирована 1 семья на сумму 888,3 тыс. рублей. Тем самым исполнение целевого индикатора составило 100%

На основании вышеизложенного, комплексная оценка показывает, что в 2019 году подпрограмма **эффективна (100>85)**.

Подпрограмма 2: Устойчивое развитие сельских территорий

Согласно данных, представленных разработчиком программы, в бюджете муниципального района «Карымский район» в 2019 году на исполнение подпрограммы бюджетные ассигнования не предусматривались, в результате чего можно де6лать вывод, что данная подпрограмма в отчётном периоде **не эффективна.**

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа разработана Комитетом образования администрации муниципального района «Карымский район» в целях комплексного и эффективного развития муниципальной системы образования, обеспечивающего повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов и включает в себя следующие подпрограммы:

- Развитие системы дошкольного образования;

- Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

- Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования.

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении данной подпрограммы, исполнение по расходам на реализацию мероприятий муниципальной программы составило 99,8% к запланированному.

Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного образования

Исполнение финансирования 99,4%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Охват детей раннего возраста услугами дошкольного образования- 102,8%;
2. Удельный вес ДОУ, имеющих бессрочную лицензию- 100%;
3. Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов-105,2%;
4. Увеличение доли детей- инвалидов, оставшихся без попечения родителей, охваченных услугами дошкольного образования- 75%;
5. Доля муниципальных ДОУ, в которых условия соответствуют ФГОС- 100,0%;
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате по региону- 100 %;
7. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования- 100%;
8. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг дошкольного образования – 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (102,8+100+105,2+75,0+100+100+100+100) /8 = 97,8%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99,4+97,8)/2= 98,6%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» является **эффективной (99,6 >85).**

Подпрограмма 2: Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования

Исполнение финансирования 100%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании- 100%;
2. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием- 96,7%;
3. Доля школьников, обучающихся в современных условиях- 100%;
4. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к вредней заработной плате по региону- 100%;
5. Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками- 100%;
6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов- 100%;
7. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях , занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся- 80%;
8. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для лиц с ОВЗ и внедрения ФГОС ОВЗ- 100%;
9. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования- 100%;
10. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг общего образования- 96,6%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100,0+96,7+100,0+100,0+100,0+100+80+100+100+96,6) /10= 97,33%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+97,33)/2= 98,6%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» является **эффективной (98,6>85).**

Подпрограмма 3: Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Исполнение финансирования 100,0%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет- 111,6%;
2. Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования- 100%;
3. Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшена материально- техническая база- 100%;
4. Количество детей, охваченных разными формами отдыха и оздоровления- 124,5%;
5. Количество одарённых детей в районе- 108,3%;
6. Удельный вес победителей и призёров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников- 94,4%;
7. Количество победителей и призёров олимпиады регионального и федерального уровней- 20%;
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в общеобразовательных организациях общего образования в районе- 100%;
9. Удовлетворённость родителей качеством оказания услуг дополнительного образования-108,3%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (111,6+100,0+100,0+124,5+108,3+94,4+20,0+100,0+108,3) /9= 96,3%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100,0+96,3)/2= 98,15%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» является **эффективной (98,15>85).**

Подпрограмма 4: Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования

Исполнение финансирования 99,8%

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Освоение в отчётном периоде средств местного бюджета- 100%;
2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности- 100%;
3. Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений)- 100%;
4. Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях вышестоящих организаций- 100%;
5. Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих первую и высшую квалификационные категории- 100,0%;
6. Процент педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня- 125%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100+100+100+100+125) /6= 104,2%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99,8+104,2)/2= 102,0%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» является **эффективной (102,0>85).**

**8. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы**

Муниципальная программа разработана Комитетом по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» с целью создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, необходимых для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и включает в себя следующие подпрограммы:

- Управление муниципальным имуществом;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»;

- Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности;

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»;

- Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район».

Подпрограмма 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»:

Согласно данных, представленных Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район», финансирование подпрограммы в отчётном периоде составило 99,1 % от утверждённых плановых назначений.

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог, км.- 116,6%;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог, км. – 100,0%

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (116,6+100) /2 = 108,3%

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (99,1+108,3)/2=103,7%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» является **эффективной (103,7>85).**

Подпрограмма 2: Управление муниципальным имуществом

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему количеству объектов, учтённых в реестре муниципального имущества- 100,1%;
2. Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального района от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности- 0%;

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100,1+0) /2 = 50,05%.

Денежные средства, запланированные на реализацию подпрограммы в 2019 году, реализованы в объёме 99,9% (по данным Комитета по финансам муниципального района «Карымский район»).

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (50,05+99,9)/2= 75%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» **является неэффективной (75<85).**

Подпрограмма 3: Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Разработка документов территориального планирования муниципального района «Карымский район»- 0%;
2. Создание благоприятных инвестиционных условий для развития территорий- 0%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = %.

Денежные средства на реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете не предусматривались.

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = %.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности» **является неэффективной (0<85).**

Подпрограмма 4: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»

Годовой отчёт о ходе реализации данной подпрограммы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Количество административных зданий муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями- 0 %;
2. Количество культурно- досуговых и спортивных центров муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями- 0%

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = 0

Денежные средства на реализацию данной подпрограммы в бюджете на 2019 год не предусмативались (по данным разработчика программы).

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = 0.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» **является неэффективной (0<85).**

Подпрограмма 5: Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район».

На основании данных Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» финансирование подпрограммы в отчётном периоде прошло в полном объёме, согласно уточнённых плановых назначений- 100%.

Выполнение муниципальной подпрограммы обусловлено выполнением следующих целевых индикаторов:

1. Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объёме расходов бюджета муниципального района – 100%;
2. Доля фактического количества проведённых процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок- 100%;
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объёме фактических расходов- 100%;
4. Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников- 100%;
5. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью- 100%;
6. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом в сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащих обеспечению- 100%;
7. Доля оргтехники, оснащённой картриджами, по отношению к общему числу оргтехники- 100%

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы = (100+100+100+100+100+100+100) /7 = 100%.

Комплексная оценка эффективности подпрограммы = (100+100)/2= 100%.

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» **является эффективной (100>85).**

**9. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы разработана в целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории муниципального района «Карымский район» за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

Разработчиком программы является Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»

Согласно заключения Комитета по финансам администрации муниципального района «Карымский район» на отчёт об исполнении муниципальной программы от 25 марта 2020 года № 082 исполнение по расходам на реализацию программы по итогам 2019 года составило 100 % или 7118,5 тысяч рублей за счёт средств бюджета Забайкальского края.

Годовой отчёт о ходе реализации данной программы, подготовленный разработчиком программы, отражает выполнение следующих целевых показателей:

1. Объём вывезенных коммунальных отходов с несанкционированных свалок, тыс.куб. м.- 100 %;
2. Площадь земель, очищенных от загрязнения ТКО, кв.м.- 100%.

Соответственно степень достижения целей и задач муниципальной программы = (100+100) /2 = 100,0%

Комплексная оценка эффективности = (100,0+100,0)/2 = 100,0%

В результате проведения оценки выявлено, что муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы» является **эффективной (100>85)**

Оценка эффективности муниципальных программ

муниципального района «Карымский район»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | Оценка реализации муниципальной программы |
| Степень достижения целей и решения задач | Степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному | Комплексная оценка эффективности |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы | 93,3 | 100 | 96,65 | эффективная |
| 2 | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Программа не содержит целевых индикаторов | 101,5 | 101,5 | Эффективная в части соответствия финансирования подпрограммы в отчётном периоде |
| 2.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Программа не содержит целевых индикаторов | 100 | 100 | Проведена корректировка финансовых средств на исполнение госполномочий |
| 3 | Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы | 103,5 | 100 | 101,75 | эффективная |
| 4 | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2017 -2021 годы |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» на 2018-2021 годы | 194,3 | 100,0 | 147,15 | эффективная |
| 4.2. | Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район» | 100,0 | Без финансирования | 100,0 | эффективная |
| 4.3. | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» | 104,0 | 100,0 | 102,0 | эффективная |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
|  | В том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.1 | Управление муниципальными финансами | 101,04 | 96,8 | 98,92 | эффективна |
| 5.2 | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 5.3 | Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 5.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 99,9 | 99,6 | 99,8 | эффективная |
| 6 | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение жильём молодых семей муниципального района «Карымский район | 100 | 100 | 1000 | эффективная |
| 6.2 | Устойчивое развитие сельских территорий | 0 | 0 | 0 | неэффективная |
| 7 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие системы дошкольного образования | 97,8 | 99,4 | 98,6 | эффективная |
| 7.2 | Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования | 97,33 | 100,0 | 98,6 | эффективная |
| 7.3 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 96,3 | 100,0 | 98,15 | эффективная |
| 7.4 | Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования | 104,2 | 99,8 | 102,0 | эффективная |
| 8 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |
|  | В том числе подпрограммы: |  |  |  |  |
| 8.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» | 108,3 | 99,1 | 103,7 | эффективная |
| 8.2 | Управление муниципальным имуществом | 50,05 | 99,9 | 75 | неэффективная |
| 8.3 | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | неэффективная |
| 8.4 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» | 0 | 0 | 0 | неэффективная |
| 8.5 | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы | 100 | 100 | 100 | эффективная |

Начальник отдела экономики и

инвестиционной политики администрации

муниципального района «Карымский район» Е.В.Кондратьева