Отдел экономики и инвестиционной

 политики администрации муниципального

района «Карымский район»

**Оценка**

 **эффективности муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2020 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 28.09.2016г. № 250.

По итогам 2020 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В отчетном периоде 2020 года реализовывалось 13 муниципальных программ, указанных в Перечне муниципальных программ, утвержденном Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 26.04.2019 года № 130 (в последней редакции от 08.09.2020г. № 527).

**Перечень муниципальных программ муниципального района**

 **«Карымский район», подлежащих исполнению в 2020- 2025 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Орган, ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы | Ответственное лицо за разработку программы | Сроки реализации программы, год |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 1.1. | Управление муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 1.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» |
| 1.3. | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности |
| 1.4. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» |
| 1.5.  | Обеспечение деятельности Комитета |
| 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 3. | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»  | Управляющий делами Т.В.Забелина | 2020-2025 |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 4.1. | Развитие системы дошкольного образования | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| 4.2. | Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 4.3. | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 4.4. | Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования |
| 5 | Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 5.1. | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| 5.2. | Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район» |
| 5.3. | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Подойницына | 2020-2023 |
| в том числе подпрограммы: |
| 6.1. | Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район» | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Подойницына | 2020-2023 |
| 6.2. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района |
| 6.3. | Финансовое обеспечение городских и сельских поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий |
| 6.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.5. | Повышение финансовой грамотности населения |
| 7. | Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы» | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаВ.А.Налбандян | 2020-2025 |
| 8. | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 8.1. | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| 8.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 9. | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2023 годы | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Крымский район» по социальным вопросам | В.А.Кузнецова | 2020-2023 |
| 10. | Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Павлов | 2019-2021 |
| 11. | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 11.1. | Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район» | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 11.2. | Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район» |
| 11.3. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| 12. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отдела Е.В.Кондратьева | 2021-2025 |
| 13 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020 |

1. ***Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 02.10.2019 г. № 364 .

 Программа разработана в целях повышения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальным имуществом;

 - Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»;

 - Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности;

 - Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Обеспечение деятельности Комитета.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему количеству объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, % | 90,9 | 92 | 101,2 |
| Процент увеличения доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за счет проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости муниципальной собственности, % | 6 | 0 | 0 |
| Снижение расходов на содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества казны в % при приватизации, перепрофилировании, передаче объектов муниципальной собственности, % | 45 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иной деятельности в области автомобильных дорог, км. | 6,65 | 22 | 330,8 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог, км. | 39,907 | 39,907 | 100 |
| Разработка документов территориального планирования муниципального района «Карымский район» | 0,5 | 0 | 0 |
| Создание благоприятных инвестиционных условий для развития территорий, % | 0,5 | 0 | 0 |
| Количество административных зданий муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями, % | 3 | 0 | 0 |
| Количество культурно- досуговых и спортивных центров муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями, ед. | 3 | 0 | 0 |
| Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 0 | 0 | 100 |
| Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов, % | 0 | 0 | 100 |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *78,3* |

 Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде составило 96,6% к плановому показателю или 207034,0 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (78,3+96,6)/2= 87,45

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.09.2019 г. № 344.

 Программа разработана в целях развития жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения, а также улучшения условий жизнедеятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (объектов) | 1 | 13 | 1300 |
| Ввод объектов в эксплуатацию, кв.м. | 90 | 794,7 | 883 |
| *среднее значение:* |  |  | *1091,5* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к плановому показателю или 7871,3 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (1091,5+100)/2= 595,7

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.06.2019г. № 209.

 Муниципальная программа разработана с целью обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально- экономическое развития муниципального района и повышения уровня жизни его населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Исполнение расходных обязательств Администрации, % | 100 | 99,4 | 99,4 |
| Организация профессиональной подготовки работников Администрации, их переподготовки, повышения квалификации, % | 30 | 15,7 | 52,3 |
| *среднее значение:* |  |  | *76* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,4% к плановому показателю или 13620,8 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (76+99,4)/2=87,7

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие системы образования муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 01.10.2019г. № 363.

 Муниципальная программа разработана с целью комплексного и эффективного развития системы образования, обеспечивающего повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально- технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 - Развитие системы дошкольного образования;

 - Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 - Развитие системы дополнительного образования;

 - Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Охват детей раннего возраста услугами дошкольного образования, % | 50 | 50 | 100 |
| Удельный вес ДОУ, имеющих бессрочную лицензию, % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доля ДОУ, в которых устранены предписания контрольных органов, % | 85 | 95 | 111,7 |
| Увеличение доли детей- инвалидов, оставшихся без попечения родителей, охваченных услугами дошкольного образования, % | 10 | 15 | 150 |
| Доля муниципальных ДОУ , в которых условия соответствуют ФГОС, % | 80 | 90 | 112,5 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования, % | 85 | 90 | 105,9 |
| Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, % | 98 | 99 | 101 |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, % | 88 | 92 | 104,5 |
| Доля школьников, обучающихся в современных условиях, % | 85 | 90 | 105,9 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, % | 100 | 98 | 98 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов, % | 85 | 100 | 117,6 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся, % | 70 | 72 | 102,8 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для лиц с ОВЗ и внедрения ФГОС ОВЗ, % | 40 | 40 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг общего образования, % | 80 | 87 | 108,75 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием, % | 35 | 45 | 128,5 |
| Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования, % | 80 | 80 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, % | 73 | 70 | 95,9 |
| Количество детей, охваченных разными формами отдыха и оздоровления, чел. | 3500 | 765 | 21,8 |
| Количество одаренных детей в районе, чел. | 650 | 650 | 100 |
| Удельный вес победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников, % | 18 | 17 | 94,4 |
| Количество победителей и призеров олимпиады регионального и федерального уровней, чел. | 3 | 3 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в образовательных организациях общего образования в районе, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дополнительного образования, % | 60 | 65 | 108,3 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности, % | 0 | 0 | 100 |
| Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений), % | 100 | 100 | 100 |
| Доля нормативно- правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях вышестоящих организаций, % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих первую и высшую квалификацию категорий, % | 35 | 35 | 100 |
| Процент педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня, % | 15 | 15 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *102,4* |

 Финансирование мероприятий программы составило 96,4% к плановому показателю или 686507,6 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (102,4+96,4)/2= 99,4

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 08.10.2019г. № 374.

 Муниципальная программа разработана в следующих целях:

 - реализации стратегической роли культуры как духовно- нравственной основы развития личности, единства общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Карымского района;

 - совершенствования правовых, социально- экономических и организационных условий для успешной самореализации молодёжи, направленных на раскрытие её потенциала для дальнейшего здоровья;

 - создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и физической культуры среди населения.

 Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

 - Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район»;

 - Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню предыдущего года, ед. | 220278 | 124155 | 56 |
| Прирост числа культурно- досуговых мероприятий, ед. | 1194 | 1138 | 95 |
| Прирост посещений культурно- досуговых мероприятий, ед. | 91478 | 42308 | 46 |
| В том числе платных посещений | 11252 | 2018 | 18 |
| Прирост числа лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей в сфере культуры от общего количества участников клубных формирований, ед. | 9 | 15 | 166 |
| Прирост числа участников клубных формирований, ед.  | 1086 | 1060 | 97 |
| Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет», ед. | 7 | 7 | 100 |
| Прирост посещений библиотек, ед. | 120659 | 79054 | 65 |
| Прирост посещений музея, ед. | 8139 | 2793 | 35 |
| Число проведенных выставок, ед. | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным требованиям технической обеспеченности | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес сельских учреждений, имеющих удовлетворительное техническое состояние | 6 | 6 | 100 |
| Охват населения услугами автоклуба, чел. | 6800 | 4441 | 65 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 85 | 100 |
| Укомплектованность учреждений культуры Карымского района квалифицированными кадрами, % | 80 | 80 | 100 |
| Уровень выполнения муниципального задания, % | 100 | 90,6 | 90,6 |
| *среднее значение:* |  |  | *83,35* |

 Большинство показателей результативности не достигнуто в соответствии с плановыми показателями, так как в отчетном периоде отрасль «Культура» определена одной из пострадавших отраслей Российской экономики в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

 Финансирование мероприятий программы составило 101,6% к уточненному плановому показателю или 24846,3 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (83,35+97)/2=90,2

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 10.09.2019г. № 328.

 Программа разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создания равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район», формирования у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам.

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район»;

 - Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района;

 - Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы;

 - Повышение финансовой грамотности населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Процент исполнения расходных обязательств районного бюджета от запланированных значений, % | ≥95 | 96,9 | 102 |
| Размер муниципального долга Карымского района в процентах к общему годовому объёму доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 7,7 | 100,0 |
| Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом объёма поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Карымского района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объёмов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤10 | 2,5 | 100,0 |
| Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, % | ≥95 | 98,096,9 | 103,1102,0 |
| Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Карымского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 2,5 | 100 |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района Карымский район, % | 0 | 0 | 100 |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений, % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году, % | 100 | 100 | 100 |
| Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений района, в % от количества таких поселений | 100 | 100 | 100 |
| Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района в объеме, утвержденном решением Совета муниципального района «Карымский район» на текущий год и плановый период, %  | 100 | 0 | 0 |
| Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объёму, % | 100 | 100 | 100 |
| Сопоставление фактических и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий, % | 100 | 98,8 | 98,5 |
| Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения, человек | 100 | 0 | 0 |
| Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности, человек | 100 | 0 | 0 |
| Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по ним на официальном сайте муниципального района «Карымский район» | Да-1Нет- 0 | 1 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *83,6* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,6% к плановому показателю или 56242,6 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (83,6+99,6)/2=91,6

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.05.2019г. № 153.

 Муниципальная программа разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб, % от времени реагирования ЕДДС | 3,5 | 10 | 285,7 |
| Доля населения, охваченного централизованным оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 50 | 50 | 100 |
| Доля населения, охваченного обучением действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 50 | 40 | 80 |
| Повышение эффективности работы сельских старост, реализация дистанционного взаимодействия, % от общего числа сельских старост, принимающих участие в мероприятиях программы | 30 | 40 | 133,3 |
| Удельный вес общей площади уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли к общей площади выявленных очагов произрастания, % | 75 | 0 | 0 |
| *среднее значение:* |  |  | *119,8* |

 Финансирование мероприятий программы составило 98,6% к плановому показателю или 3704,2 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (119,8+98,6)/2=109,2

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 09.07.2019 г. № 234.

 Муниципальная программа разработана в целях:

 - реализации прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

 - обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы», а также исполнения функций отдела опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

 - Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащего обеспечению, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники, % | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение* |  |  | *100* |

 Финансирование мероприятий программы составило 95,7% к уточненному плановому показателю или 17660,4 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (100+95,7)/2=97,85

 *Вывод: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы, рекомендовано ответственному исполнителю программы предусмотреть выполнение целевых индикаторов по годам по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».*

 *Программа эффективна.*

1. ***Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2023 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 06.03.2020г. №97.

 Программа разработана в целях содействия обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан на территории муниципального района «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 672 | 650 | 103,3 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 29 | 24 | 120,8 |
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | 314 | 298 | 105,3 |
| Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 230 | 191 | 120,4 |
| *среднее значение* |  |  | *112,45* |

 Согласно отчета о ходе реализации муниципальной программы, предоставленного ответственным исполнителем программы, индикаторы результативности достигнуты за счет проведения мероприятий, не требующих финансирования.

 Финансовые средства на реализацию мероприятий программы в 2020 году не предусматривались.

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11.10.2019г. № 388.

 Муниципальная программа разработана в целях улучшения экологической и санитарно- эпидемиологической ситуации на территории муниципального района «Карымский район» за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации несанкционированных свалок.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Объем вывезенных коммунальных отходов с несанкционированных свалок, тыс. куб.м. | 1,5 | 0 | 0 |
| Площадь земель, очищенных от загрязнений ТКО, кв.м. | 1000 | 0 | 0 |
| *среднее значение* |  |  | *0* |

 В рамках муниципальной программы показатели результативности выполнения мероприятий не достигнуты, в связи с тем, что в отчетном периоде, денежные средства были направлены на создание мест сбора ТКО, а не на уборку несанкционированных мест накопления ТКО.

 Фактическое исполнение мероприятий программы составило 1010,1 тыс. рублей или 100% к плану.

 Комплексная оценка эффективности: (0+100)/2=50

 *Вывод: В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальной программы, ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано пересмотреть целевые индикаторы результативности.*

 *Программа неэффективна.*

1. ***Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 22 января 2020 г. № 27.

Программа разработана в целях комплексного развития сельских территорий муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, способствующего повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы:

- Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 1 | 1 | 100 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий муниципального района «Карымский район», ед. | 0 | 0 | 100 |
| Количество граждан, улучшивших жилищные условия | 0 | 0 | 100 |
| *среднее значение* |  |  | *100* |

Муниципальной программой предусмотрено финансирование мероприятий в отчетном периоде в сумме 1657,4 тыс. рублей. Фактически затрачено финансовых средств на реализацию мероприятий 1657,4 тыс. рублей или 100% к плану.

 Комплексная оценка эффективности: (100+100)/2=100

 *Вывод: Программа эффективна.*

1. ***Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 17.08.2017г. №312.

 Программа разработана в целях:

 - создания благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Карымский район»;

 - создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытовых услугах.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Увеличение налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности СМП на , % | 5 | -13,9 | 0 |
| Достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, руб. | 23418,4 | 21189,0 | 90,4 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1876,9 | 1623,7 | 86,5 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 77,9 | 59,1 | 75,8 |
| Объем бытовых услуг, млн. руб. | 1009,1 | 827,4 | 82 |
| *среднее значение* |  |  | *67* |

Налоговые поступления от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района, значительно снизились, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19.

Ограничения в связи с пандемией, повлияли на рынок розничной торговли, а также на сферу общепита, обороты значительно уменьшились. В целях поддержки субъектов малого бизнеса, понесших значительные убытки в результате ограничений, действовавших продолжительное время, администрацией района было принято решение о снижении корректирующего коэффициента К2 при расчете Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Данное решение позволило хозяйствующим субъектам снизить сумму уплачиваемого налога за весь период 2020 года, ориентировочно на 50%.

 Финансирование мероприятий программы в 2020 году не предусматривалось.

 Комплексная оценка эффективности: (67+0)/2=33,5

 *Вывод: программа неэффективна*.

1. ***Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 11 сентября 2020 года № 539.

 Целью программы является увековечение памяти погибших при защите Отечества.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Количество восстановленных воинских захоронений | 1 | 1 | 100 |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к плановому показателю или 74,2 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (100+100)/2=100

 *Вывод: программа эффективна.*

**Сводная информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование муниципальной программы* | *Критерии оценки эффективности* | *Оценка реализации муниципальной программы* |
| *Степень достижения целей и решения задач* | *Степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному* | *Комплексная оценка эффективности* |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | 78,3 | 96,6 | 87,45 | эффективна |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 1091,5 | 100 | 595,7 | эффективная |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 76 | 99,4 | 87,7 | эффективная |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | 102,4 | 96,4 | 99,4 | эффективная |
| 5 | Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | 83,35 | 97 | 90,2 | эффективная |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 г.г | 83,6 | 99,6 | 91,6 | эффективная |
| 7 | Совершенствование защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 119,8 | 98,6 | 109,2 | эффективная |
| 8 | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 100 | 95,7 | 97,85 | эффективная |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2023 годы | 112,45 | Реализаций мероприятий без привлечения финансовых средств | 112,45 | программа эффективна в части выполнения целевых индикаторов |
| 10 | Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы | 0 | 100 | 50 | неэффективная |
| 11 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020- 2025 годы | 100 | 100 | 100 | эффективная |
| 12 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | 67 | 3 | 33,5 | неэффективная |
| 13 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020 год | 100 | 100 | 100 | эффективная |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2020 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2021 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Начальник отдела Е.В.Кондратьева