**Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район»**

Забайкальский край пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: [kspkarimskoe@mail.ru](mailto:kspkarimskoe@mail.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Информация**

**о ходе проверок по реализации на территории муниципального района «Карымский район» национальных проектов, Плана ЦЭР и региональных программ.**

В 2021 году на территории муниципального района «Карымский район» реализуются мероприятия по федеральным и региональным программам, Плану ЦЭР на которые выделено финансовых средств в размере 334 158 905 руб. 01 коп. По состоянию на 27 октября 2021 года кассовый расход составил 136 578 694 руб.25 коп. или 40,9% к плановым назначениям. Расходы отображены в диаграмме в тыс.руб.:

Анализ реализации мероприятий показал, что наибольшее неисполнение по освоению бюджетных средств наблюдается в сфере Образования и составляет 83,2%, что связано с исполнением контракта по строительству здания ясли-сад для детей от 1,5 до 3 лет, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское общей стоимостью 127 168 823 руб. 96 коп. Срок исполнения контракта наступит 1 декабря 2021 года.

Контрольно счетной палатой муниципального района в 2021 году охвачено контрольными мероприятиями:

В сфере Образования:

1. МОУ СОШ №46 с. Урульга, МОУ СОШ №5 п. Карымское, МОУ СОШ с. Тыргетуй, МОУ ООШ №5 п. Дарасун, МОУ СОШ №3 п. Дарасун проводилась проверка использования субсидий на реализацию мероприятий по соблюдению требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» за 2020 год.
2. В стадии работы проведение проверки использования субсидии на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Карымское» по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 100, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Забайкальского края»

В сфере Культуры:

1. Проведено контрольное мероприятие по проверки законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на капитальный ремонт МУК «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» с. Адриановка, в рамках государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае»

В сельском поселение «Большетуринское»:

1. проведено мероприятие по проверке законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на реализацию Государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

В целом проверками охвачено 9 объектов на общую сумму 41132,4 тыс. руб. По результатам проверок составлено 6 актов, выявлено нарушений на 5 объектах общей суммой 851,0 тыс. руб.

Выписано 2 предписания и 4 информационных письма. На текущий период все нарушения устранены, работы завершены.

На стадии проверки один объект- МОУ СОШ №1 плановая дата окончания проверки 15 ноября 2021 года.

Председатель Сидорова О.А.