**Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район»**

Забайкальский край пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: [kspkarimskoe@mail.ru](mailto:kspkarimskoe@mail.ru)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов**

**и Плана социального развития центров экономического роста**

**на территории муниципального района «Карымский район» в 2021 году.**

Решением Совета муниципального района «Карымский район»«О бюджете района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» № 367 от 24 декабря 2020 года на реализацию проектов в 2021 году предусмотрено 285951,8 тыс.руб., или 23,69 % от общей суммы утвержденных расходов бюджета района.

Объемы утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований на реализацию национальных и региональных проектов на территории муниципального района в 2021 году и их кассовое исполнение приведено в следующей таблице:

| **№ п/п** | **Наименование национальных**  **и региональных проектов** | **Утверждено сводной бюджетной росписью**  (тыс. рублей) | **Кассовое исполнение**  (тыс. рублей) | **Процент исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего расходов** | **285951,8** | **213711,0** | **74,7** |
| ***1*** | ***Национальный проект "Демография"*** | ***132716,7*** | ***65573,9*** | ***49,6*** |
| 1.1 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 132716,7 | 65573,9 | 49,6 |
| ***2*** | ***Региональная программа " Развитие образования"*** | ***23713,0*** | ***23713,0*** | ***100*** |
| ***3*** | ***Программа «Развитие культуры в Забайкальском крае»*** | ***5749,0*** | ***5749,0*** | ***100*** |
| 4 | ***Программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** | **53813,9** | **53813,9** | **100** |
| 5 | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»** | **16351,6** | **11253,6** | **68,8** |
| 5.1 | Модернизация объектов теплоэнергетики | 16351,6 | 11253,6 | 68,8 |
| 6. | ***Национальный проект "Жилье и городская среда"*** | ***31899,3*** | ***31899,3*** | ***100*** |
| 6.1 | Формирование комфортной городской среды (Забайкальский край) | 23919,4 | 23919,4 | 100 |
| 6.2 | Жилье (Забайкальский край) Обеспечение молодых семей жильем. | 7979,9 | 7979,9 | 100 |
| ***7.*** | **План социального развития центров экономического роста Забайкальского края** | ***21708,3*** | ***21708,3*** | ***100*** |
| 7.1 | Дорожная сеть | 21708,3 | 21708,3 | 100 |

**Расходы по сферам деятельности отображены в диаграмме в тыс.руб.:**

Анализ реализации мероприятий показал, что неисполнение по освоению бюджетных средств наблюдается по национальному проекту «Демография» исполнение составляет 49,6 %, что связано с продлением срока исполнения муниципального контракта по строительству здания ясли-сад для детей от 1,5 до 3 лет, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское общей стоимостью 127 168 823 руб. 96 коп. до 8 мая 2022 года (дополнительное соглашение подписано 28 декабря 2021 года).По программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» исполнение составляет 68,8%. Нарушены сроки исполнения контракта ООО «АЛТАЙГИДРОСТРОЙ» с городским поселением «Дарасунское» на работы по ремонту с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул.Сосняк, 1. Общая сумма контракта составляет 5 052 309,34 рублей.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой муниципального района «Карымский район» проводились мероприятия в целях осуществления контроля за ходом реализации следующих региональных проектов:

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Карымский район)»;

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»;

- " Развитие образования";

- «Комплексное развитие сельских территорий».

**В сфере Образования:**

1. Комплексная проверка по использованию субсидий на реализацию мероприятий по соблюдению требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» охвачено 6 общеобразовательных учреждений:

МОУ СОШ №46 с. Урульга, МОУ СОШ №5 п. Карымское, МОУ СОШ с. Тыргетуй, МОУ ООШ №5 п. Дарасун, МОУ СОШ №3 п. Дарасун, МОУ СОШ с. Нарын Талача.

1. Комплексная проверка использования субсидии на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Карымское» по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 100, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Забайкальского края»

**В сфере Культуры:**

1. Проведено контрольное мероприятие по проверки законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на капитальный ремонт МУК «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» с. Адриановка, в рамках государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае».

**В сельском поселение «Большетуринское»:**

1. проведено мероприятие по проверке законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на реализацию Государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

В целом проверками охвачено 10 объектов на общую сумму 69 967,9 тыс. руб. По результатам проверок составлено 8 актов, выявлено нарушений на 5 объектах общей суммой 851,0 тыс. руб.

Выписано 2 предписания и 4 информационных письма. На текущий период все нарушения устранены, работы завершены.

Председатель Сидорова О.А.