|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» за 2021год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | | **Ход реализации стратегии в 2021 году** |
| **Стратегическая цель – повышение качества жизни населения, за счет наращивания экономического потенциала территории** | | | | | |
| **Цель 1. – Повышение качества жизни населения и развития человеческого потенциала** | | | | | |
| * 1. **Обеспечение нового качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Забайкальского края и муниципального района «Карымский район»** | | | | | |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | На 01.12.21 система дошкольного образования в Карымском районе представляет собой сеть из 16 учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Детей в актуальной очереди на получение дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день в районе не зарегистрировано. В рамках реализации Национального проекта «Демография» по направлению «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3- лет» продолжается строительство здания детского сада на 60 мест (2 группы) для детей раннего дошкольного возраста при МДОУ «Улыбка» п. Карымское.  В 2021 г. был проведен капитальный ремонт трех зданий школ. В середине августа завершен капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 5 п. Карымское. В рамках ремонта ликвидирована аварийность потолочных перекрытий, установлены новые двери в классные кабинеты, частично заменены осветительные приборы, установлена новая пожарная сигнализация. Затраты всех уровней бюджета на данный ремонт составили порядка 3 млн. руб. Проведен капитальный ремонт в МОУ СОШ № 1 п. Карымское и МОУ СОШ с. Нарын-Талача на общую сумму 45 млн. руб. В рамках проведенного ремонта в зданиях была проведена замена полов, сплошное выравнивание стен, замена электрической проводки, системы водоснабжения и водоотведения, установка новых оконных рам и дверей, ремонт кровли, а в МОУ СОШ № 1 п. Карымское - ремонт фасада. В 2021 г. на территории района продолжилась реализация проекта «Успех каждого ребенка» – выстраивание системы дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых детей - внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, внедрение системы персонифицированного учета в системе дополнительного образования. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений на территории муниципального района «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В рамках подготовки к новому учебному году летом 2021 года были установлены термороботы в МДОУ «Солнышко» с. Тыргетуй» и «Теремок» п. Дарасун, в настоящее время в МДОУ района на балансе нет ни одной котельной. В августе 2021 года заменена пожарная сигнализация в МДОУ «Звездочка» п. Курорт-Дарасун. В целом около 1 млн. руб. обязательств муниципального бюджета было исполнено и направлено на установку нового оборудования. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» проведен капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 1 п. Карымское и МОУ СОШ № 5 п. Карымское (корпус начальной школы) на сумму 20,1 млн. рублей. По программе «Развитие образования Забайкальского края на 2014-20225 гг.» проведен ремонт здания МОУ СОШ с. Нарын-Талача на сумму 23,7 млн. рублей |
| 1.1.3. | Подготовка и согласование заявки на строительство школы на 520 мест в пгт. Дарасун | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | Министерством Просвещения Российской Федерации одобрена заявка Забайкальского края на строительство объекта «Школа на 520 мест в п. Дарасун» |
| 1.1.4. | Открытие Центра образования «Точка Роста» в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году Карымский район участвовал в Федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование». С 2020 года реализацией данного проекта в районе занимаются два учреждения это МОУ СОШ № 46 с. Урульга и МОУ СОШ № 4 п. Карымское, на базе которых открыты так называемые «Точки Роста». Работа данных центров направлена на углубленное изучение предметных областей информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности, позволяет расширить возможности по реализации внеурочной деятельности и организовать работу в рамках дополнительного образования детей. Материально-техническая база школ пополнилась компьютерной техникой, инструментами, станками, макетами и другим учебным оборудованием. В сентябре 2021 года «Точка Роста» открылась на базе школы №1 п. Дарасун, в январе - открыта на базе школы № 1 п. Карымское. В эти учреждения поступило оборудование, которое позволит расширить возможности детей в изучении предметных областей: физика, химия и биология. |
| 1.1.5. | Мероприятия по повышению энерго-эффективности муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В ходе капитального ремонта зданий образовательных учреждений проведена замена 600 точек освещения на энергоэффективные, произведена замена оконных рам на площади 250 м2. Меры позволят снизить расходы на электроэнергию и тепловую энергию |
| 1.1.6. | Оснащение образовательных учреждений современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В течение 2021 года произведена замена пожарной сигнализации в 4 образовательных организациях: МДОУ детский сад "Звездочка" п. Курорт- Дарасун, МОУ СОШ № 1 п. Карымское, МОУ СОШ с. Нарын- Талача, МОУ СОШ № 5 п. Карымское ( корпус начальной школы). Установлено видеонаблюдение в МДОУ детский сад "Солнышко" с. Тыргетуй. За счет средств краевого бюджета приобретено 9 металлорамок для общеобразовательных организаций. Проведен ремонт пожарного водопровода в МОУ СОШ № 2 п. Карымское и ремонт наружного освещения в МОУ СОШ с. Тыргетуй. |
| 1.1.7. | Повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений образования муниципального района | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 г. по программе «Земский учитель» в район прибыло 3 учителя. На регулярной основе ведется методическая и грантовая поддержка учителей. В школы района поступили: линия раздачи пищеблока, вытяжной шкаф, специализированная мебель для кабинета химии и физики. Поступило компьютерное и лабораторное оборудование по Национальному проекту «Образование» |
| 1.1.8. | Обеспечение квалифицированными кадрами, повышение квалификации работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | На начало 2021-2022 учебного года, согласно отчету Федерального статистического наблюдения № ОО1 в общеобразовательных организациях Карымского района в наличии имелись 32 свободные вакансии педагогических работников: 3 учителей русского языка и литературы, 3 учителя истории и обществознания, 5 учителей математики, 3 учителя иностранного языка, 2 учителя химии, 1 учитель информатики, 1 учитель технологии, 1физической культуры, 1 учитель музыки, 1 преподаватель ОБЖ, 1 учитель ИЗО, черчения, 4 логопеда, 3 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога. На сегодняшний момент времени часть вакансий закрыта за счет распределения нагрузки среди работающих педагогов, а также за счет прибывших педагогов из других районов края. Тем не менее, часть вакансий остается актуальной и сегодня, а также список вакансий пополнится с 1 сентября 2022 года, в связи с выходом некоторых учителей на пенсию, а также переездом педагогов из Карымского района. Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы кадрами на 80 %. Имеются свободные вакансии воспитателя, старшего воспитателя:МДОУ "Светлячок" п.Дарасун-2 чел., МДОУ "Огонек"п. Карымское-1 чел., МДОУ "Сказка"п. Карымское-2 чел., МДОУ "Теремок"п. Дарасун-1 чел., МДОУ "Малыш" п. Карымское- 1 чел., МОУ ООШ с. Большая ТУра- 1 чел., МДОУ "Ромашка"п.Карымское-1 чел.Недостаточно в учреждениях узких специалистов: психологов, логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей..30% педагогических работников имеют 1 квалификационную категорию, из них 12% педагогов подтвердили соответствие на 1 квалификационную категорию в этом году. Курсы повышения квалификации проходят педагоги каждые три года как в дистанционном так и в очном формате.126 педагогов дошкольного образования в 2021году по отдельному графику прошли курсы повышения квалификации, что составило 75 % от общего числа. |
| 1.1.9. | Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, различных мероприятиях районного, областного и федерального уровней | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году приняли участие 37 школьников Карымского района. 16 участников по результатам испытаний в рейтинговой таблице - в десятке лучших. В сентябре-октябре 2021 года был проведен Конкурс педагогического мастерства среди педагогов района по трем номинациям: «Учитель Года», «Воспитатель Года», «Сердце отдаю детям». По итогам Конкурса педагогам были вручены денежные премии. В период с 22 ноября по 3 декабря 2021 г. в Карымском районе прошла муниципальная научно-исследовательская конференция «Шаг в будущее- 2021» для обучающихся 8-11 классов, «Шаг в будущее, Юниор-2021» для обучающихся 2-7 классов, конкурс-выставка «Молодежь. Наука. Бизнес». На конкурс было представлено 46 работ, обучающихся из 10 образовательных учреждений района. По итогам проведения очного этапа муниципальной научно-практической конференции предметные комиссии определили: - 10 призовых мест в НПК «Шаг в будущее, ЮНИОР-2021» , 12 призовых мест в НПК «Шаг в будущее – 2021», и - 3 призовых места в конкурсе-выставке «Молодежь. Наука. Бизнес». Работы 21 участника были отправлены на региональный этап НПК «Шаг в будущее-2022», 8 из которых стали победителями и призерами краевой конференции. |
| 1.1.10 | Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | На протяжении 2021 года в районе проводится огромное количество спортивных соревнований и мероприятий: Кросс наций, легкая атлетика (старшая группа, младшая группа и разрядники), футбол (старшая группа, средняя), баскетбол (младшая группа, КЭС-БАСКЕТ, волейбол, пионербол, «Президентские состязания», олимпиада по ФК, ГТО в разных возрастных группах, краевые проекты «Футболомания», «Уличный красава», «От массовости - к мастерству». Команды нашего района принимают активное участие в краевой спартакиаде школьников по линии Министерства спорта Забайкальского края в теннисе, легкой атлетике, ГТО, (школьный, муниципальный, краевой этапы), Русской лапте. Ежегодно команда нашего района принимает участие в краевом туре Президентских состязаний. Обучающие привлекаются к участию в мероприятиях школьного и районного уровней: военно–спортивная игра «Зарница», спартакиада допризывной молодежи, фестивали детского творчества, смотры – праздники «Песни и строя », заочная олимпиада «Неболит»,. Ежегодно в районе проводится единая Антинаркотическая акция «Родительский урок» (приняли участие 3725чел) В рамках акции проводятся различные профилактические мероприятия с привлечением детей «группы риска». В период летней оздоровительной кампании во всех лагерях дневного пребывания проводится единая антинаркотическая акция «Летний лагерь- территория здоровья». Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование. В 2021-2022 учебном году приняли участие 1600 детей от 13 до 18 лет. С целью оздоровления обучающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения, приобщение детей к здоровому образу жизни, снижение уровня заболеваемости в общеобразовательных организациях Карымского района ведется работа по созданию школьных спортивных клубов. В 2021-2022 учебном году в шести общеобразовательных организациях Карымского района созданы школьные спортивные клубы: МОУ СОШ п. Курорт-Дарасун (ШСК «Гураны»), МОУ СОШ с. Урульга (ШСК «Старт»), МОУ СОШ с. Нарын-Талача (ШСК «Олимп»), МОУ СОШ №4 п. Карымское (ШСК «Юниор»), МОУ ООШ с. Кайдалово (ШСК «Спортивный Олимп»), МОУ ООШ с. Кадахта (Спортивный клуб). Разработаны соответствующие нормативно-правовые документы для функционирования клуба: приказ о создании клуба, положение о его деятельности, регламент работы, расписание занятий, должностная инструкция руководителя клуба. Вся документация размещена на официальных сайтах ОО, в специально созданной для этого рубрике, посвященной деятельности клуба. Раздел систематически пополняется фото и видеоматериалами о проведенных спортивных мероприятиях. В настоящее время работа по созданию школьного спортивного клуба началась в МОУ СОШ №1 п. Дарасун. Создание школьных спортивных клубов планируется во всех общеобразовательных учреждениях нашего района в целях исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации в части завершения создания школьных спортивных клубов к 2024 г. и исполнения пункта 20 приложения № 2 к совместному приказу Минспорта России и Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. № 970/636 «Об утверждении межотраслевой программы школьного спорта». |
| 1.1.11 | Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» на территорий Карымского района | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | Задача по выполнению дорожной карты Федерального проекта "Успех каждого ребенка", а именно 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, должны быть охвачены дополнительным образованием, из них 35% должны обучаться по сертификатам персонифицированного финансирования стояла перед системой образования Карымского района и в прошлом учебном году. Отрабатывалась нормативно-правовая база, работала межведомственная рабочая группа, директор муниципального опорного центра учреждение дополнительного образования Дом творчества п. Карымское в краевом конкурсе среди руководителей УДО "На шаг впереди!" заняла 1 место. Активно ведется регистрация на портале «Навигатор». |
| 1.1.12 | Открытие детского сада на 60 мест в п.Карымское в рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2025г» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | | Строительство здания ясли-сад в п.Карымское для детей от 1,5 до 3 лет осуществляется в рамках Национального проекта «Демография»  Строительство осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2021 год.  2 этап – 2022 год.  В 2021 году освоено 63,1 тыс. руб. |
| **1.2. Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью** | | | | | |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению | ГУЗ «Карымская ЦРБ» (по согласованию)  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»  (по согласованию) | | Улучшения медицинской деятельности по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием методов бережливого производства. Решаются следующие задачи: формирование логистически эффективных потоков (в зависимости от цели посещения) и персонала при организации медицинской помощи, сокращение сроков ожидания пациентами медицинской помощи.  Увеличение количества прикрепленного населения |
| 1.2.2. | Создание условий для своевременного и качественного предоставления медицинских услуг населению | ГУЗ «Карымская ЦРБ» (по согласованию)  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»  (по согласованию) | | Создание новой модели медицинской организации (поликлиники), оказывающую первичную медико-санитарную помощь (приоритетный проект)  Введение талонной системы ЧУЗ «Поликлиникой «РЖД-Медицина»  Запись к врачу через регистратуру на функциональные методы (УЗИ и д.р) |
| 1.2.3. | Проведение диспансеризации детского и взрослого населения | ГУЗ «Карымская ЦРБ» (по согласованию) | | Взрослое население – 781 (16,5%), профилактические медицинские осмотры взрослого населения 879 (34,9%).  Итого: 1660 (22,9%) низкий процент в связи с ограничениями, связанными с COVID.  Детское население – 181 (100%) |
| 1.2.4. | Реализация мер вакцинопрофилактики населения, проведение иммунизации населения | ГУЗ «Карымская ЦРБ» (по согласованию)  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»  (по согласованию) | | Увеличение охвата взрослого трудоспособного населения профилактическими прививками.  Обеспечение иммунизации «групп риска», приоритетных для территории, предприятий  Обеспечение доступа население и сотрудников предприятий (учреждений) ко всем вакцинам, зарегистрированным в установленном порядке в РФ.  Обеспечение организационно – методического сопровождения вакцинопрофилактики.  Вакцинация населения от COVID – 19 - 15339 |
| 1.2.5. | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | ГУЗ «Карымская ЦРБ» (по согласованию)  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»  (по согласованию) | | ГУЗ «Карымская ЦРБ» проведено 20602 профилактических осмотров трудоспособного населения. |
| 1.2.6. | Размещение информации в районных СМИ (печатные издания, официальные сайты, социальные сети) по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья среди различных групп населения (ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др.) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»  (по согласованию);  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт.Карымское»  (по согласованию) | | На сайте и информационных стендах, панелях.  Общее количество – 159 |
| 1.2.7. | Установка баннеров по диагностике жизни угрожающих заболеваний, а также баннеров с допустимыми параметрами здоровья (АД, пульс, сахар и пр.) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»  (по согласованию);  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт.Карымское»  (по согласованию) | | Установлено 6 стендов |
| 1.2.8. | Выявление факторов риска и суммарного сердечно- сосудистого риска, проведение профилактического индивидуального и группового консультирования | ГУЗ «Карымская ЦРБ»  (по согласованию);  ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»  (по согласованию) | | Выявлено с факторами рисков – 867 человек (сердечнососудистый риск высокий и очень высокий)  Проведено профилактических консультаций -1660 человек  Проведено индивидуальных консультирований - 62 человека |
| 1.2.9. | Работа по обеспечению укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»  (по согласованию) | | Привлечение медицинских работников за 2021г.: 7 врачей, 2 фельдшера  1 средний медицинский персонал |
| **1.3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала района** | | | | | |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | Администрация муниципального района «Карымский район» | | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта» проведены концерты и акции, флеш - мобы и выставки, конкурсы и викторины ко всем ключевым праздникам и памятным датам для района проведены всеми учреждениями культуры.  И использование автоклуба проведено - выездов в большинство поселений Карымского района. |
| 1.3.2. | Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, организация дополнительного образования детей, повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | Укрепление МТБ – Адриановка - оснащение световой и звуковой аппаратурой, одежда сцены, мебель, установка автоматического угольного котла;  Тыргетуй – оснащение звуковой аппаратурой;  Карымское – приобретение мебели;  Оснащение мультимедийным оборудованием сельских библиотек;  Кадровый потенциал – списочная численность – 73 человека из них высшее образование – 38%, среднее специальное – 62%, повышение квалификации в 2021 году – 3 специалиста. |
| 1.3.3. | Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | Национальный проект «Культура» - капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Адриановка 5749,0 тыс. руб.  Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» - капитальный ремонт МУК МБКЦ п. Карымское – 31777,4 тыс. руб. |
| 1.3.4. | Комплектование книжных фондов библиотек | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | На комплектование выделено 256,0 тыс. руб. Поступило новых экземпляров 755 |
| 1.3.5. | Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей района | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | Количество клубных формирований – 80 увеличение к предыдущему году – 8%, участников – 1268,  Количество мероприятий – 1393 прирост – 15% |
| 1.3.6. | Обеспечение доступа к музейным ценностям | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | Основной фонд – 1740 экспонатов, научно-вспомогательный – 1733,  Посещение 3729 (снижение в связи с проведением капитального ремонта в здании МУК МБКЦ с июня по декабрь 2021г) |
| 1.3.7. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном районе | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | В данном направлении проведено 40 мероприятий, посещений 4520 человек, 15 клубных формирований декоративно-прикладного творчества, 210 участников, мастеров ДПТ 86 человек, 25 видов ДПТ |
| **1.4. Создание полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных и социальных групп населения** | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»  Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | | На протяжении 2021 года в районе проводится огромное количество спортивных соревнований и мероприятий: Кросс наций, легкая атлетика (старшая группа, младшая группа и разрядники), футбол (старшая группа, средняя), баскетбол (младшая группа, КЭС-БАСКЕТ, волейбол, пионербол, «Президентские состязания», олимпиада по ФК, ГТО в разных возрастных группах, краевые проекты «Футболомания», «Уличный красава», «От массовости - к мастерству». Команды нашего района принимают активное участие в краевой спартакиаде школьников по линии Министерства спорта Забайкальского края в теннисе, легкой атлетике, ГТО, (школьный, муниципальный, краевой этапы), Русской лапте. Ежегодно команда нашего района принимает участие в краевом туре Президентских состязаний. Процент населения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения – 29,7%, проведено 37 официальных спортивно-массовых мероприятий |
| 1.4.2. | Приобретение и установка универсальных спортивных площадок на территориях сельских поселений в муниципальном районе «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнено строительство спортивной площадки в с. Адриановка по ул. Школьная на сумму 2661,31 тыс. руб. из них: Краевой бюджет – 1796, 5 тыс. руб. местный бюджет – 94,55 тыс. руб. внебюджетные источники - 770, 3 тыс. руб. |
| 1.4.3. | Приобретение и установка спортивно-технологического инвентаря и оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО | Администрация муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» обустроены спортивные площадки с установкой тренажеров «Воркаут»:  в п. Карымское по ул. Ленинградская на сумму 1899,77 тыс. рублей.  В с. Б-Тура по ул. Трактовая на сумму 664,01 тыс. рублей.  Капитальный ремонт стадиона СОШ №1 в п. Карымская с устройством футбольного, волейбольного полей с искусственным покрытием, беговой дорожки на сумму 3126,52 тыс. рублей |
| 1.4.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении «Карымское» | Администрация муниципального района «Карымский район» | | Строительство ФОК ведется по контакту от 15.05.2021г. От имени Заказчика выступает «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Подрядчик ООО «Алюком». Стоимость строительства 160 790 тыс.руб. Строительство осуществляется в 2 этапа:  1 этап – 2021 год.  2 этап – 2022 год.  В 2021 году освоено 79 991 тыс. руб.  Сдача объекта по Контракту 01.10.2022 года. |
| **1.5. Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг** | | | | | |
| 1.5.1. | Реализация мероприятий в рамках программы  «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | | Финансовое обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020 – 2025 г.» осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края. Общий объем средств финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020 – 2025 г.» за период 2021 г. составил 17101,3 тыс. руб., целевые показатели достигнуты в полном объеме. |
| 1.5.2. | Социальная поддержка граждан на территории муниципального района «Карымский район» | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | Карымский отдел ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края в 2021 году предоставил следующие выплаты:  - ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, обратилось 298 человек;  - ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет обратилось 825 человек;  - региональная социальная доплата к пенсии, обратилось 1798;  - региональный материнский капитал на второго ребенка, обратилось 15 человек;  ежемесячная денежная выплата многодетным от 0-до  3-х лет, обратилось 260 человек;  - ежемесячное выплата при рождении (усыновлении) 1-го ребенка (418-ФЗ), обратилось 126 человек;  - компенсация на оплату ЖКУ, обратилось 4189 человек;  - ежемесячная денежная выплата льготникам, 1836 человек;  Ежемесячное пособие на реьенка , 908 человек  - субсидия на оплату ЖКУ малоимущим семьям, 179 человек;  - ГСП на осно.соц контракта, 90 человек;  - единовременное пособие на ребенка, 150 человек. |
| 1.5.3. | Вовлечение граждан пенсионного возраста в клубы по интересам, действующих на базе ГУСО «КЦПДОПР «Прометей». Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | На базе ГУСО КЦПДОПР «Прометей» Забайкальского края сформированы и ежедневно ведут свою работу клубы по интересам граждан старшего поколения : клуб «Тетрадь домохозяйки»-14 человек, клуб компьютерной и мобильной грамотности «Навигатор»-12 человек, занятия с психологом-8 человек. Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений работы. С начала 2021 года были организованы и проведены следующие мероприятия:  Ежемесячно, для людей старшего поколения, центра активного долголетия «Славим возраст золотой», проводятся онлайн-занятия по Финансовой грамотности, лекции по обучению проводят специалисты Центрального банка РФ в рамках проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения» (получены сертификаты о участии в мероприятиях Банка России по финансовой грамотности).  Занятия с психологом - проводит специалист учреждения ГУСО КЦПДОПР «Прометей», 4 раза в месяц.  Занятия клубов- «Тетрадь домохозяйки», «Компьютерная грамотность»-проводит специалист учреждения ГУСО КЦПДОПР «Прометей», 4 раза в месяц.  Мероприятия развлекательного характера проведенные за 2021 год:  - праздничное мероприятие «По страницам любимого советского кино»;  - праздничная программа посвященная празднованию дня защитника отечества и международного женского дня 8 марта «Весна идет!»;  - викторина «День космонавтики. Космическая эпоха»;  - просмотр документального фильма «Ради памяти, ради жизни»;  - видео обзор «Загадочный мир старинных вещей»;  - выезд на природу;  - с гражданами старшего поколения посетили концерт «Забайкальские узоры»;  - международный день пожилых людей «Золотой возраст»;  - праздничная новогодняя программа (онлайн). |
| 1.5.4. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | В 2021 году в Карымском отделе ГКУ КЦЗН Забайкальского края было организовано и проведено 8 Ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, отраслевые ярмарки вакансий с участием предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, предприятий Забайкальской железной дороги, ярмарка вакансий с участием работодателей привлекающих иностранную рабочую силу, ярмарка вакансий для граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности ( инвалидов). |
| 1.5.5. | Содействие в поиске подходящей работы безработным гражданам | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | В 2021 году в Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1070 человек. Общий показатель трудоустройства в 2021оду составил 159 человек. Трудоустроено с помощью Центра занятости населения 102 гражданина, что составляет 10 % обратившихся граждан в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы.  Структурный состав обратившихся граждан:  молодежь в возрасте от 14-29 лет 367 человек;  -12 инвалидов;  101 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва  -3 одинокие родители;  - 646 женщины;  -4 чел. дети-сироты, дети оставшиеся, без попечения родителей  -42 человека предпенсионного возраста;  Уровень трудоустройства ищущих работу граждан в 2021 году составляет 9,5%. |
| 1.5.6. | Организация подготовки и переподготовки незанятого населения с последующим его трудоустройством | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | За отчетный период 22 безработных гражданина направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан по профессиям:  -водитель троллейбуса -1;  -водитель автомобиля -2;  -охранник 6 разряда -1;  -парикмахер -1;  -машинист экскаватора -2;  -сварщик -1;  -водитель автомобиля (ДОПОГ) -1;  -водитель автомобиля с категории В на категорию С -1;  -машинист бульдозера -1;  -водитель погрузчика -1;  -младший воспитатель -1;  -электромонтер -2;  -портной -1;  -машинист (кочегар) котельной -5;  -машинист бульдозера -1.  Из 22 безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, успешно завершили обучение 21 человек.  Целью профессионального обучения безработных граждан, организуемого органами службы занятости, является повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, увеличение их возможностей в поиске достойно оплачиваемой работы (или доходного занятия).  В 2021 году из числа граждан, завершивших обучение, трудоустроились 15 человек. Основными причинами не трудоустройства граждан после завершения ими обучения является отсутствие вакансий и необходимого стажа работы при трудоустройстве на определенные должности. |
| 1.5.7. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | Общественные работы организуются в целях материальной поддержки безработных, сохранения мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. Однако, кроме того, работодатели получают возможность решать другие, также важные для них проблемы – обеспечить кадрами те сферы общественно-полезной деятельности, в которых испытывается недостаток трудовых ресурсов.  За 2021 год Карымским отделом ГКУ КЦЗН Забайкальского края заключено с работодателями и предприятиями района 10 договоров, согласно которых трудоустроено 27 человек. Наибольшее количество граждан трудоустроено в марте месяце на сезонные работы в Карымский участок КГСАУ «Забайкаллесхоз» в связи с пожароопасным периодом для очистки лесных делянок от порубочных остатков.  Средний период участия в общественных работах составил 1,9 месяца. Сумма средств работодателей затраченных на оплату временных работ в 2021 году составила 1783,2 тыс.руб. Сумма выплаченной материальной поддержка составила 10,6 тыс.руб.. |
| 1.5.8. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление юридических и физических лиц, использующих неформальные формы занятости | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию)  Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | Количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры на территории муниципального района «Карымский район» – всего 34. Количество работников с которыми заключены трудовые договоры – всего 14 |
| 1.5.9. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | ГКУ КЦЗН Забайкальского края  Карымский отдел  (по согласованию) | | За 2021 год трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время не производилось с связи с отказом в финансировании местного бюджета по данному направлению. |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории** | | | | | |
| **2.1. Обеспечение благоприятной среды для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории** | | | | | |
| 2.1.1. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» информации об инвестиционном потенциале района, изменений в законодательстве, касающихся малого бизнеса | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В течении отчетного периода проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера |
| 2.1.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района  Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В Министерство экономического развития Забайкальского края администрацией муниципального района «Карымский район» актуализирован и направлен перечень инвестиционных проектов для включения в план реализации в рамках социально-экономического развития. |
| 2.1.3. | Организация и проведение семинаров для предпринимателей по проблемным вопросам организации и развития предпринимательства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с органами власти Забайкальского края | | Семинары в 2021 году не проводились, в связи с ограничительными мероприятиями связанных с пандемией |
| 2.1.4. | Популяризация и проведение оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» совместно с Советом предпринимателей, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае | | Принято Постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 18.04.2017 года №132 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов муниципального района «Карымский район».  Общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия в 2021 году составило 11 проектов НПА, которые содержат нормы образования, имущественных отношений и экономического развития. |
| 2.1.5. | Проведение Совета предпринимателей по актуальной повестке для бизнеса, определения перспективных направлений развития экономики муниципального района, реализации инвестиционных проектов, требующих государственной поддержки. | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с Советом предпринимателей района и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае (на основании Соглашения о сотрудничестве) | | В 2021 году Совет предпринимателей не проводился в связи с ограничительными мероприятиями связанных с пандемией |
| 2.1.6. | Организация системного взаимодействия с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по вопросам организации и поддержки малого и среднего бизнеса | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с ЦПП  (по согласованию) | | Совместно с ЦПП «Мой бизнес» в течении отчетного периода информирование субъектов малого и среднего предпринимательства проводилось через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера |
| 2.1.7. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | Принято постановление администрации муниципального района "Карымский район» от 25.08.2020 №560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район». Финансирование в 2021 году не осуществлялось. В течении отчетного периода проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера |
| 2.1.8. | Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в муниципальном районе | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году на территории городского поселения «Карымское» было проведено 3 специализированных непродовольственных ярмарки и 1 специализированная (сельскохозяйственная) |
| **2.2. Содействие развитию сельского хозяйства за счет поддержки малых форм хозяйствования** | | | | | |
| 2.2.1 | Обеспечение участия личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсных отборах на предоставление грантов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году ИП ГКФХ Муравьева Е.А. подавала документы на конкурс для получения средств грантовой поддержки, направленных на развитие семейных ферм, но не набрала достаточное количество баллов. В текущем году ИП ГКФХ Муравьева Е.А. повторно подала документы на конкурс для получения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы. |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном районе | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | Посевная площадь в 2021 году составила 4972,5 га, в т.ч. 2370 зерновые культуры. Валовый сбор зерновых культур 4102 т. Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств 1821 т. Производство молока 6375 т во всех категориях хозяйств. Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств: КРС 7370 голов, в т.ч. 3230 голов коров, свиней 1030 голов, овец и коз 4503 головы, лошадей 1799, птица 6914. |
| 2.2.3. | Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам ведения сельскохозяйственного производства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | По вопросам ведения сельскохозяйственного производства в области растениеводства и животноводства обратились: 2 юридических лица (ООО «Виктория», ООО «Урульгинское»), 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 15 граждан ведущих личное подсобное хозяйство |
| 2.3.4. | Содействие в развитии кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | Предоставление информации сельскохозяйственным товаропроизводителям района о проведении курсов повышения квалификации и переподготовки кадров востребованных сельскохозяйственных профессий для формирования заявок на повышение квалификации, предоставление информации для выпускников школ в комитет образования района для поступления в аграрный институт, колледж, взаимодействие по вопросам трудоустройства с Центром занятости населения и сельскохозяйственными предприятиями. |
| 2.3.5. | Оказание содействия предприятиям АПК в получении мер государственной поддержки | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году сельскохозяйственные товаропроизводители района получили 9,174 млн. руб. государственной поддержки из федерльного и краевого бюджетов (в т.ч. субсидии поддержку отрасли растениеводства и животноводства) |
| **2.3. Содействие развитию промышленности в районе** | | | | | |
| 2.3.1. | Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, направленных на развитие промышленного производства, за счет средств гранта при поддержке Министерства экономического развития Забайкальского края, Фонда развития промышленности Забайкальского края | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году реализован инвестиционный проект ИП Карпова М.А. «Создание предприятия по производству модульных котельных в п.Карымское Забайкальского края, приобретение оборудования для реализации проекта». |
| 2.3.2. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие нестационарной и ярмарочной торговли продукцией промышленного производства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году на территории городского поселения «Карымское» было проведено 3 специализированных непродовольственных ярмарки и 1 специализированная (сельскохозяйственная). |
| 2.3.3. | Отведение земельных участков в пользование предприятий золотодобывающей отрасли на основании действующих лицензий | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | | На территории района в 2021 году добычу полезных ископаемых осуществляли 6 старательских артелей.  Объем отгруженной продукции в сфере добычи составил по итогам года 2254,49 млн. рублей, в натуральном выражении 524,3 кг. Стоимость одного грамма золота по итогам 2021 года составила 4300 рублей. |
| **Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры** | | | | | |
| **3.1 Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения** | | | | | |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | | В 2021 году запланировано выдать 15 свидетельств на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму 7 979 895,0 рублей. Выдано 14 свидетельств на сумму 7599900,0 рублей. 1 свидетельство на сумму 379995 будет выдано после внесение изменений в список претендентов Министерством строительства. Из общего числа выданных свидетельств 7 семей реализовали свидетельства на покупку (строительства) жилых помещения общей площадью 401,0 кв.м. |
| 3.1.2 | Организация и проведение работ по инвентаризации движимого недвижимого имущества на территории муниципальных образований | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | | По состоянию на 01.01.2021г. в реестре муниципального имущества муниципального района «Карымский район» учтено 150 объектов недвижимого имущества, из них: 57% общего количества объектов муниципальной собственности составляют объекты недвижимого имущества, закрепленные за муниципальными учреждениями района, 43 % составляет имущество казны. В соответствии с положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района  «Карымский район» Комитетом по управлению имуществом, в целях выявления неиспользуемого, неэффективно используемого имущества, актуализации сведений об имуществе, содержащихся в реестре муниципальной собственности, ежегодно проводится инвентаризация муниципального имущества закрепленного за муниципальными учреждениями района и имущества казны. Инвентаризации имущества муниципальной собственности проводится за прошедший год. Срок завершения проведения инвентаризации определен 31 марта 2022г. |
| 3.2.3 | Организация и проведение работ по инвентаризации земель в границах муниципальных образований (организация вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель, проведение переучета земельного фонда, выявление незаконно занятых земельных участков, проведение претензионной работы) | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»  Администрации городских поселений | | Переучет земель сельскохозяйственного назначения в 2021 году не осуществлялся |
| **3.2 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры** | | | | | |
| 3.2.1. | Выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район», в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» | | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2021г выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений местного значения на сумму 31369,49 тыс. рублей из них: Федеральный бюджет -21491,27 тыс. руб. Местный бюджет -9878,22 тыс.руб.  Ремонт дорог – 6,65 км.  Содержание дорог - 39,907 км. |
| 3.2.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городских и сельских поселений | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Содержание и ремонт дорог местного значения в п.Карымское составило - 4 255,4 тыс.руб.  Капитальный ремонт по программе ЦЭР  В п.Карымское,ул. Ленинградская - 17 473,7 тыс.руб  В области обеспечения безопасности дорожного движения в 2021 году администрацией городского поселения «Дарасунское» заключены и исполнены:  - муниципальный контракт № ЧС.2021.04 Восстановительные работы на автомобильной дороге А-166 Чита - Забайкальск с Китайской народной республикой км 60+300 – км 66+550 в Карымском районе Забайкальского края (в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями летом 2021 года) на сумму субсидий Забайкальского края в размере 4 107,6 тыс. руб. (стоимость ремонта дороги).  - муниципальный контракт №ЧС.2021.03 от 21.07.2021 года ремонт дороги общего пользования пгт.Дарасун Карымского района Забайкальского края (в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями летом 2021 года) (1544644,80 рублей)  - муниципальный контракт №ЧС.2021.05 Ремонт дороги общего пользования пгт.Дарасун Карымского района Забайкальского края (в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями летом 2021 года) (сумма контракта 252 210,38 рублей)  - муниципальный контракт МК.2021.14 ИП Цырендоржиева Оксана Батоевна ремонт дорог общего пользования местного значения ул.Заречная, Островская, Набережная пгт.Дарасун.(382853,31 рублей).  - муниципальный контракт № М.2021. 4836-ЭА Ремонт дороги общего пользования местного значения городского поселения «Дарасунское», расположенная по адресу: РФ, Забайкальский край, ул. Советская (включая съезд от ул.Почтовая) (сумма 2381937,26 рублей)  - муниципальный контракт № М.2021. 7094-ЗПвЭФ Ремонт дороги общего пользования местного значения городского поселения «Дарасунское», расположенная по адресу: РФ, Забайкальский край, ул. Сосновая  - муниципальный контракт № М.2021.8635-ЗЭА Текущее содержание дорог общего пользования местного значения в пгт. Дарасун муниципального района «Карымский район» Забайкальского края (1500000 рублей). В городском поселении «Дарасунское» в результате содержания дорог, в целях безопасности дорожного движения, обновлены дорожные разметки, в зимнее время проводится уборка снега с дорожного покрытия и обочин, установлены необходимые дорожные знаки, проводится ямочный ремонт дорог с грунтовым покрытием.  На содержание и ремонт автомобильных дорог в п.Курорт-Дарасун потрачено 1210,4 тыс. руб. |
| 3.2.3. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог | | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2021 году проектно-сметная документация на ремонт автодорог не изготавливалась. |
| 3.2.4. | Организация конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок | | Одел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В 2021 году конкурс на право пассажирских перевозок не проводился. |
| **3.3 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению** | | | | | |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Забайкальского края» | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»  Администрации городских поселений муниципального района «Карымский район» | Капитальный ремонт теплотрасс:  п. Карымское, ул. Ленинградская, 65 – 1 349,4 тыс.руб  п. Карымское, ул. Верхняя, 5,14 – 1 554,3 тыс.руб  п. Карымское, ул. Верхняя, 13 – 2 450 тыс.руб.  В 2021 году в п. Дарасун были выполнены следующие мероприятия:  1. Ремонт участков сетей водоснабжения протяженностью 234 м от ТК25 до здания школы и от ТК28 до здания начальной школы, диаметр труб 50мм. и теплоснабжения диаметр труб 108 протяженностью 29м. в двухтрубном исчислении от ТК-25 до ТК-25а, диаметр 89 протяженностью 26м. в двухтрубном исчислении от ТК-25а до ТК-26, диаметр 89 протяженностью 56м. в двухтрубном исчислении от ТК-26 до здания школы, от ТК-28 до здания начальной школы диаметр 57 протяженностью 123м — на сумму 1 527 350,00 руб.  2. Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельных многоквартирных жилых домов ул. Сосняк, 1 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, приобретение и замена сетевого насоса Wilo BL 50/150-2/2), ул. Лазо, 47 (приобретение и установка котла КВм-0,5 с топкой ТЛПХ, дымососа ДН-3,5-1500, ремонт газоходов котла КВр-0,7) п.Дарасун — на сумму 4851393,56 руб.\* |
| 3.3.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях района | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поседения в 2021 году не проводилась |
| 3.3.3. | Актуализация схемы теплоснабжения в городских и сельских поселениях района | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Актуализация схем теплоснабжения в городских и сельских поседения в 2021 году не проводилась |
| 3.3.4. | Строительство скважин с водоразборными колонками в городских и сельских поселениях района | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района | Строительство скважин с водоразборными колонками в городских и сельских поселениях в отчетном периоде не проводилось |
| 3.3.5. | Инвентаризация жилищного фонда с целью повышения эффективности использования муниципального жилищного фонда | | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Инвентаризация жилищного фонда проводится ежегодно |
| 3.3.6. | Подготовка и согласование мероприятий по организации услуг сотовой связи в 5 населенных пунктах с численностью до 100 человек | | Администрация муниципального района «Карымский район» | Мероприятия по организации услуг сотовой связи в населенных пунктах до 100 человек в 2021 году не проводились |
| **Цель 4 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | | |
| **4.1. Обеспечение повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления** | | | | | |
| 4.1.1. | Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»,  Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», учреждения, иные организации, предоставляющие муниципальные услуги | В настоящий момент производится тестирование и подготовка к предоставление с 01.01.2023 года всех муниципальных услуг в электронном виде. |
| 4.1.2. | Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре | | МФЦ «Карымский район»  (по согласованию) | Муниципальные услуги МФЦ предоставляются своевременно |
| 4.1.3. | Ведение реестра муниципальных услуг | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»,  Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», учреждения, иные организации, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «ЦБО и МТО» | Перечень муниципальных услуг своевременно обновляется. |
| 4.1.4. | Использование системы межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район», Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», предоставляющие муниципальные услуги | Система межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг используется |
| 4.1.5. | Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Мониторинг оказания муниципальных услуг осуществляется ежегодно и опубликоваться на официальном майте администрации муниципального района «Карымский район» |
| 4.1.6. | Активизация работы с официальным Сайтом администрации и страницами в социальных сетях, их своевременное пополнение. | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Своевременно пополняется информацией в социальных сетях и на официальном сайте администрации |
| 4.1.7. | Организация работы с интернет-порталом «Голос забайкальца» и «Инцидент менеджмент». | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Своевременная работа с интернет-порталом «Голос-забайкальца» и «Инцидент менеджмент» |
| **4.2. Повышение эффективности финансово- бюджетной налоговой и экономической политики в муниципальном образовании** | | | | | |
| 4.2.1 | Развитие программно- целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Карымский район» | | Администрация муниципального района «Карымский район» | Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты в допустимых значениях.  Процент исполнения расходных обязательств районного бюджета от запланированных значений – 93,4% |
| 4.2.2. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2025 годы» | | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Настоящая Программа является одним из инструментов реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» до 2030 года, в части публичного эффективного управления муниципальными финансами. Целью муниципальной программы является - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создание равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район», формирование у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам. Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 1. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; 2. Оптимизация долговой нагрузки на бюджет муниципального района; 3 Развитие системы межбюджетных отношений; 4. Совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля;   1. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.   Указанные приоритеты должны реализовываться при прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества.  С этой целью Комитетом по финансам осуществляется работа в Государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», позволяющей повысить качество финансового менеджмента органов местного самоуправления за счет формирования единого информационного пространства и обеспечить открытость и доступность информации о местном бюджете.  Программа исполнена в объеме 57277,2 тыс. рублей, или 99,9% к плановым показателям в сумме 57311,9 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений района, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставлены в полном объеме 32881,9 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 8,9 тыс. рублей.  Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты в допустимых значениях. |
| 4.2.3. | Проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» | | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», совместно с отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | 1.Дополнительная мобилизация поступлений налога на имущество физических лиц за счет незарегистрированных объектов недвижимости и вовлечения их в налоговый оборот; 2. Проведение работы с органами местного самоуправления по отмене льгот по земельному налогу; 3. Проведение совместно с УФНС по Забайкальскому краю и органами местного самоуправления работы по снижению недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов, установление задания отраслевым органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по работе с налогоплательщиками); 4. Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Забайкальского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Забайкальского края, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов; 5. Проведение мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы |
| 4.3.4. | Проведение муниципального земельного контроля по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов или не по назначению | | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», городские поселения | Проведена внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства. Выявлено использование земельного участка без правоустанавливающих документов (1 шт.) |
| 4.3.5. | Организация и проведение работы по повышению доходов от использования муниципального имущества по договорам аренды | | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2021 году в реестре действующих договоров аренды 13 на сумму 1552,70 тыс. руб. Расторгнуто 3 договора на сумму 306,9 тыс. руб. Задолженность по 2 договорам аренды составила 568,40 тыс. руб. По данной сумме задолженности в адрес арендаторов муниципального имущества направлены претензии. |
| 4.3.6. | Выявление организаций в отраслях торговли, общественного питания и услуг, оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, пассажирских перевозок, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других отраслях, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, МРОТ | | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В 2021 году проведена работа с индивидуальными предпринимателями и организациями, выплачивающими заработную плату ниже МРОТ и рассмотрено 11 организаций (ООО Родина, ООО ЗАВОД ГОРМАШ, ООО ХАСКИ, ООО МАСТЕР, ООО БУХСЕРВИС, ООО Виктория, ООО «ВЕРЕСК», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ООО «ФЕНИКС», ООО «МАЯК», ООО «ПРИЗ»). В результате 1 организация (ООО Родина) установила заработную плату 2 работникам в соответствии с МРОТ. 5 организаций (ООО Бухсервис, ООО Виктория, ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ», ООО «ФЕНИКС», ООО «МАЯК») представили пояснительные записки с копиями подтверждающих документов, на основании чего нарушения Комиссией не выявлены. 4 организации (ООО «ХАСКИ», ООО «МАСТЕР», ООО «ВЕРЕСК», ООО «ПРИЗ») на заседание Комиссии не явились, объяснение не представили. |
| **4.3. Обеспечение повышения эффективности муниципального управления** | | | | | |
| 4.3.1. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном районе «Карымский район» | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21 июня 2019 года № 209 |
| 4.3.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов (далее НПА) органов местного самоуправления муниципального района «Карымский район» и их проектов на коррупциогенность, соблюдение правил юридической техники и направление проектов НПА на проведение оценки регулирующего воздействия. | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Проводится экспертиза на коррпциогенность, в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов муниципального района «Карымский район», утвержденный постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 18.04.2017 года №132 |
| 4.3.3. | Проведение процедуры публичного обсуждения проектов НПА муниципального района «Карымский район» | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»  Совет муниципального района «Карымский район» (по согласованию) | НПА проходят процедуру публичных обсуждений , в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов муниципального района «Карымский район», утвержденный постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 18.04.2017 года №132 |
| 4.3.4. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Мероприятие «оплата труда и начисления на оплату труда» работников администрации муниципального района «Карымский район» выполнено на 100%.  Мероприятие «оплата труда и начисления на оплату труда специалиста в сфере труда» выполнено на 100%.  В целом за 2021 год показатель конечного результата программы «Исполнение расходных обязательств администрации» достиг 99,98%.  Конечный результат программы «Организация профессиональной подготовки работников администрации, их переподготовки, повышения квалификации» выполнен на 333% в связи с тем, что в 2021 году на базе администрации муниципального района «Карымский район» Ассоциацией «Совет муниципальных образований Забайкальского края» проведены курсы повышения квалификации муниципальных служащих с использованием технологий дистанционного обучения в условиях пандемии коронавируса, в которых приняли участие все муниципальные служащие администрации муниципального района «Карымский район». |
| 4.3.5. | Организация работы с обращениями граждан с посредством системы электронного документооборота и сети «Интернет». | | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Работа организована |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**