**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН»**

Забайкальский край пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: kspkarimskoe@mail.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОТЧЕТ**

по результатам оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального района «Карымский район», предусмотренных документами стратегического планирования муниципального района «Карымский район».

14 октября 2022 года №36

**Объект проверки:** Администрация муниципального района «Карымский район»

**Стратегическому аудиту подлежат:**

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»;
2. план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;
3. прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или долгосрочный период;
4. бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5. муниципальные программы.

**Основные понятия используемые в стратегическом аудите :**

1) стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития муниципальных образований;

2) муниципальное управление - деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития;

3) прогнозирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации показателей социально-экономического развития муниципальных образований;

4) планирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации основных направлений деятельности, планов деятельности органов исполнительной власти ;

5) программирование - деятельность участников стратегического планирования по разработке и реализации муниципальных программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития, содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания;

6) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического планирования.

 1. **Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» до 2030 года.**

В соответствии со статьей 39 [Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О стратегическом планировании в Российской Федерации"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/) органы местного самоуправления могут разрабатывать, утверждать и реализовывать стратегию социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» до 2030 года разработана и утверждена решением Совета муниципального района от 25.05.2018 года №85. Решением Совета муниципального района от 14 августа 2020 года №286 в Стратегию внесены изменения в соответствии с п.4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» добавлен в Раздел 3 пункт 3.10 следующего содержания: «Развитие информационного общества». Решением Совета муниципального района от 24 декабря 2020 года №352 в Стратегию внесены изменения в раздел 4 Целевые индикаторы СЭР, а также раздел Механизм мониторинга, оценки и корректировки Стратегии дополнен списком муниципальных программ. Введен Раздел 8 Информация о муниципальных программах МР «Карымский район». Дальнейшей корректировки Стратегии в 2021-2022 годах не проводилось.

Главной стратегической цельюразвития муниципального района «Карымский район» является повышение качества жизни, за счет наращивания экономического потенциала территории. Приоритеты социально-экономического развития вытекают из главной стратегической цели с учетом преимуществ территории, которые могут быть использованы для достижения положительных результатов в экономике и социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть.

Приоритет 1. «Человеческий потенциал»

Приоритет 2. «Условия для инвестиций и развития предпринимательства

Приоритет 3. «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры для жизнедеятельности»

Приоритет 4. « Эффективное управление»

 Стратегический вариант развития муниципального района «Карымский район» основан на анализе социально-экономического развития района в 2014-2016 гг., предложениях и прогнозах социально-экономического развития района. Сценарий развития муниципального района «Карымский район»: переходный, предполагающий наличие на определенных этапах как инерционных, так и инновационных траекторий развития муниципального района «Карымский район».

 Инерционная траектория развития муниципального района: характеризуется возрастанием проблем  района во всех его основных подсистемах. Для выживания района в условиях быстроты изменений и нестабильности внешней среды должен использоваться предварительный контроль ситуации, подразумевающий опережающее развитие основных сфер деятельности района. На этапе инерционной траектории развития муниципального района в производственной сфере будут достигнуты следующие результаты:

* сохранение прежнего уровня производительности труда;
* ухудшение финансового положения предприятий района;
* рост объема производства промышленности до 2 110,5 млн. руб., снижение конкурентоспособности продукции;
* небольшие размеры диверсификации экономики,  создание ряда предприятий малого и среднего бизнеса для новых рабочих мест и роста производства ТНП;
* сохранение темпов развития производства потребительских товаров, проблемы в управленческой деятельности предприятий, производящих потребительские товары для обеспечения соответствия качества продукции потребностям населения, улучшения финансово-экономического состояния предприятий;
* рост средней номинальной заработной платы до 67,3 тыс. руб. к 2030 г.
* создание новых перерабатывающих производств будет осуществляться медленными темпами.

 На этапе инновационной траектории развития муниципального района:

В качестве стартового года в дальнейших расчетах использовался 2016 год, вместе с тем в период до 2030 года развитие муниципального района «Карымский район» по-прежнему будет связано с традиционными отраслями экономики района и с расширением вовлечения в хозяйственный оборот ее природных ресурсов, но с учетом повышения доли перерабатывающей промышленности в структуре промышленного производства и инновационной направленности долгосрочного развития экономики.

Реализация сценария социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» обеспечит следующие результаты:

- модернизация и технологическое перевооружение отрасли по добыче природных ресурсов;

- модернизация и развитие транспортной и строительной инфраструктуры;

- развитие пищевой промышленности;

- развитие агропромышленного комплекса.

Для объективной оценки эффективности реализации Стратегии определены целевые индикаторы, характеризующие достижение главной стратегической цели: повышение качества жизни, за счет наращивания экономического потенциала территории, которые соответствуют долгосрочному прогнозу СЭР. В процессе проведения стратегического аудита был проведен анализ исполнения целевых индикаторов Стратегии по итогам 2020 года.

**Целевые индикаторы Стратегии за 2020 год и отчет по данным среднесрочного прогноза**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **оценка****2020 в ред. от** **24 декабря 2020 года №352**  | **Отчет****2020** | **/отклонения от плана** |
| **1. Население** |  |  |  |  |
| **Численность населения (среднегодовая)** |  |  |  |  |
| Все население (среднегодовая) | человек | 34400 | 34,4 | 0 |
| Городское население (среднегодовая) | человек | 21600 | 22,1 | +0,5 |
| Сельское население (среднегодовая) | человек | 12800 | 12,3 | -0,5 |
| **2. Производство товаров и услуг** |   |  |  |  |
| **2.1. Выпуск товаров и услуг** |   |  |  |  |
| Выпуск товаров и услуг | млн. руб.  | 2293,2 | 1688,3 | -604,9 |
| **2.2. Промышленное производство** |   |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых** |   |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами : Добыча полезных ископаемых | млн. руб.  | 1905,5 | 1340,7 | -565,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Добыча полезных ископаемых | кг. | 515 | 327,0 | -188,0 |
| **Обрабатывающие производства** |   |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб.  | 48,6 | 49,4 | +0,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами : Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | млн. руб.  | 135,3 | 111,1 | -24,2 |
| **Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** |   |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами : Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб.  | 203,8 | 187,0 | -16,8 |
| **2.4. Сельское хозяйство** |   |  |  |  |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 688,86 | 605,3 | -83,56 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах  | 101,5 | 96 | - |
| **2.5. Транспорт**  |   |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований  | км. | 468,472 | 468,47 | 0 |
| **2.6. Строительство** |   |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"  | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 356,3 | 208,6 | -147,7 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство"  | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 191,4 | 113,27 | - |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 7,6 | 0,22 | -7,38 |
| **3. Торговля и услуги населению** |   |  |  |  |
| Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) | % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,0 |  | - |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1623,7 | 1645,2 | +21,5 |
| Оборот общественного питания | млн. руб.  | 59,1 | 58,7 | -0,4 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 1007,2 |  |  |
| **4. Инвестиции** |   |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 4755,2 | 3090,5 | -1664,7 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 161,6 | 105,08 | - |
| **5. Труд и занятость** |   |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций | человек | 8444 | 8380,0 | -64 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | тыс. руб. | 46,8 | 48,9 | +2,1 |
| Уровень безработицы | % | 3,6 | 1,5 | -2,3 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,55 | 0,23 | -0,32 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) | чел. | 1,3 |  |  |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн.руб.  | 4745,9 | 4922,7 | +176,8 |

Анализ проведен по пяти разделам целевых индикаторов, проанализирован 21 из 27 показателей. Нужно отметить, что положительный результат только у пяти показателей:

- в обрабатывающем производстве объем отгруженных товаров собственного производства выполнен на 0,8 млн. руб. сверх плановых назначений.

- оборот розничной торговли увеличился к плану на 21,5 млн. руб.

- среднемесячная заработная плата в целом по району превысила плановое значение на 2,1 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда всех работников соответственно имеет рост к плану на 176,8 млн. руб.

- уровень безработицы по факту 2020 года на 2,3% ниже плановых значений и составил 230 человек из плановых 550 чел.

На результат исполнения показателей существенное влияние оказали инфляционные процессы, которые привели к удорожанию выпускаемых товаров, работ и услуг, соответственно ценовой фактор в розничной торговли отреагировал в сторону увеличения стоимости продукции. Кроме того законом РФ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в организациях бюджетной сферы заработная плата доведена  до уровня не ниже установленной величины МРОТ, что соответственно повлияло на рост фонда оплаты труда и среднемесячную заработную плату работников.

Показатель численность населения остается на уровне к плану, тем не менее миграция населения присутствует внутри района, так сельское население 500 человек переместились в городское население в связи с переездом в поселки. Автомобильные дороги и их протяженность скорректированы, показатель имеет фактическое значение.

Отрицательную динамику наблюдаем по основным целевым индикаторам экономики района: в промышленном производстве, выпуске товаров и услуг, сельском хозяйстве, строительстве и инвестициях. В 2020 году большинство показателей социально- экономического развития продемонстрировали отрицательную динамику, прослеживается тенденция уменьшения показателей, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD-19:

- наблюдается уменьшение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 29,7% к плану на 2020 год и на 26,7 % к аналогичному периоду 2019 года в основном за счёт уменьшения объёмов добычи полезных ископаемых, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

- отмечается уменьшение по показателям оборота общественного питания и валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, строительстве и инвестициях.

 После значительного снижения большинства основных экономических показателей в 2020 году, в связи с негативным влиянием последствий пандемии, в 2021 году заметен рост выпуска товаров и услуг: индекс физического объема промышленного производства составил 103,4%, что выше отрицательного показателя предыдущего года (97,4%) и прогнозных расчетов на 2021 год (102,0%).

 В перспективе до 2025 года существенных структурных сдвигов не ожидается, наибольшее влияние на динамику экономических процессов по-прежнему будут оказывать такие виды деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающее производство»,«транспорт и связь», «оптовая и розничная торговля».

Согласно [Порядку](#Par31) разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район, утвержденного решением Совета МР от 15.10.2015 года №253, контроль за реализацией Стратегии осуществляет Совет муниципального района «Карымский район»*.*

 Форма ежегодного отчета о ходе реализации Стратегии, сроки его подготовки и опубликования также определяются решением Совета муниципального района «Карымский район».

В нарушение п.4.7 порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально- экономического развития муниципального района «Карымский район», отчет о ходе реализации Стратегии за отчетные года 2019,2020,2021 в Совет не направлялись. Срок направления отчета не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

**2.** **План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

[Порядок](#Par31) разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации утвержден решением Совета МР «Карымский район» №256 от 15.10.2015 года (далее Порядок).

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» утвержденный постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 15 ноября 2018 года №365, изложен в новой редакции, утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» № « 344 » от « 11» октября 2021года. План мероприятий сформирован и направлен на достижения намеченных целей и задач, которые утверждены Стратегией. Согласно [Порядк](#Par31)а разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, решение принимается руководителем администрации муниципального района «Карымский район» в следующих случаях:

1. корректировки Стратегии - в течение одного месяца со дня вступления в силу изменений Стратегии;

2. корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»на долгосрочный период - в течение **одного месяца** со дня вступления в силу изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»на долгосрочный период;

3. корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»на среднесрочный период - в течение одного месяца со дня вступления в силу изменений в прогноз социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на среднесрочный период.

Со стороны администрации муниципального района нарушены сроки внесения изменений в План мероприятий на 10 месяцев, т.к. изменения в долгосрочный прогноз утверждены Постановлением администрации от 24.11.2020 года №626,в план внесены изменения от 11.10.2021 года №344.

В нарушение п.3.1 пп.3.1.2 Порядка план мероприятий не скорректирован по внесенным изменениям в прогноз социально- экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, от 29 ноября 2021 года постановлением администрации №421.

Контроль за реализацией Плана мероприятий осуществляет Совет муниципального района «Карымский район»*.* Форма ежегодного отчета о ходе реализации Плана мероприятий, сроки его подготовки и опубликования определяются нормативным правовым актом Администрации. В нарушение п.4.8. Порядка отчет о ходе реализации Плана мероприятий за отчетные года 2019,2020,2021 в Совет муниципального района «Карымский район» не направлялись. Срок направления отчета для рассмотрения не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

**3. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный период.**

**Среднесрочный прогноз**

 [Порядок](#Par31) разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»на среднесрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации, утвержден решением Совета МР «Карымский район» №303 от 08.12.2015 года (далее Порядок). Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет. В соответствии с графиком проведения согласования основных показателей социально-экономического развития муниципальных районов, формируемым Министерством планирования и развития Забайкальского края, администрация проводит согласование с Министерствами Забайкальского края, основных показателей среднесрочного прогноза для обоснования формирования бюджета муниципального района «Карымский район». Среднесрочный прогноз ежегодно одобряется (утверждается) постановлением администрации муниципального района «Карымский район»одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета муниципального района «Карымский район»в Совет муниципального района «Карымский район» на очередной финансовый год.

**Долгосрочный прогноз**

Порядок разработки и корректировки прогноза социально- экономического развития муниципального района «Карымский район» на долгосрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации утвержден решением Совета муниципального района «Карымский район» от 08.12.2015 года №302. Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» разрабатывается на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на плановый период.

Прогноз СЭР муниципального района, соответствует базовому варианту среднесрочного прогноза СЭР Забайкальского края, в котором в соответствии с его текстовой частью содержатся «основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий». Базовый вариант предполагает развитие экономики района в условиях реализации мер государственной политики, направленных на стимулирование экономического роста, улучшение инвестиционного климата и т.д. В базовом варианте Прогноза СЭР не учтены структурные замедления темпов роста экономики в среднесрочной перспективе, например из-за последствий новой короновирусной инфекции, что на фоне начавшейся новой волны «короновирусной пандемии» снижает его вероятность и, как следствие, может отрицательно повлиять на параметры муниципального бюджета в планируемом периоде.

Прогноз учитывает реализацию Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, а также федеральных, региональных и муниципальных стратегических и программных документов Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые шесть лет сроком на двенадцать и более лет. Прогноз СЭР на период до 2030 года утвержден постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 18.12.2017 года №492. За период 2018-2021 годы в долгосрочный прогноз вносились изменения три раза, на основании среднесрочного прогноза, без изменения периода, на который долгосрочный прогноз разрабатывался. Нарушений Порядка разработки не выявлено.

1. **Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» , решением Совета МР «Карымский район» от 18 июня 2015 года №240 утвержден перечень документов стратегического планирования муниципального района «Карымский район». В перечне стратегических документов одним из пунктов утвержден бюджетный прогноз муниципального района «Карымский район» на долгосрочный период. На момент проведения мониторинга стратегических документов данный документ не представлен, в связи с его отсутствием.

1. **Муниципальные программы**

## [Порядок](#Par31) разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержден решением Совета МР «Карымский район» №310 от 11.12.2015 года. Методика оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 28.09.2016 года №250. Постановлением № 264 от 10.10.2016 г. утверждены Методические рекомендации по разработке муниципальных программ муниципального района «Карымский район».

Согласно порядка разработки муниципальных программ, отделом экономики и инвестиционной политики, утверждается перечень программ. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 мая года, предшествующего очередному финансовому году. Так, перечень муниципальных программ муниципального района «Карымский район» в последней редакции, утверждённый постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 05 мая 2022 года №139, содержит 12 муниципальных программ из которых подлежит финансированию 10 программ. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно, по результатам проведенной оценки устанавливается степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат к плановым значениям. Проводится комплексная оценка эффективности муниципальных программ. По данным проведенной оценки эффективности муниципальных программ за 2020-2021 годы все программы имеют степень достижения целей и решения задач от 76 до 216,5 %. Комплексная оценка эффективности муниципальных программ варьируется от 69,4 до 158,2%.

В динамике двух лет 2020-2021 годы признаны неэффективными следующие программы:

- программа «Охрана окружающей среды муниципального района «Карымский район» на 2019-2021 годы»;

- программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»».

 В случае с программой по малому предпринимательству, оценка степени достижения целей программы, определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, что соответствует Методики оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район» утвержденной постановлением администрации от28.09.2016 года №250.

Порядком разработки п.6.17. предусмотрено, что по результатам оценки эффективности муниципальной программы уполномоченный орган может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программой. Предложения по оценке деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации данных программ, об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о досрочном прекращении отдельных мероприятий по данным программам не принималось.

В соответствии с п.3.11. Порядка разработки в целях открытости и доступности информации об основных ее положениях, муниципальные программы размещены на официальном сайте www/ gasu.gov.ru в реестре документов стратегического планирования. Внесение изменений в муниципальные программы и приведение финансирования мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом проводится в соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального района «Карымский район».

**ВЫВОДЫ**

1. В нарушение п.4.7 порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально- экономического развития муниципального района «Карымский район», отчет о ходе реализации Стратегии за отчетные года 2019,2020,2021 в Совет муниципального района не направлялись. Срок направления отчета не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.
2. В нарушение п.3.1. пп.3.1.2 [порядка](#Par31) разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, осуществления мониторинга и контроля его реализации, несвоевременно внесены изменения в План мероприятий. (Срок нарушен на 10 месяцев, т.к. изменения в долгосрочный прогноз утверждены Постановлением администрации от 24.11.2020 года №626,в план внесены изменения от 11.10.2021 года №344).
3. В нарушение п.3.1 пп.3.1.2 порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, план мероприятий не скорректирован по внесенным изменениям в прогноз социально- экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года, от 29 ноября 2021 года постановлением администрации №421.
4. В нарушение п.4.8. Порядка разработки и корректировки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года , отчет о ходе реализации Плана мероприятий за отчетные года 2019,2020,2021 в Совет муниципального района «Карымский район» не направлялись. Срок направления отчета для рассмотрения не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.
5. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный период разрабатываются и утверждаются в соответствии с утвержденным Порядком разработки и корректировки прогноза социально- экономического развития муниципального района «Карымский район» на долгосрочный период, осуществления мониторинга и контроля его реализации.
6. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период отсутствует.
7. Муниципальные программы разработаны в соответствии с порядком разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Карымский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации.

Председатель О.А. Сидорова