**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2022 год**

**муниципальный район «Карымский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия****по состоянию****на 31 декабря 2022 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лотыучастниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | Информацией о проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО, органы местного самоуправления не располагают. На территории района осуществляет свою деятельность единственный региональный оператор «Олерон+» | Администрация муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | В 2022 году на территории Карымского района в рамках реализации мероприятий по программе «Формирование камфорной городской среды» выполнены работы по благоустройству общественных территорий в двух поселениях ГП «Карымскское» и СП «Адриановское».- В ГП «Карымское» благоустроен сквер по ул. Ленинградская), стоимость работ 8 159,7 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «АРМ-1», Все работы завершены, приняты и оплачены в полном объеме.- В СП «Адриановское» благоустроена спортивная площадка по ул. Школьная, стоимость работ 2 539,2 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «Профальянс». Все работы завершены, приняты и оплачены в полном объеме.2. В рамках реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста (1000 дворов) в 2022 году выполнены работы по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов в п. Карымское по ул. Ленинградская, 9, 32,34, Рабочая, 45. Общая стоимость выполнения работ 20 453,7 тыс. рублей. Подрядная организация ООО «АРМ-1». Все работы завершены, приняты и оплачены в полном объеме. | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Карымский район» население обеспечено баллонным газом, реализация СУГ в баллонах осуществляется представителем от ОАО «Читаоблгаз» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» №65 от 16.03.2016г. утвержден план организации и развития муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Карымский район» (внесены изменения (дополнения) в план от 29.03.2019г. №96). | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | На основании заявлений граждан, и юридических лиц в отчетном периоде проведена работа по выявлению правообладатели ранее неучтенных объектов на территории сельских поселений (выявлены объекты) | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | В отчетном периоде зарегистрировано 1 заявление для строительства автозаправочной станции на территории района. В настоящее время осуществляется процедура аукциона по продаже права на заключение договора аренды | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков на территории Карымского района, государственная собственность на которые не разграничена для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов актуализирован | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | На территории района не допускается создание государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы. По состоянию на 31.12.2022 года государственные и муниципальные предприятия, оказывающие услуги в сфере наружной рекламы, отьсутствуют | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Соглашения о передаче полномочий в отчетном периоде не заключались | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Решением Совета муниципального района «Карымский район» от 15 августа 2019 года №172 утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном районе «Карымский район». Распоряжением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.01.2020 года № 12 назначен инвестиционный уполномоченный и уполномоченное структурное подразделение, ответственное за обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечения инвестиций и взаимодействия с инвесторами. Ежегодно, в целях обеспечения прозрачности и публичности мероприятий на территории района, актуализируется инвестиционный паспорт района и размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию**
 |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием(изменение целевого назначения имущества).Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевогоназначения имущества). | 1 января 2024 года | Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального района «Карымский район»:1) Автобус ПАЗ 320538-70; ПТС 52 НВ 266648, идентификационный номер Х1М3205СZA0004834, категория D, год изготовления 2010, модель 523400, двигатель А1007893,шасси отсутствует, кузов Х1М3205 СZA0004834,цвет кузова желтый.2) Автобус ПАЗ 32053-70; ПТС 52 МР 2088103, идентификационный номер Х1М3205СХ80008526, 2008 года выпуска, гос.номер М667НУ75, номер двигателя 81019827, шасси отсутствует, кузов Х1М3205СХ80008526, цвет кузова желтый.3) Нежилое помещение, расположенное по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Почтовая,6, общей площадь. 245,9 кв.м, с кадастровым номером 75:08:100164:54.4) Земельный участок, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское, ул. Почтовая,6,общей площадью 289 кв.м, с кадастровым номером 75:08:100164:187 | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | В течение отчетного периода обучающие мероприятия, организованные ИОГВ Забайкальского края, не проводились | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Ежегодна на территории муниципального района «Карымский район» утверждается распоряжение об утверждении плана ярмарок, которое направляется в Министерство экономического развития Забайкальского края. | Администрация муниципального района «Карымский район» Администрации городских поселений |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Заключено рамочное соглашение №1 от 16 марта 2022г о порядке взаимодействия сторон между МКУ «Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» и ИП Каминская Мария Сергеевна Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2023 год) | Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестр хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2023 год) |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2025 год) | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |