Отдел экономики и инвестиционной

 политики администрации муниципального

района «Карымский район»

**Оценка**

 **эффективности муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2022 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 28.09.2016г. № 250.

По итогам 2022 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В отчетном периоде 2022 года реализовывалось 12 муниципальных программ, указанных в Перечне муниципальных программ, утвержденном Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от26.04.2019 г. № 130 (в редакции от 05.05.2022 года № 139).

**Перечень муниципальных программ муниципального района**

 **«Карымский район», подлежащих исполнению в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Орган, ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы | Ответственное лицо за разработку программы | Сроки реализации программы, год |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 1.1. | Управление муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 1.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» |
| 1.3. | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности |
| 1.4. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» |
| 1.5.  | Обеспечение деятельности Комитета |
| 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 3. | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»  | Управляющий делами О.А.Подойницына | 2020-2025 |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 4.1. | Развитие системы дошкольного образования | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| 4.2. | Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 4.3. | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 4.4. | Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования |
| 5 | Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 5.1. | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| 5.2. | Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район» |
| 5.3. | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Подойницына | 2020-2023 |
| в том числе подпрограммы: |
| 6.1. | Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район» | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета Т.М.Сивакова | 2020-2023 |
| 6.2. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района |
| 6.3. | Финансовое обеспечение городских и сельских поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий |
| 6.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.5. | Повышение финансовой грамотности населения |
| 7. | Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы» | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаВ.А.Налбандян | 2020-2025 |
| 8. | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 8.1. | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| 8.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 9. | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Крымский район» по социальным вопросам | В.А.Кузнецова | 2020-2025 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 10.1. | Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район» | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 10.2. | Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район» |
| 10.3. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| 11. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отдела Е.В.Кондратьева | 2021-2025 |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отдела Е.В.Кондратьева | 2022-2025 |

1. ***Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 02.10.2019 г. № 364.

 Программа разработана в целях повышения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальным имуществом;

 - Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»;

 - Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности;

 - Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Обеспечение деятельности Комитета.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района, по отношению к общему количеству объектов, учтенных в реестре муниципального имущества, % | 195,0 | 195,0 | 100 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за счет проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости муниципальной собственности, тыс.руб. | 600,0 | 1232,06 | 205,34 |
| Снижение расходов на содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества казны в % при приватизации, перепрофилировании, передаче объектов муниципальной собственности, % | 2 | 6,76 | 338 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иной деятельности в области автомобильных дорог, км. | 3,9 | 3,9 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог, км. | 39,907 | 39,907 | 100 |
| Разработка документов территориального планирования муниципального района «Карымский район» | 0 | 0 | 0 |
| Создание благоприятных инвестиционных условий для развития территорий, % | 0 | 0 | 0 |
| Количество административных зданий муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями, % | 0 | 0 | 0 |
| Количество культурно- досуговых и спортивных центров муниципального района «Карымский район», где необходимо проведение работ по обеспечению их доступности для людей с ограниченными возможностями, ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 0 | 0 | 100 |
| Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов, % | 0 | 0 | 100 |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *96,6* |

 Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде составило 71,1% к плановому показателю или 20815,9 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (96,6+71,1)/2=83,85

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.09.2019 г. № 344.

 Программа разработана в целях развития жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения, а также улучшения условий жизнедеятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (объектов) | 13 | 5 | 38,5 |
| Ввод объектов в эксплуатацию, кв.м. | 738,51 | 454,51 | 61,5 |
| *среднее значение:* |  |  | *50,0* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к плановому показателю или 8305,6 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (50,0+100)/2=75,0

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.06.2019г. № 209.

 Муниципальная программа разработана с целью обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально- экономическое развития муниципального района и повышения уровня жизни его населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Исполнение расходных обязательств Администрации, % | 100 | 99,66 | 99,66 |
| Организация профессиональной подготовки работников Администрации, их переподготовки, повышения квалификации,% | 30 | 100 | 333,33 |
| *среднее значение:* |  |  | *216,5* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,7% к уточненному плановому показателю или 17048,4 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (216,5+99,7)/2=158,1

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие системы образования муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 01.10.2019г. № 363.

 Муниципальная программа разработана с целью комплексного и эффективного развития системы образования, обеспечивающего повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально- технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 - Развитие системы дошкольного образования;

 - Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 - Развитие системы дополнительного образования;

 - Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Охват детей раннего возраста услугами дошкольного образования, % | 50 | 60 | 120 |
| Удельный вес ДОУ, имеющих бессрочную лицензию, % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доля ДОУ, в которых устранены предписания контрольных органов, % | 85 | 98 | 115,3 |
| Увеличение доли детей- инвалидов, оставшихся без попечения родителей, охваченных услугами дошкольного образования, % | 10 | 10 | 100 |
| Доля муниципальных ДОУ , в которых условия соответствуют ФГОС, % | 80 | 95 | 118,75 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования, % | 85 | 90 | 105,9 |
| Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, % | 98 | 98 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, % | 88 | 86 | 97,7 |
| Доля школьников, обучающихся в современных условиях, % | 85 | 93 | 109,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, % | 100 | 99 | 99 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов, % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся, % | 70 | 70 | 100 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для лиц с ОВЗ и внедрения ФГОС ОВЗ, % | 60 | 60 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг общего образования, % | 85 | 95 | 111,8 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием, % | 35 | 10 | 28,6 |
| Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования, % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, % | 75 | 67 | 89,3 |
| Количество детей, охваченных разными формами отдыха и оздоровления, чел. | 3500 | 3800 | 108,6 |
| Количество одаренных детей в районе, чел. | 700 | 500 | 71,4 |
| Удельный вес победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников, % | 20 | 20 | 100 |
| Количество победителей и призеров олимпиады регионального и федерального уровней, чел. | 4 | 5 | 125 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в образовательных организациях общего образования в районе, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дополнительного образования, % | 65 | 68 | 104,6 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности, % | 0 | 0 | 100 |
| Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений), % | 100 | 100 | 100 |
| Доля нормативно- правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях вышестоящих организаций, % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих первую и высшую квалификацию категорий, % | 40 | 37 | 92,5 |
| Процент педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня, % | 20 | 20 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *100,9* |

 Финансирование мероприятий программы составило 98,4% к плановому показателю или 851172,4 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (100,9+98,4)/2=99,65

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 08.10.2019г. № 374.

 Муниципальная программа разработана в следующих целях:

 - реализации стратегической роли культуры как духовно- нравственной основы развития личности, единства общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Карымского района;

 - совершенствования правовых, социально- экономических и организационных условий для успешной самореализации молодёжи, направленных на раскрытие её потенциала для дальнейшего здоровья;

 - создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и физической культуры среди населения.

 Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

 - Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район»;

 - Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню предыдущего года, ед. | 228915 | 232960 | 101 |
| Прирост числа культурно- досуговых мероприятий, ед. | 1218 | 1230 | 101 |
| Прирост посещений культурно- досуговых мероприятий, ед. | 95100 | 100748 | 106 |
| В том числе платных посещений | 2280 | 11604 | 509 |
| Прирост числа лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей в сфере культуры от общего количества участников клубных формирований, ед. | 10 | 18 | 180 |
| Прирост числа участников клубных формирований, ед.  | 1108 | 1315 | 118 |
| Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет», ед. | 9 | 12 | 133 |
| Прирост посещений библиотек, ед. | 123390 | 123192 | 99,9 |
| Прирост посещений музея, ед. | 8458 | 8984 | 106 |
| Число проведенных выставок, ед. | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным требованиям технической обеспеченности | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес сельских учреждений, имеющих удовлетворительное техническое состояние | 6 | 6 | 100 |
| Удельный вес капитально отремонтированных зданий учреждений культуры | 1 | 1 | 100 |
| Охват населения услугами автоклуба, чел. | 7087 | 10966 | 150 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 85 | 100 |
| Укомплектованность учреждений культуры Карымского района квалифицированными кадрами,% | 80 | 80 | 100 |
| Уровень выполнения муниципального задания,% | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *135,5* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 34133,2 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (135,5+100)/2=117,75

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 10.09.2019г. № 328.

 Программа разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создания равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район», формирования у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам.

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район»;

 - Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района;

 - Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы;

 - Повышение финансовой грамотности населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Процент исполнения расходных обязательств районного бюджета от запланированных значений, % | ≥95 | 98 | 103,15 |
| Размер муниципального долга Карымского района в процентах к общему годовому объёму доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 0 | 100,0 |
| Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом объёма поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Карымского района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объёмов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤10 | 0 | 100,0 |
| Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, % | ≥95 | 99,698,0 | 104,8103,15 |
| Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Карымского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 0,0 | 100 |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района Карымский район, % | 0 | 0 | 100 |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений, % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году, % | 100 | 100 | 100 |
| Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений района, в % от количества таких поселений | 100 | 100 | 100 |
| Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района в объеме, утвержденном решением Совета муниципального района «Карымский район» на текущий год и плановый период, %  | 100 | 0 | 0 |
| Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объёму, % | 100 | 100 | 100 |
| Сопоставление фактических и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 |
| Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения, человек | 100 | 0 | 0 |
| Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности, человек | 100 | 0 | 0 |
| Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по ним на официальном сайте муниципального района «Карымский район» | Да-1Нет- 0 | 1 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *100,7* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,9% к плановому показателю или 65814,1 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (100,7+99,9)/2=91,5

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.05.2019г. № 153.

 Муниципальная программа разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб, % от времени реагирования ЕДДС | 5,43 | 12 | 221 |
| Доля населения, охваченного централизованным оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 70 | 60 | 85,7 |
| Доля населения, охваченного обучением действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 70 | 60 | 85,7 |
| Повышение эффективности работы сельских старост, реализация дистанционного взаимодействия, % от общего числа сельских старост, принимающих участие в мероприятиях программы | 50 | 40 | 80 |
| *среднее значение:* |  |  | *118,1* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 4153,6 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (118,1+100)/2=109,05

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 09.07.2019 г. № 234.

 Муниципальная программа разработана в целях:

 - реализации прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

 - обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы», а также исполнения функций отдела опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

 - Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащего обеспечению, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники, % | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение* |  |  | *100* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 16893,1 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (100+100)/2=100

 *Вывод: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы, рекомендовано ответственному исполнителю программы предусмотреть выполнение целевых индикаторов по годам по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».*

 *Программа эффективна.*

1. ***Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 06.03.2020г. №97.

 Программа разработана в целях содействия обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан на территории муниципального района «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 107 | 92 | 116,3 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 32 | 29 | 110,3 |
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | 238 | 223 | 93,7 |
| Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 161 | 134 | 120,1 |
| Количество выявленных земель с массовым произрастанием дико- растущей конопли и её уничтожение | 12,909 | 12,009 | 93,0 |
| *среднее значение* |  |  | 106,7 |

 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета муниципального района «Карымский район», расходы на реализацию программы составили в отчетном периоде 50 тысяч рублей, что составило 100% от запланированных средств. В рамках программы реализовано мероприятие по снижению доступности наркотических веществ- производных дикорастущей конопли в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения «Урульгинское».

 Комплексная оценка эффективности: (106,7+100)/2=103,4

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 22 января 2020 г. № 27.

Программа разработана в целях комплексного развития сельских территорий муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, способствующего повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы:

- Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

В 2022 году выполнение мероприятий по Программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» не предусмотрено, в связи с отсутствием бюджетного обеспечения.

1. ***Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 25.08.2020г. №516.

 Программа разработана в целях:

 - создания условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»;

 - создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытовых услугах.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, руб. | 24090,0 | 33620,0 | 139,5 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1861,4 | 1906,5 | 102,4 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 68,7 | 67,4 | 98,1 |
| Размещение публикаций в СМИ с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности, ед. | 20 | 24 | 120,0 |
| *среднее значение* |  |  | *115,0* |

 Финансирование мероприятий программы в 2022 году не предусматривалось.

 Комплексная оценка эффективности: (115,0+0)/2=57,5

 *Вывод: программа неэффективна*.

1. ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.10.2021г. №353.

 Программа разработана в целях создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Карымский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 30 | 35,15 | 117,7 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 80 | 80 | 100 |
| Снижение доли затрат на потребление энергетических ресурсов администрациями сельских поселений муниципального района «Карымский район» | 20 | 35,28 | 176,4 |
| *среднее значение* |  |  | *123,5* |

Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 3749,7 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (123,5+100)/2=111,8

 *Вывод: программа эффективна.*

**Сводная информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование муниципальной программы* | *Критерии оценки эффективности* | *Оценка реализации муниципальной программы* |
| *Степень достижения целей и решения задач* | *Степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному показателю* | *Комплексная оценка эффективности* |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | 96,6 | 71,1 | 83,85 | эффективна |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 50,0 | 100 | 75,0 | эффективна |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 216,5 | 99,7 | 158,1 | эффективна |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | 100,9 | 98,4 | 99,65 | эффективна |
| 5 | Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | 135,5 | 100 | 117,75 | эффективна |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 г.г | 100,7 | 99,9 | 91,5 | эффективна |
| 7 | Совершенствование защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 118,1 | 100 | 109,05 | эффективна |
| 8 | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 100 | 100 | 100 | эффективна |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2023 годы | 106,7 | 100 | 103,4 | эффективна  |
| 10 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020- 2025 годы | Х | Х | Х | неэффективна |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | 115,0 | 0 | 57,5 | неэффективна  |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы | 123,5 | 100 | 111,8 | эффективна |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2022 году муниципальных программ, актуальными остаются требования, которые в 2023 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Начальник отдела Е.В.Кондратьева

16.03.2022г.

Исп.: Т.О. Сычугова

Тел.: 3-13-85