

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9 июня 2023 г.** | **№** | **200/1137-3** |

**г. Чита**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального Закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»**,** статьей 16 Закона Забайкальского края от 23 сентября 2009 г. № 230-ЗЗК «Об Избирательной комиссии Забайкальского края», статьей 7 Закона Забайкальского края от 6 декабря 2012 года № 753-ЗЗК «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края». В целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва Избирательная комиссия  Забайкальского края

***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва(прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Почиковскую А.Л. – секретаря Избирательной комиссии Забайкальского края.

3. Направить настоящее постановление в территориальные, окружные, участковые избирательные комиссии Забайкальского края.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

Избирательной комиссии

    Забайкальского края                                                                    С.В. Судакова

            Секретарь

Избирательной комиссии

     Забайкальского края                                                              А.Л. Почиковская

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края

от 9 июня 2023 г. № 200/1137-3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края четвертого созыва

Дата принятия решения о назначении выборов

**8 июня 2023 года**

Дата официального опубликования

**решения о назначении выборов**

**9 июня 2023 года**

| №  п/п | **Содержание мероприятия** | | Срок исполнения | Исполнители | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | | Не ранее 01 июня и не позднее 11 июня 2023 года  (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования) | Законодательное Собрание Забайкальского края | |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов | | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Законодательное Собрание Забайкальского края | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | | | |
| 3 | Уточнение перечня избирательных участков  (ч. 1 ст. 20 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» (далее - Закон)  п. 2.2. ст. 19 Федерального закона № 67 (далее- ФЗ № 67) | | Не позднее 1 июля 2023 года  (не позднее чем за 70 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (далее – главы местных администраций) по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями | |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях  (ч. 2 ст. 20 Закона) | | Не позднее 10 августа 2023 года, а в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования) | Территориальные избирательные комиссии (в исключительных случаях территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Забайкальского края | |
| 5 | Образование избирательных участков в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации  (ч. 21 ст. 20 Закона) | | Не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  (ч. 4 ст. 20 Закона) | | Не позднее 31 июля 2023 года  (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов городских округов | |
| 7 | Опубликование в периодическом печатном издании и (или) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо доведение до сведения избирателей иным способом информации об избирательных участках, образованных в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 20 Закона  (ч. 4 ст. 20 Закона) | | Не позднее  чем через 2 дня после их образования | Территориальные избирательные комиссии | |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
| 8 | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей  (ч. 8 ст.16 Закона) | | Не позднее 11 июля 2023 года  (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели пребывают временно | |
| 9 | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией  (ч. 8 ст. 16 Закона) | | Сразу после назначения дня голосования или после образования участковых комиссий | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели пребывают временно | |
| 10 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  (ч. 2 ст. 16 Закона) | | Не позднее 29 августа 2023 года  (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию  (ч.11 ст. 16 Закона) | | Не позднее 30 августа 2023 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 12 | Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности  (ч.4 ст. 16 Закона) | | Не позднее 20 августа 2023 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 13 | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части  (ч.5 ст. 16 Закона) | | Не позднее 30 августа 2023 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 14 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  (ч.6 ст. 16 Закона) | | Не позднее 7 сентября 2023 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 15 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч.1 ст. 18 Закона) | | с 30 августа 2023 года,  а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей  (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 16 | Уточнение списков избирателей  (ч.1 ст. 18 Закона) | | с 30 августа по 10 сентября 2023 года включительно (до окончания времени голосования)  (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 17 | Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | | С 24 июля по 4 сентября 2023 года  (не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | |
| 18 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | | С 24 июля и не позднее 24.00 ч по московскому времени 4 сентября 2023 года  (не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | |
| 19 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | | С 30 августа по 4 сентября 2023 года  (не ранее чем за 10 дней до дня (последнего дня) голосования и не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства | |
| 20 | Утверждение графика приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в ТИК (УИК) | | Не позднее 9 июля 2023 года  (не позднее чем за 60 дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 21 | Формирование в отдельную книгу (книги) и передача в УИК Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства | | Не позднее 10.00 ч по местному времени 7 сентября 2023 года  (не позднее 10.00 по местному времени в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 22 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о числе избирателей, участников референдума, включенных на основании поданных заявлений в список избирателей, участников референдума и в Реестр избирателей, участников референдума, подлежащих исключению из списка избирателей, участников референдума по месту жительства, по каждому участку | | Не позднее 7 сентября 2023 года  (не позднее чем в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 23 | Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации о числе избирателей, подавших заявления в соответствии с пунктами 17-19 настоящего Календарного плана и принявших участие в выборах | | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 24 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания  (ч. 4 ст. 17 Закона) | | Не позднее 14 часов  7 сентября 2023 года  (не позднее 14 часов, дня, предшествующего дню голосования) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом | |
| 25 | Представление заявлений избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о включении в список избирателей  (ч. 41 ст. 17 Закона) | | Не позднее 10 сентября 2023 года  Не позднее чем в день голосования | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | |
| 26 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  (ч. 14 ст. 16 Закона) | | Не позднее 7 сентября 2023 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий | |
| 27 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)  (ч. 13 ст. 16 Закона) | | Не позднее 7 сентября 2023 года  (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели участковых избирательных комиссий | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ, НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | | | |
| 28 | Формирование окружных избирательных комиссий  (ч. 2 ст. 8 Закона) | | Не позднее 21 июня 2023 года  (не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 29 | Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) | | Не позднее 5 августа 2023 года  (не позднее чем за 35 дней до дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 30 | Назначение члена Избирательной комиссии Забайкальского края с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 11 Закона) | | Со дня представления в Избирательную комиссию края документов для регистрации краевого списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов | |
| 31 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии  (ч. 7.1 ст. 14 Закона) | | Не позднее 4 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования  (не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля | |
| 32 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | | С 7 по 10 сентября 2023 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии | |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, краевых списков кандидатов | | | | | |
| 33 | Составление и публикация в краевом государственном периодическом печатном издании списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его на официальном сайте исполнителя в сети Интернет, а также направление в Избирательную комиссию Забайкальского края указанного списка  (ч. 7 ст. 21 Закона) | | Не позднее 12 июня 2023 года  (Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю | |
| 34 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 11 ст. 22 Закона) | | С 10 июня до 18 часов 00 минут  9 июля 2023 года  (30 дней и начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане РФ, достигшие возраста 21 года, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | |
| 35 | Выдвижение списков кандидатов и представление документов в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 11 ст. 22 Закона) | | С 10 июня до 18 часов 00 минут  9 июля 2023 года  (30 дней и начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательные объединения | |
| 36 | Извещение избирательным объединением Избирательной комиссии Забайкальского края, Управление Минюста Российской Федерации по Забайкальскому краю о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов  (пп. б, в п.1 ст. 27 ФЗ № 95-ФЗ) | | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения | |
| 37 | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении  (ч. 5 ст. 24 и ч .3 ст. 26 Закона) | | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 38 | Размещение сведений о заверенных краевых списках кандидатов и информации об изменении в них в сети «Интернет» | | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через двое суток с момента принятия решения Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 39 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов  (ч. 11 ст. 22 и ч. 2 ст. 28 Закона) | | Со дня оплаты изготовления подписных листов, но не позднее  18 часов 00 минут  9 июля 2023 года | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей | |
| 40 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении краевого списка, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении  (ч. 7 ст. 24, ч. 3 ст. 26 Закона) | | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 41 | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии  (ч. 7 ст. 24 Закона) | | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 42 | Закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществление отчуждения иностранных финансовых инструментов  (ч. 4.3 ст. 22 Закона) | | К моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списков кандидатов | Кандидаты | |
| 43 | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам  (ч. 1 ст. 29 Закона) | | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 9 июля 2023 года  (не позднее чем на тридцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (до 18 часов по местному времени) | Кандидаты | |
| 44 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края документов для регистрации краевых списков кандидатов  (ч. 2 ст. 29 Закона) | | Не позднее 18 часов 00 минут по местному времени 9 июля 2023 года  (не позднее чем на тридцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов  (до 18 часов по местному времени) | Уполномоченные представители избирательных объединений | |
| 45 | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами  (ч. 7 ст. 22 Закона) | | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии.  Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией | Уполномоченные органы во взаимодействии с Избирательной комиссией Забайкальского края, окружными избирательными комиссиями | |
| 46 | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено Законом, или несоблюдения требований Закона к оформлению документов  (ч. 4 ст. 29 Закона) | | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 47 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 4 ст. 29 Закона) | | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 48 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения  (ч. 16 ст. 29 Закона) | | Не позднее, чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 49 | Принятие решения о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации  (ч. 2 ст. 30 Закона) | | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 50 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов копии решения об отказе в регистрации кандидата, краевого списка кандидатов, исключения кандидата из краевого списка кандидатов с изложением оснований отказа, исключения кандидата из краевого списка кандидатов (в случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата)  (ч. 4 ст. 30 Закона) | | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 51 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных  кандидатах и краевых списках кандидатов  (ч. 10 ст. 30 Закона) | | Не позднее 25 августа 2023 года  (не позднее чем за 15 дней  до дня голосования) | Окружные, территориальные избирательные комиссии | |
| 52 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных краевых списков кандидатов | | Не позднее 25 августа 2023 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Окружные, территориальные избирательные комиссии | |
| 53 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, о зарегистрированных краевых списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах  (ч. 10 ст. 30 Закона) | | В течение 48 часов после регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, кандидата, включенного в зарегистрированный краевой список кандидатов  (ч. 4 ст. 31 Закона) | | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 55 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений  (ч. 1 ст. 32 Закона) | | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии | |
| 56 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 34 Закона) | | Не позднее 25 августа 2023 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Зарегистрированные кандидаты | |
| 57 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 34 Закона) | | Не позднее 2 сентября 2023 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2023 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | Зарегистрированные кандидаты | |
| 58 | Исключение кандидата из краевого списка кандидатов на основании поданного им в Избирательную комиссию Забайкальского края письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах  (ч. 1 ст. 34 Закона) | | До заверения краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 59 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им краевой список кандидатов  (ч. 2 ст. 34 Закона) | | Не позднее 2 сентября 2023 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении краевого списка кандидатов | |
| 60 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата  (ч. 3 ст. 34 Закона) | | Не позднее 2 сентября 2023 года  (не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования) | Избирательное объединение | |
| 61 | Реализация права избирательного объединения исключить кандидатов из краевого списка кандидатов  (ч. 3 ст. 34 Закона) | | Не позднее 25 августа 2023 года  (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательное объединение | |
| 62 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам  (ч. 4 ст. 50 Закона) | | В трехдневный срок со дня поступления всех необходимых для его регистрации документов | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
| 63 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации  (ч. 15 ст. 6 Закона) | | В течение всего периода избирательной кампании.  Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Краевые государственные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание и редакции краевых государственных печатных изданий | |
| 64 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий  (ч. 16 ст. 6 Закона) | | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | |
| 65 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")  (ч. 3 ст. 37 Закона) | | С 5 сентября по 10 сентября 2023 года  (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  | |
| 66 | Запрет опубликования (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания края, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")  (ч. 8 ст. 36 Закона) | | С 8 по 10 сентября 2023 года до момента окончания голосования на территории Забайкальского края  (в день голосования до момента окончания голосования на территории Забайкальского края) |  | |
| 67 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Забайкальского края, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Забайкальского края на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов края имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации.  (ч. 5 ст. 38 Закона) | | Не позднее 14 июня 2023 года  (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Орган исполнительной власти Забайкальского края | |
| 68 | Представление в территориальный орган Роскомнадзора, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3 статьи 47](https://internet.garant.ru/document/redirect/184566/4703) Федерального закона № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  (ч. 6 ст. 38 Закона) | | Не позднее 14 июня 2023 года  (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления | |
| 69 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края перечня краевых государственных организаций телерадиовещания и краевых государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь  (ч. 4 ст. 38 Закона) | | Не позднее 19 июня 2023 года  (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Забайкальскому краю | |
| 70 | Опубликование перечня краевых государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, краевых государственных и муниципальных периодических печатных изданий  (ч. 3 ст. 38 Закона) | | Не позднее 24 июня 2023 года  (не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия Забайкальского края по представлению Управления Роскомнадзора по Забайкальскому краю | |
| 71 | Агитационный период для избирательного объединения  (ч. 1 ст. 40 Закона) | | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, краевого списка кандидатов | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов | |
| 72 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов  (ч. 1 ст. 40 Закона) | | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Кандидаты | |
| 73 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (ч. 1 ст. 40 Закона) | | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 8 статьи 24 настоящего Закона края, - со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части | Кандидаты | |
| 74 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (ч. 2 ст. 40 Закона) | | С 12 августа 2023 года до ноля часов по местному времени 8 сентября 2023 года  (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования) | Кандидаты | |
| 75 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую краевое периодическое печатное издание бесплатно предоставляет для целей агитации  (ч. 2 ст. 43 Закона) | | Не позднее 9 июля 2023 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакция краевого государственного периодического печатного издания | |
| 76 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края информации об общем объеме печатной площади, которую краевое периодическое печатное издание бесплатно предоставляет для целей агитации  (ч. 2 ст. 43 Закона) | | Не позднее 9 июля 2023 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Редакция краевого государственного периодического печатного издания | |
| 77 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 7 ст. 41 Закона) | | Не позднее 9 июля 2023 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных и сетевых изданий | |
| 78 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений совместных агитационных мероприятий на каналах краевых государственных организаций телерадиовещания  (ч. 10 ст. 42 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края, редакции краевых государственных организаций телерадиовещания | |
| 79 | Проведение жеребьевки в целях определения дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов в краевых государственных периодических печатных изданиях  (ч. 3 ст. 43 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края, редакции краевых государственных периодических печатных изданий | |
| 80 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе  (ч. 14 ст. 42 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края, Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия части 7 статьи 41 Закона | |
| 81 | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов  (ч. 6 ст. 43 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Государственные и муниципальные периодические печатные издания, выполнившие условия части 7 статьи 41 Закона | |
| 82 | Реализация права после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени  (ч. 15 ст. 42 Закона) | | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов | |
| 83 | Реализация права после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади  (ч. 8 ст. 43 Закона) | | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов | |
| 84 | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств по оплате стоимости эфирного времени  (ч. 18 ст. 42 Закона) | | Не позднее, чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения | |
| 85 | Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»  (ч. 18 ст. 42 Закона) | | До предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения | |
| 86 | Представление платежного документа филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств по оплате стоимости печатной площади  (ч. 10 ст. 43 Закона) | | Не позднее, чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения | |
| 87 | Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»  (ч. 10 ст. 43 Закона) | | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения | |
| 88 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления | |
| 89 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 6 ст. 44 Закона) | | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в [пунктах 3](garantf1://85413.543/) и 4 статьи 44 Закона | |
| 90 | Уведомление в письменной форме Избирательную комиссию Забайкальского края о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  (ч. 4 ст. 44 Закона) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в [пунктах 3](garantf1://85413.543/) и 4 статьи 44 Закона | |
| 91 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом  (ч. 5 статьи 44 Закона) | | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 92 | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений)  (ч. 8 статьи 44 Закона) | | Не позднее, чем за три дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Забайкальского края либо территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставляют здания или помещения | |
| 93 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений, также сведений, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 10 ст. 45 Закона) | | Не позднее 9 июля 2023 года  (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 94 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде  (ч. 3 ст. 45 Закона) | | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 95 | Ввод сведений и электронных образов предвыборных агитационных материалов в задачу «Агитация» ГАС «выборы» | | Не позднее чем через 4 часа после регистрации соответствующего входящего документа | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 96 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов  (ч. 6 ст. 45 Закона) | | Не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям соответствующих территориальных избирательных комиссий | |
| 97 | Публикация политической партией или по ее поручению, региональным отделением политической партии в случае выдвижения кандидатов, краевого списка кандидатов, которые зарегистрированы своей предвыборной программы не менее чем в одном краевом государственном периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представление в Избирательную комиссию Забайкальского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии  (ч. 10 ст. 39 Закона) | | Не позднее 30 августа 2023 года  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия или по ее поручению региональное отделение, выдвинувшие кандидатов, краевой список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией | |
| 98 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | | Не позднее 20 сентября 2023 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности | |
| 99 | Хранение документов, указанных в частях 9-11 ст. 41 Закона Забайкальского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края» о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (ч. 12 ст. 41 Закона) | | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий | |
| 100 | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию  (ч. 23 ст. 42 Закона) | | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов | Организации телерадиовещания | |
| 101 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств соответствующего избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами депутатов Законодательного Собрания края деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов  (ч. 4 ст. 46 Закона) | | В день голосования и в день предшествующий дню голосования |  | |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | |
| 102 | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Забайкальского края средств на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, предусмотренных краевым бюджетом  (ч. 1 ст. 47 Закона) | | Не позднее 18 июня 2023 года  (не позднее, чем в десяти дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Министерство финансов Забайкальского края | |
| 103 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между  (ч. 6 ст. 47 Закона) | | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| между окружными избирательными комиссиями | | Не позднее 31 июля 2023 года  не позднее чем за 40 дней до дня голосования |
| между территориальными избирательными комиссиями | | Не позднее 10 августа 2023 года  не позднее чем за 30 дней до дня голосования |
| 104 |
| Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: | | | | |
| в территориальные  избирательные комиссии  (ч. 3 ст. 48 Закона) | | Не позднее 20 сентября 2023 года  (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| В Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 3 ст. 48 Закона) | | Не позднее 30 сентября 2023 года  (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| в Избирательную комиссию Забайкальского края  (ч. 4 ст. 48 Закона) | | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии | |
| в Законодательное Собрание Забайкальского края  (ч. 5 ст. 48 Закона) | | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 105 | Возврат в доход краевого бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов  (ч. 6 ст. 48 Закона) | | Не позднее чем через 60 дней после представления в Законодательное Собрание Забайкальского края отчета о расходовании указанных средств | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 106 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам назначенных кандидатами, избирательными объединениями  (ч. 4 ст. 50 Закона) | | В трехдневный срок со дня поступления всех необходимых для регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам документов | Избирательная комиссия Забайкальского края  окружные избирательные комиссии | |
| 107 | Откомандирование специалистов для распоряжения Контрольно-ревизионных служб, созданных при Избирательной комиссии Забайкальского края, окружных избирательных комиссий  (ч. 2 ст. 54 Закона) | | Не позднее 10 июля 2023 года  Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Забайкальском крае и филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России", по запросу соответствующих избирательных комиссий | |
| 108 | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда  (ч. 1 ст. 51 Закона) | | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) | |
| 109 | Выдача окружной избирательной комиссией документа для открытия специального избирательного счета кандидата  (ч. 1 ст. 51 Закона) | | В течение трех дней после уведомления о выдвижении | Окружные избирательные комиссии | |
| 110 | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счета для формирования своего избирательного счета  (ч. 2 ст. 51 Закона) | | В течение трех дней после заверения выдвинутого этим избирательным объединением краевого списка кандидатов и регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательные объединения | |
| 111 | Выдача Избирательной комиссией Забайкальского края документа для открытия специального избирательного счета избирательного объединения  (ч. 2 ст. 51 Закона) | | В течение трех дней после заверения выдвинутого этим избирательным объединением краевого списка кандидатов и регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 112 | Представление Избирательной комиссии Забайкальского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  (ч. 1 ст. 53 Закона) | | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2023 года - не реже одного раза в три операционных дня  (не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
| 113 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружную избирательную комиссию первого финансового отчёта  (ч. 3 ст. 53 Закона) | | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, краевого списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 114 | Представление в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружную избирательную комиссию  итогового финансового отчёта  (ч. 3 ст. 53 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения | |
| 115 | Представление в редакции средств массовой информации для опубликования копии финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов  (5 ст. 53 Закона) | | Не позднее чем через пять дней со дня представления | Избирательная комиссия Забайкальского края  окружные избирательные комиссии | |
| 116 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов и их размещение на сайте Избирательной комиссии Забайкальского края  (2 ст. 53 Закона) | | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия забайкальского края  окружные избирательные комиссии | |
| 117 | Публикация сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  (2 ст. 53 Закона) | | В течение трех дней со дня их получения | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий | |
| 118 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств  (ч.1 ст. 53 Закона) | | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2023 года до дня голосования – немедленно  (в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования – немедленно) | Филиалы публичного акционерного общества "Сбербанк России" по запросу соответствующей избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам) | |
| 119 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений  Сообщение о результатах проверки в Избирательную комиссию Забайкальского края, окружные избирательные комиссии  (ч. 8 ст. 53 Закона) | | В пятидневный срок со дня поступления представления Избирательной комиссии Забайкальского края, окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
| 120 | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам избирательного объединения о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением пп.7,8 ст.58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | | Незамедлительно | Избирательная комиссия Забайкальского края,  окружные избирательные комиссии | |
| 121 | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 3, 4 статьи 52 Закона, части пожертвования, превышающей его максимальный размер  (ч. 4 ст. 52 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение | |
| 122 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход краевого бюджета  (ч. 4 ст. 52 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, избирательное объединение | |
| 123 | Закрытие специального избирательного счета  (ч. 7 ст. 51 Закона) | | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Кандидат либо его уполномоченный предстатель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения | |
| 124 | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход краевого бюджета  (ч. 6 ст. 53 Закона) | | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал публичного акционерного общества "Сбербанк России" | |
| 125 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим (перечислившим) добровольные пожертвования в избирательные фонды  (ч. 6 ст. 53 Закона) | | После 10 сентября 2023 года  (после дня голосования) | Кандидаты, избирательные объединения | |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
| 126 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по единому краевому избирательному округу, одномандатному избирательному округу, текста избирательного бюллетеня по единому краевому избирательному округу, числа избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных и едином краевом избирательных округах  (ч. 4 ст. 56 Закона) | | Не позднее 15 августа 2023 года  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 127 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 4 ст. 56 Закона) | Не позднее 15 августа 2023 года  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 128 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу  (ч. 4 ст. 56 Закона) | Не позднее 15 августа 2023 года  (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | | Окружные избирательные комиссии | |
| 129 | Проведение жеребьевки в целях определения порядка размещения в избирательном бюллетене наименований политических партий в соответствии с [ч. 8 ст. 25](#sub_258) Закона края, а также фамилии, имена, отчества кандидатов из краевой части краевого списка кандидатов и первых пяти кандидатов соответствующей региональной группы (в случае, если в региональную группу включены два кандидата, - фамилии, имена, отчества этих кандидатов) и эмблемы избирательных объединений (если они были представлены в Избирательную комиссию края) в одноцветном исполнении.  (ч. 7 ст. 56 Закона) | | Не позднее 10 августа 2023 года  (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 130 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования по единому краевому избирательному округу  (ч. 10 ст. 56 Закона) | | Не позднее 20 августа 2023 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации, по решению Избирательной комиссии Забайкальского края |
| 131 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования по одномандатным избирательным округам  (ч. 10 ст. 56 Закона) | | Не позднее 20 августа 2023 года  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация, технически оснащенная для изготовления избирательной документации, по решению окружной избирательной комиссии | |
| 132 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившая закупку избирательных бюллетеней, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч. 11 ст. 56 Закона) | | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней | |
| 133 | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | | В сроки, установленные Избирательной комиссией Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 134 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | | В сроки, установленные окружной избирательной комиссией | Окружные избирательные комиссии | |
| 135 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии  (ч. 13 ст. 56 Закона) | | Не позднее 6 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования не позднее чем за один день до дня досрочного голосования  (не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 136 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (ч. 2 ст. 58 Закона) | | Не позднее 30 августа 2023 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования  (не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования) | Территориальные и участковые избирательные комиссии | |
| 137 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы » в Избирательной комиссии Забайкальского края и в окружных избирательных комиссиях | | Не позднее 4 сентября 2023 года | Избирательная комиссия Забайкальского края, окружные избирательные комиссии | |
| 138 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы » в территориальных избирательных комиссиях | | Не позднее 6 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии | |
| 139 | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 58 Закона) | | 8, 9, 10 сентября 2023 года с 8 до 20 часов по местному времени.  (Если на территории избирательного участка находится место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или при работе вахтовым методом), решением Избирательной комиссии края время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее, но не более чем на два часа) | Участковые избирательные комиссии | |
| 140 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения, в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (ч. 2 ст. 60 Закона) | | В любое время с 31 августа 2023 года, но не позднее 14 часов по местному времени 10 сентября 2023 года  (в течение 10 дней до дня голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования | |
| 141 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях  (ч. 1 ст. 59 Закона) | | Не ранее 20 августа 2023 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края | |
| 142 | Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования на избирательных участках, на которых проводилось досрочное голосование всех избирателей  (ч. 1 ст. 59 Закона) | | Сразу по окончании досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии | |
| 143 | Проведение досрочного голосования отдельных групп, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено  (ч. 2 ст. 59 Закона) | | Не ранее 20 августа 2023 года  (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии по решению Избирательной комиссии Забайкальского края | |
| 144 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней  (ч. 19 ст. 56 Закона) | | 10 сентября 2023 года  после окончания времени голосования  В день голосования (последний день голосования) после окончания времени голосования | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени | |
| 145 | Подсчет голосов избирателей  (ч. 6 ст. 56 Закона) | | 10 сентября 2023 года  после окончания времени голосования  (сразу после окончания времени голосования в последний день голосования) | Участковые избирательные комиссии | |
| 146 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц указанных в части  [3 статьи 14](#sub_143) Закона  (ч. 25 ст. 62 Закона) | | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования (в том числе составленных повторно) | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | |
| 147 | Ввод данных, содержащиеся в протоколах участковой избирательной комиссии в ГАС "Выборы"  (ч. 3 ст. 63 Закона) | | Незамедлительно | Системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» | |
| 148 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | | По мере ввода данных в ГАС «Выборы» | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 149 | Установление итогов голосования на соответствующей территории  (ч. 1 ст. 63 Закона) | | Не позднее 12 сентября 2023 года  (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Территориальные избирательные комиссии | |
| 150 | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования , лицам указанным в ч. 3 ст. 14 Закона края  (ч. 6 ст. 63 Закона) | | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии | Территориальные избирательные комиссии | |
| 151 | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам  (ч.1 ст. 64 Закона) | | Не позднее 14 сентября 2023 года  (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | Окружные избирательные комиссии | |
| 152 | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования, лицам указанным в ч. 3 ст. 14 Закона края  (ч. 9 ст. 64 Закона) | | После подписания протокола окружной избирательной комиссии | Окружные избирательные комиссии | |
| 153 | Определение результатов выборов по единому краевому избирательному округу  (ч. 1 ст. 65 Закона) | | Не позднее 21 сентября 2023 года  (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 154 | Выдача заверенных копий протокола Избирательной комиссии Забайкальского края о результатах выборов по единому краевому избирательному округу и сводной таблицы, членам Избирательной комиссии Забайкальского края, иным лицам, указанным в [части 3 статьи 14](#sub_143) Закона края и присутствовавшим при определении результатов выборов, а также представителям средств массовой информации  (ч. 16 ст. 65 Закона) | | После подписания протокола Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 155 | Установление общих результаты выборов  (ч. 19 ст. 65 Закона) | | Не позднее чем через две недели после дня голосования | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 156 | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации  (ч. 2 ст. 69 Закона) | | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 157 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах, в краевом государственном периодическом печатном издании  (ч. 3 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем через две недели со дня голосования | Окружная избирательная комиссия | |
| 158 | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания края, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным краевым списком кандидатов  (ч. 4 ст. 69 Закона) | | В течение трех недель со дня голосования | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 159 | Официальное опубликование полных данных, содержащиеся в протоколах всех окружных избирательных комиссий, о результатах выборов  (ч. 4 ст. 69 Закона) | | В течение трех недель со дня голосования | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 160 | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Законодательного Собрания Забайкальского края  (ч. 5 ст. 69 Закона) | | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 161 | Размещение сведений, указанных в пункте 160 настоящего Календарного плана в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ч. 5 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем через три месяца со дня опубликования сведений, указанных в пункте \_\_ настоящего Календарного плана | Избирательная комиссия Забайкальского края | |
| 162 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии | |
| 163 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей  (ч. 3 ст. 70 Закона) | | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии | |
| 164 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов  (ч. 4 ст. 70 Закона.) | | Не менее пяти лет со дня публикации решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Забайкальского края | |