**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2023 год**

**муниципальный район «Карымский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** **по состоянию** **на 31 декабря 2023 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | Информацией о проведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию ТКО, органы местного самоуправления не располагают. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию),Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | В 2023 году конкурентным способом в форме аукционов и конкурсов проведено 8 закупок работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, устройству и содержанию линий освещения автомобильных дорог, разработку документации по организации дорожного движения на сумму 17517,82 тыс. рублей.Все муниципальные контракты заключены с организациями частной формы собственности. Работы по контрактам выполнены в полном объеме и оплачены. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Карымский район» население обеспечено баллонным газом, реализация СУГ в баллонах осуществляется представителем от ОАО «Читаоблгаз». | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» №65 от 16.03.2016 г. утвержден план организации и развития муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Карымский район» (внесены изменения (дополнения) в план от 29.03.2019 г. № 96). | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспортаЗабайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | При выявлении неучтенных объектов недвижимого имущества проводятся кадастровые работы и вовлечение их в налоговый оборот.За период 1.01.2023-31.12.2023 г. выявлено 37 объектов с проведением кадастровых работ.  | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | При подаче заявки на предоставление земельного участка для строительства автозаправочной станции, в соответствии с требованиями земельного законодательства, будет проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. По состоянию на 31.12.2023 года заявки на предоставление земельного участка для строительства автозаправочной станции не поступали. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | По состоянию на отчетную дату заявки от предпринимателей под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов не поступали. | Министерство экономического развития Забайкальского края,Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | На территории Карымского района отсутствуют государственные и муниципальные предприятия, оказывающие услуги в сфере наружной рекламы. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков) при проведении закупок для муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ заключено в городском поселении «Дарасунское», сельских поселениях «Большетуринское», «Нарын-Талачинское», «Кадахтинское», «Тыргетуйское». | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | Решением Совета муниципального района «Карымский район» от 15 августа 2019 года №172 утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном районе «Карымский район». Распоряжением администрации муниципального района «Карымский район от 16.08.2023 года № 279 назначен инвестиционный уполномоченный и уполномоченное структурное подразделение, ответственное за обеспечение благоприятного инвестиционного климата, привлечения инвестиций и взаимодействия с инвесторами. Ежегодно, в целях обеспечения прозрачности и публичности мероприятий на территории района, актуализируется инвестиционный паспорт района и размещается в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». | Министерство экономического развития Забайкальского края,исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию**
 |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием(изменение целевого назначения имущества).Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевогоназначения имущества). | 1 января 2024 года | Утвержден План приватизации муниципального имущества муниципального района «Карымский район» на 2024-2026 годы решением Совета муниципального района «Карымский район» от 12.12.2023 г. №168. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | Во всех 26 ОУ района руководители и контрактные управляющие регулярно проходят повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Специалисты комитета образования имеют подготовку от 288 часов. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | Ежегодно, администрацией городского поселения «Карымское» формируется План проведения ярмарок, который размещается на официальном сайте городского поселения. | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Постановление администрации муниципального района «Карымский район» № 219 от 21.05.2020г. «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе «Карымский район».Позволяет частным организациям предоставлять услуги дополнительного образования. | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг** |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | - | Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.2 | Создание и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | 1 сентября 2023 года | - |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | - | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |