Отдел экономики и инвестиционной

 политики администрации муниципального

района «Карымский район»

**Оценка**

 **эффективности муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном районе «Карымский район» за 2023 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Карымский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 28.09.2016 г. № 250.

По итогам 2023 года муниципальные программы оценивались на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов, предусмотренных программами.

Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа. Поэтому очень важно при составлении и исполнении муниципальных программ увязывать планируемые к реализации мероприятия с объемами финансирования и результатом, который в программах представлен в виде индикаторов.

В отчетном периоде 2023 года реализовывалось 12 муниципальных программ, указанных в Перечне муниципальных программ, утвержденном Постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 26.04.2019 г. № 130 (в редакции от 05.05.2022 года № 139).

**Перечень муниципальных программ муниципального района**

 **«Карымский район», подлежащих исполнению в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Орган, ответственный за разработку и реализацию муниципальной программы | Ответственное лицо за разработку программы | Сроки реализации программы, год |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 1.1. | Управление муниципальным имуществом | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 1.2. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район» |
| 1.3. | Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности |
| 1.4. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район» |
| 1.5.  | Обеспечение деятельности Комитета |
| 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 3. | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»  | Управляющий делами О.А.Подойницына | 2020-2025 |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 4.1. | Развитие системы дошкольного образования | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаК.С.Евдокимов | 2020-2025 |
| 4.2. | Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 4.3. | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
| 4.4. | Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования |
| 5 | Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 5.1. | Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | И.о. начальника отделаИ.А.Батеева | 2020-2025 |
| 5.2. | Повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального района «Карымский район» |
| 5.3. | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном районе «Карымский район» |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 годы | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Подойницына | 2020-2023 |
| в том числе подпрограммы: |
| 6.1. | Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район» | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета Т.М.Сивакова | 2020-2023 |
| 6.2. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района |
| 6.3. | Финансовое обеспечение городских и сельских поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий |
| 6.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 6.5. | Повышение финансовой грамотности населения |
| 7. | Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы» | Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаВ.А.Налбандян | 2020-2025 |
| 8. | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 8.1. | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отделаО.И.Устюшенко | 2020-2025 |
| 8.2. | Обеспечение реализации муниципальной программы |
| 9. | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Крымский район» по социальным вопросам | В.А.Кузнецова | 2020-2025 |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель Комитета О.А.Павлов | 2020-2025 |
| в том числе подпрограммы: |
| 10.1. | Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район» | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Председатель КомитетаО.А.Павлов | 2020-2025 |
| 10.2. | Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район» |
| 10.3. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| 11. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отдела Е.В.Кондратьева | 2021-2025 |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Начальник отдела Е.В.Кондратьева | 2022-2025 |

1. ***Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 02.10.2019 г. № 364.

 Программа разработана в целях повышения эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальным имуществом;

 - Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район»;

 - Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности;

 - Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Обеспечение деятельности Комитета.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за счет проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимости муниципальной собственности, тыс.руб. | 5114,9 | 5174,5 | 101,2 |
| Снижение расходов на содержание и обслуживание объектов недвижимого имущества казны в % при приватизации, перепрофилировании, передаче объектов муниципальной собственности, тыс. руб. | 1707,9 | 1678,18 | 98,3 |
| Получение доходов в бюджет района от реализации муниципального имущества, тыс. руб. | 3094,7 | 3232,2 | 104,4 |
|  Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию, км  | 0 | 0,36 | 100 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Карымский район», в отношении которых проведены дорожные работы по их содержанию, км | 220,887 | 87,01 | 39,4 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 36 | 39,39 | 109,4 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, работы и услуги по содержанию имущества, тыс. руб. | 8263,0 | 8263,0 | 100 |
| Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета муниципального района, % | 0 | 0 | 100 |
| Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов, % | 0 | 0 | 100 |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *96,85* |

 Финансирование мероприятий программы в отчетном периоде составило 82,9% к плановому показателю или 29 559,4 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (96,85+82,9)/2=89,87

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.09.2019 г. № 344.

 Программа разработана в целях развития жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения, а также улучшения условий жизнедеятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (объектов) | 3 | 3 | 100 |
| Ввод объектов в эксплуатацию, кв.м. | 226,0 | 258,25 | 114,3 |
| *среднее значение:* |  |  | *107,2* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к плановому показателю или 2 605,7 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (107,2+100)/2=103,6

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.06.2019 г. № 209.

 Муниципальная программа разработана с целью обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально- экономическое развития муниципального района и повышения уровня жизни его населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Исполнение расходных обязательств Администрации, % | 100 | 100 | 100 |
| Организация профессиональной подготовки работников Администрации, их переподготовки, повышения квалификации,% | 30 | 16 | 53,4 |
| *среднее значение:* |  |  | *76,7* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 18 534,2 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (76,7+100)/2=88,35

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие системы образования муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 01.10.2019 г. № 363.

 Муниципальная программа разработана с целью комплексного и эффективного развития системы образования, обеспечивающего повышение доступности и качества образования за счет эффективного использования материально- технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

 Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

 - Развитие системы дошкольного образования;

 - Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 - Развитие системы дополнительного образования;

 - Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Охват детей раннего возраста услугами дошкольного образования, % | 50 | 70 | 140 |
| Удельный вес ДОУ, имеющих бессрочную лицензию, % | 90 | 100 | 111,1 |
| Доля ДОУ, в которых устранены предписания контрольных органов, % | 85 | 97 | 114,1 |
| Увеличение доли детей - инвалидов, оставшихся без попечения родителей, охваченных услугами дошкольного образования, % | 10 | 15 | 150 |
| Доля муниципальных ДОУ , в которых условия соответствуют ФГОС, % | 80 | 97 | 121,3 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования, % | 85 | 95 | 111,8 |
| Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, % | 98 | 98 | 100 |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, % | 88 | 86 | 97,7 |
| Доля школьников, обучающихся в современных условиях, % | 85 | 95 | 111,8 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, % | 100 | 99 | 99 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов, % | 85 | 100 | 117,6 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся, % | 70 | 89 | 127,1 |
| Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для лиц с ОВЗ и внедрения ФГОС ОВЗ, % | 40 | 40 | 100 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг общего образования, % | 80 | 88 | 110 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от общего количества детей, охваченных дополнительным образованием, % | 35 | 9,9 | 28,3 |
| Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих современным требованиям к учреждениям дополнительного образования, % | 80 | 90 | 112,5 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей от 5 до 18 лет, % | 73 | 85 | 116,4 |
| Количество детей, охваченных разными формами отдыха и оздоровления, чел. | 3500 | 3710 | 106 |
| Количество одаренных детей в районе, чел. | 650 | 650 | 100 |
| Удельный вес победителей и призеров мероприятий муниципального, регионального, федерального уровней от общего количества их участников, % | 18 | 17 | 94,4 |
| Количество победителей и призеров олимпиады регионального и федерального уровней, чел. | 3 | 3 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в образовательных организациях общего образования в районе, % | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дополнительного образования, % | 60 | 65 | 108,3 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и просроченной бюджетной задолженности, % | 0 | 0 | 100 |
| Среднее значение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков (в общем числе обращений), % | 100 | 100 | 100 |
| Доля нормативно- правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях вышестоящих организаций, % | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес педагогических и управленческих кадров, имеющих первую и высшую квалификацию категорий, % | 35 | 35 | 100 |
| Процент педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах различного уровня, % | 15 | 15 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *105,4* |

 Финансирование мероприятий программы составило 98,8% к плановому показателю или 879 662,5 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (105,4+98,8)/2=102,1

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Развитие культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 08.10.2019 г. № 374.

 Муниципальная программа разработана в следующих целях:

 - реализации стратегической роли культуры как духовно- нравственной основы развития личности, единства общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Карымского района;

 - совершенствования правовых, социально- экономических и организационных условий для успешной самореализации молодёжи, направленных на раскрытие её потенциала для дальнейшего здоровья;

 - создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и физической культуры среди населения.

 Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

 - Развитие культуры в муниципальном районе «Карымский район»;

 - Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального района «Карымский район»;

 - Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню предыдущего года, ед. | 235290 | 237468 | 101 |
| Прирост числа культурно- досуговых мероприятий, ед. | 1255 | 1274 | 101 |
| Прирост посещений культурно- досуговых мероприятий, ед. | 100800 | 102964 | 102 |
| В том числе платных посещений | 2910 | 6391 | 210 |
| Прирост числа лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей в сфере культуры от общего количества участников клубных формирований, ед. | 11 | 15 | 130 |
| Прирост числа участников клубных формирований, ед.  | 1200 | 1315 | 110 |
| Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет», ед. | 10 | 10 | 100 |
| Прирост посещений библиотек, ед. | 124091 | 125237 | 100 |
| Прирост посещений музея, ед. | 8700 | 8784 | 101 |
| Число проведенных выставок, ед. | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормативным требованиям технической обеспеченности | 2 | 2 | 100 |
| Удельный вес сельских учреждений, имеющих удовлетворительное техническое состояние | 6 | 6 | 100 |
| Удельный вес капитально отремонтированных зданий учреждений культуры | 1 | 1 | 100 |
| Охват населения услугами автоклуба, чел. | 11300 | 12339 | 110 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством муниципальных услуг в сфере культуры, % | 85 | 85 | 100 |
| Укомплектованность учреждений культуры Карымского района квалифицированными кадрами,% | 80 | 80 | 100 |
| Уровень выполнения муниципального задания,% | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *109,7* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,9% к уточненному плановому показателю или 29 776,7 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (109,7+99,9)/2=104,8

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 10.09.2019 г. № 328.

 Программа разработана в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Карымский район», создания равных условий для исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Карымского района, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального района «Карымский район», формирования у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам.

 Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

 - Управление муниципальными финансами муниципального района «Карымский район»;

 - Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района;

 - Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы;

 - Повышение финансовой грамотности населения.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Процент исполнения расходных обязательств районного бюджета от запланированных значений, % | ≥95 | 98,5 | 103,7 |
| Размер муниципального долга Карымского района в процентах к общему годовому объёму доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 0 | 100,0 |
| Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом объёма поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Карымского района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объёмов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤10 | 0 | 100,0 |
| Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, % | ≥95 | 101,498,5 | 106,8103,7 |
| Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета, тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |
| Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Карымского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ≤40 | 0,0 | 100 |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района Карымский район, % | 0 | 0 | 100 |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений, % | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году, % | 100 | 100 | 100 |
| Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений района, в % от количества таких поселений | 100 | 100 | 100 |
| Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района в объеме, утвержденном решением Совета муниципального района «Карымский район» на текущий год и плановый период, %  | 100 | 0 | 0 |
| Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объёму, % | 100 | 100 | 100 |
| Сопоставление фактических и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий, % | 100 | 99,8 | 99,8 |
| Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы, % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения, единиц | 4 | 4 | 100 |
| Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности, человек | 100 | >300 | 300 |
| Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по ним на официальном сайте муниципального района «Карымский район» | Да-1Нет- 0 | 1 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *106,3* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,8% к плановому показателю или 72 943,0 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (106,3+99,8)/2=103,05

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.05.2019 г. № 153.

 Муниципальная программа разработана в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб, % от времени реагирования ЕДДС | 6,53 | 12 | 183,8 |
| Доля населения, охваченного централизованным оповещением и информированием о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 80 | 80 | 100 |
| Доля населения, охваченного обучением действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, % от общего количества населения | 80 | 80 | 100 |
| Повышение эффективности работы сельских старост, реализация дистанционного взаимодействия, % от общего числа сельских старост, принимающих участие в мероприятиях программы | 60 | 60 | 100 |
| *среднее значение:* |  |  | *120,9* |

 Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 4 676,1 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (120,9+100)/2=110,5

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 09.07.2019 г. № 234.

 Муниципальная программа разработана в целях:

 - реализации прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семье, обеспечение безопасного и комфортного семейного окружения для детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

 - обеспечения эффективного управления реализацией муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы», а также исполнения функций отдела опеки и попечительства администрации муниципального района «Карымский район».

 Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

 - Совершенствование социальной поддержки семьи и детей;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных телефонной связью, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа, подлежащего обеспечению, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля оргтехники, оснащенной картриджами, по отношению к общему числу оргтехники, % | 100 | 100 | 100 |
| *среднее значение* |  |  | *100* |

 Финансирование мероприятий программы составило 99,8% к уточненному плановому показателю или 17 661,5 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (99,8+100)/2=99,9

 *Вывод: в результате проведения оценки эффективности муниципальной программы, рекомендовано ответственному исполнителю программы предусмотреть выполнение целевых индикаторов по годам по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».*

 *Программа эффективна.*

1. ***Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 06.03.2020 г. № 97.

 Программа разработана в целях содействия обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан на территории муниципального района «Карымский район».

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% результативности* |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | 69 | 56 | 81,1 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 25 | 20 | 80 |
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | 312 | 304 | 97,7 |
| Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 134 | 141 | 105,2 |
| Количество выявленных земель с массовым произрастанием дико- растущей конопли и её уничтожение | 7,1 | 8 | 112,7 |
| *среднее значение* |  |  | 95,34 |

 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета муниципального района «Карымский район», расходы на реализацию программы составили в отчетном периоде 38,3 тысяч рублей, что составило 100% от запланированных средств. В рамках программы реализовано мероприятие по снижению доступности наркотических веществ - производных дикорастущей конопли в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений «Урульгинское», «Кайдаловское», «Нарын-Талачинское».

 Комплексная оценка эффективности: (95,34+100)/2=97,7

 *Вывод: программа эффективна.*

1. ***Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы***

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 22 января 2020 г. № 27.

Программа разработана в целях комплексного развития сельских территорий муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, способствующего повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы:

- Благоустройство сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Современный облик сельских территорий муниципального района «Карымский район»;

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

В 2023 году выполнение мероприятий по Программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» не предусмотрено, в связи с отсутствием бюджетного обеспечения.

1. ***Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 25.08.2020 г. № 516.

 Программа разработана в целях:

 - создания условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район»;

 - создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания и бытовых услугах.

 Индикаторы результативности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Достижение уровня среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях, руб. | 25656,0 | 25110,8 | 97,9 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1986,2 | 1806,9 | 90,97 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 73,1 | 67,4 | 92,2 |
| Размещение публикаций в СМИ с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности, ед. | 20 | 12 | 60,0 |
| *среднее значение* |  |  | *85,3* |

 Финансирование мероприятий программы в 2023 году не предусматривалось.

 Комплексная оценка эффективности: (85,3+0)/2=42,6

 *Вывод: программа неэффективна*.

1. ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы***

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 20.10.2021 г. № 353.

 Программа разработана в целях создания условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном районе «Карымский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Целевой индикатор* | *План* | *Факт* | *% исполнения* |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 50 | 30 | 60 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными бюджетными учреждениями МР «Карымский район» | 85 | 80 | 94,2 |
| Снижение доли затрат на потребление энергетических ресурсов администрациями сельских поселений муниципального района «Карымский район» | 40 | 20 | 50 |
| *среднее значение* |  |  | *76,05* |

Финансирование мероприятий программы составило 100% к уточненному плановому показателю или 4 913,4 тысяч рублей.

 Комплексная оценка эффективности: (76,05+100)/2=88,02

 *Вывод: программа эффективна.*

**Сводная информация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование муниципальной программы* | *Критерии оценки эффективности* | *Оценка реализации муниципальной программы* |
| *Степень достижения целей и решения задач* | *Степень соответствия фактического уровня бюджетных затрат запланированному показателю* | *Комплексная оценка эффективности* |
| 1 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы | 96,85 | 82,9 | 89,87 | эффективна |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 107,2 | 100 | 103,6 | эффективна |
| 3 | Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 76,7 | 100 | 88,35 | эффективна |
| 4 | Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | 105,4 | 98,8 | 102,1 | эффективна |
| 5 | Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | 109,7 | 99,9 | 104,8 | эффективна |
| 6 | Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2023 г.г | 106,3 | 99,8 | 103,05 | эффективна |
| 7 | Совершенствование защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 120,9 | 100 | 110,5 | эффективна |
| 8 | Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | 100 | 99,8 | 99,9 | эффективна |
| 9 | Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Карымский район» на 2020-2023 годы | 95,34 | 100 | 97,7 | эффективна  |
| 10 | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Карымский район» на 2020- 2025 годы | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | 85,3 | 0 | 42,6 | неэффективна |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Карымский район» на 2022-2025 годы | 76,05 | 100 | 88,02 | эффективна |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ, актуальными остаются требования, которые в 2024 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

 - при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Начальник отдела Е.В. Кондратьева