**Отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Ответственный исполнитель** | **Ход реализации стратегии в 2023 году** |
| **Стратегическая цель – повышение качества жизни населения, за счет наращивания экономического потенциала территории** |
| **Цель 1. – Повышение качества жизни населенияи развития человеческого потенциала** |
| * 1. **Обеспечение нового качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Забайкальского края и муниципального района «Карымский район»**
 |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | На 01.12.23 на территории Карымского района функционирует 26 учреждений образования, из которых 13 школ, 10 детских садов, и 3 учреждения дополнительного образования. В 2023 году в систему образования были переданы два новых здания: детского сада на 60 мест и Физкультурно-оздоровительный комплекс. Более 5 млн. руб. затрачено на оснащение сада, который стал структурным подразделением детского сада «Улыбка» п. Карымское.1,6 млн. руб. поступило из муниципального бюджета на оснащение физкультурно- оздоровительного комплекса п. Карымское. В течении года освоено 879662,5 руб., из них: «Развитие системы дошкольного образования» - 243632,9 руб., «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» - 554463,5 руб., «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей» - 58494,4 руб., «Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования» - 23071,7 руб. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений на территории муниципального района «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В отчетном году капитальные ремонты не проводились. Реализованы мероприятия по разработке проектно-сметной документации за счет средств Государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 г.»: МДОУ «Светлячок» п. Дарасун-305240,88 руб., МОУ СОШ №5 п. Карымское (структурное подразделение в с. Кайдалово) - 101119,40 руб. На ПСД получено положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края». |
| 1.1.3. | Подготовка и согласование заявки на строительство школы на 520 мест в пгт. Дарасун | Администрация муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В декабре 2023 года между Корпорацией развития Забайкальского края и ООО «Сфера» заключено концессионное соглашение о строительстве здания школы на 520 мест в п. Дарасун.  |
| 1.1.4. | Открытие Центра образования «Точка Роста» в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Участниками Федеральной программы «Современная школа» стали 6 общеобразовательных организации района, на их базе открыты центры «Точка роста». |
| 1.1.5. | Мероприятия по повышению энерго-эффективности муниципальных образовательных учреждений на территории муниципального района «Карымский район» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году проведен ремонт двух узлов учета тепловой энергии, что позволило в течении года обеспечить экономию энергоресурсов на сумму более 1 млн. руб. Проведена работа по корректировки программ энергосбережения во всех 26 учреждениях. Установлены пластиковые стеклопакеты в 5 зданиях на сумму 2,5 млн. руб., что в ближайшей перспективе позволит обеспечить экономию тепловой энергии. |
| 1.1.6. | Оснащение образовательных учреждений современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В МОУ СОШ №2 п. Карымское установлена новая пожарная сигнализация на сумму 1,8 млн. руб. |
| 1.1.7. | Повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений образования муниципального района | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В отчетном году закуплено оборудование для школьных столовых на сумму 1,1 млн. руб.: мармиты, электрические печи, холодильное оборудование. |
| 1.1.8. | Обеспечение квалифицированными кадрами, повышение квалификации работников общеобразовательных организацийи дошкольных образовательных организаций | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | На регулярной основе 1 раз в три года все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации. |
| 1.1.9. | Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, различных мероприятиях районного, областного и федерального уровней | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | Во всероссийской олимпиаде школьников участвовало 3054 обучающихся, на муниципальный уровень вышли 218 участников, в региональной олимпиаде принимали участие 31 ученик. В научно-практических конференциях принимало участие 95 детей на муниципальном уровне, 38 детей на региональном уровне. |
| 1.1.10 | Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В ноябре 2023 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Карымское. Закуплено дополнительное оборудование на сумму 1,5 млн. руб. Во всех школах района имеются спортивные залы. |
| 1.1.11 | Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» на территорий Карымского района | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В рамках проекта получено оборудование для Юнармейского движения (макеты оружия, лазерный тир), для туристического направления (палатки, спальные мешки и другое), а также шахматы. Поступившее оборудование позволило повысить интерес детей к указанным направлениям увеличить охват детей программами дополнительного образования. |
| 1.1.12 | Открытие детского сада на 60 мест в п.Карымское в рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования на 2014-2025г» | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году в систему образования было передано новое здание детского сада на 60 мест. Более 5 млн. руб. затрачено на оснащение сада, который стал структурным подразделением детского сада «Улыбка» п. Карымское. |
| **1.2. Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью** |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи населению | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию)ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | Привлекаются медицинские кадры в соответствии выделенных квот по Программе «Земский врач», в 2023 году трудоустроено 2 врача педиатра (Дарасунская УБ, поликлиника пгт. Карымское), 1 врач УЗИ — диагностики. В 2023 году реализован проект «Запись на прием к врачу», предоставлены условия для всех типов записи к специалистам, посредством call - центра, запись через ЕПГУ, в том числе в учреждения края по форме направления 057/у — 04, при личном обращении в регистратуру.Активно ведутся телемедицинские консультации пациентов со специалистами краевых учреждений.Внедряется электронный документооборот на всех уровнях оказания медицинской помощи. |
| 1.2.2. | Создание условий для своевременного и качественного предоставления медицинских услуг населению | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию)ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | В 2023 году проведен капитальный ремонт Урульгинской участковой больницы.Закуплен ряд медицинского оборудования, в частности:- аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма;- аппарат для исследования функций внешнего дыхания;- аппарат суточного мониторирования артериального давления;- стол операционный универсальный;- автоматический анализатор газов крови;- аппарат электрохирургический высокочастотный. |
| 1.2.3. | Проведение диспансеризации детского и взрослого населения | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию) | План диспансеризации взрослого населения в 2023 году утвержден в количестве 7259 человек, выполнен по данным ТФОМС на 30.12.2023 год 3715 чел. (51,17%). Выявлено заболеваний в ходе диспансеризации, профилактических осмотров – 70 случаев; Показатель на 1000 населения – 2,7. Взяты на диспансерный учет 2540 человек (50,7%)В 2023 году посредством мобильной выездной бригады осмотрено – 2249 человек (44,9%). Для достижения целевых показателей в амбулаторно — поликлинических подразделениях ГУЗ «Карымская ЦРБ» организовано направление граждан, посещающих медицинское учреждение, на профилактический осмотр и диспансеризацию, путем организации работы холл — менеджеров, путем выяснения факта прохождения пациентом диспансеризации и при необходимости направление в кабинет медицинской профилактики. Также при очном обращении в регистратуру учреждения или call — центр, с пациентом проводится беседа о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации. Организованы выездные мобильные бригады в отдаленные населенные пункты района, в составе: терапевт, медицинская сестра ЭКГ, процедурная медицинская сестра, акушерка. Выезды осуществляются на передвижном мобильном комплексе (ФАП), с привлечением передвижного флюорографа. В целях раннего выявления и лечения заболеваний среди детей проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних, с привлечением врачей узких специальностей, в том числе специалистов краевых учреждений. Диспансеризация детей сирот, опекаемых выполнена в 2023 году на 100% |
| 1.2.4. | Реализация мер вакцинопрофилактики населения, проведение иммунизации населения | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию)ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | Проведение иммунизации населения осуществляется согласно плану профилактических прививок, согласованному с Министерством здравоохранения Забайкальского края на текущий год. Для иммунизации населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах организуются выездные мероприятия на передвижном мобильном комплексе (ФАП) в составе прививочной бригады (прививочная медицинская сестра, врач терапевт, педиатр/фельдшер). |
| 1.2.5. | Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию)ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | С целью профилактики, раннего выявления заболеваний среди лиц трудоспособного возраста проводятся периодические медицинские осмотры на основание приказа МЗ России № 29 от 28.01. 2021 года.  |
| 1.2.6. | Размещение информации в районных СМИ (печатные издания, официальные сайты, социальные сети) по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья среди различных групп населения (ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др.) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию);ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт.Карымское»(по согласованию) | В непрерывном режиме проводится санитарно — просветительная работа по вопросам ЗОЖ, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, мерах предотвращения инфекционной патологии среди населения, путем размещения информации на официальном сайте медицинской организации <https://karimcrb.chitazdrav.ru/node/10> на страницах социальных сетей Одноклассники <https://ok.ru/profile/590080830263>Вконтакте <https://vk.com/club216571161>Ежедневно производится видеодемонстрация на плазменной панели профилактически направленных роликов в холле МО. |
| 1.2.7. | Установка баннеров по диагностике жизни угрожающих заболеваний, а также баннеров с допустимыми параметрами здоровья (АД, пульс, сахар и пр.) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию);ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | В каждом структурном подразделении ГУЗ «Карымская ЦРБ» размещены информационные стенды , информирующие население о профилактике возникновения жизни угрожающих заболеваний, возможной самодиагностики, интерпретации параметров, указывающих на отклонения от нормы. |
| 1.2.8. | Выявление факторов риска и суммарного сердечно- сосудистого риска, проведение профилактического индивидуального и группового консультирования | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию);ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» пгт. Карымское»(по согласованию) | По результатам проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров проводится индивидуальное консультирование пациентов с высоким риском возникновения сердечно — сосудистых заболеваний, с назначением необходимого дообследования, консультации врача кардиолога, направления пациента на 2 этап диспансеризации, на углубленную диспансеризацию. Также ведутся школы профильных болезней (бронхиальная астма, гипертоническая болезнь). Проводится школа высокого сердечно — сосудистого риска. В рамках группового консультирования проводятся лекции профильных врачей в организованных трудовых коллективах. |
| 1.2.9. | Работа по обеспечению укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) | ГУЗ «Карымская ЦРБ»(по согласованию) | Привлекаются медицинские кадры (врачи и средний персонал) всоответствии выделенных квот по Программе «Земский врач». Направляются из района на обучение в ЧГМА выпускники школ для закрепления врачей в районе, с ними заключаются долгосрочные договора. Для укомплектования ФАП фельдшерами, ЛПУ районамедицинскими сестрами, направляются выпускники школ в медицинский колледж;Разрабатываются и внедряются в работу персонала экономическиеэффективные механизмы управления, в том числе:- внедрение системы оплаты труда медицинских работников взависимости от качества и объема оказанной медицинской помощи;- проводится совместная работа с администрациями по выделениюсоциального жилья для медицинских работников. |
| **1.3. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала района** |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе «Карымский район» на 2020-2025 годы | Администрация муниципального района «Карымский район» | Реализуя программу «Развитие культуры, молодежной политики, ФК и спорта» на организацию культурных мероприятий направлено более 900 тысяч рублей. За отчетный период проведено 1100 мероприятий, которые посетило более 100 000 человек. |
| 1.3.2. | Развитие сети учреждений культуры, искусства, образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, организация дополнительного образования детей, повышение кадрового потенциала, усиление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В отчетном периоде в здании МУК МБКЦ установлена система пожарной сигнализации, приобретены костюмы, спортивные командные аттракционы, оргтехника, голографический экран, световая аппаратура.Для сельских учреждений культуры приобретены настольные игры, спортивный реквизит, для организации работы игровых комнат, клуб Нарын-Талачи оснащён звуковой аппаратурой.В рамках реализации соглашения «Новогоднее оформление общественных пространств» для сельских поселений закуплены комплекты новогодних елей. |
| 1.3.3. | Проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 г. проведение капитального и текущего ремонта объектов культуры не планировалось. |
| 1.3.4. | Комплектование книжных фондов библиотек | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году на комплектование книжных фондов библиотек направлено 150,0 тыс. руб.,поступило новых экземпляров – 1244, наименований периодических изданий – 128. |
| 1.3.5. | Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей района | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году количество клубных формирований – 80, участников – 1324 (+ 9% к аналогичному периоду прошлого года)Количество мероприятий – 1430 прирост +80 к 2022 году. |
| 1.3.6. | Обеспечение доступа к музейным ценностям | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | Основной фонд – 1741 экспонатов, научно-вспомогательный – 1733,Посещаемость – 8784 чел. |
| 1.3.7. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры в муниципальном районе | Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В отчетном году проведено 68 мероприятий, посещений 6521 человек, 14 клубных формирований декоративно-прикладного творчества, 237 участников, мастеров ДПТ 86 человек, 25 видов ДПТ. |
| **1.4. Создание полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и спортивных достижений для всех возрастных и социальных групп населения** |
| 1.4.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»Отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации муниципального района «Карымский район» | В течении года проведено более 30 массовых спортивных мероприятий. Команда МОУ СОШ №3 п. Дарасун представляла интересы Забайкальского края на Президентских играх Федерального уровня.Процент населения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения – 31%. |
| 1.4.2. | Приобретение и установка универсальных спортивных площадок на территориях сельских поселений в муниципальном районе «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район» | В 2023 году в рамках реализации мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды» создана спортивная площадка в с. Тыргетуй. На площадке выполнено ограждение, освещение, установлены различное спортивное оборудование для всех групп населения, установлены теневые навесы, лавочки. Стоимость создания спортплощадки - 4020,26 тыс. руб. |
| 1.4.3. | Приобретение и установка спортивно-технологического инвентаря и оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО | Администрация муниципального района «Карымский район» | Площадка ГТО имеется в пгт. Карымское являющегося центром сельской агломерации. Площадка создана в 2021 году в рамках реализации программы «ФКГС», оснащена необходимым спортивным оборудованием. Создание дополнительных площадок ГТО в других населенных пунктах района не требуется. |
| 1.4.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском поселении «Карымское» | Администрация муниципального района «Карымский район» | В 2023 году завершено строительство здания «Физкультурно-оздоровительного комплекса» в п. Карымское. Согласно условий Контракта законченный строительством объект должен быть сдан 01.10.2022г. Строительство велось в два этапа, 1 этап - 2021 год, 2 этап – 2022 год. Законченный строительством объект сдан 20.02.2023 г. с нарушением срока, установленного по контракту. Площадь построенного объекта 2568,7 м2.В мае 2023 года устранялись выявленные при приемке объекта недостатки, выполнялись работы по озеленению территории ФОК, вывоз строительного мусора. Построенный объект передан от Департамента государственного имущества Забайкальского края в собственность муниципального района «Карымский район» 15.06.2023 г. В настоящее время здание ФОК передано в оперативное управление муниципальному учреждению ДЮСШ п. Карымское.Сметная стоимость строительства по Контракту составляет 160 790 тыс. рублей. |
| **1.5. Повышение эффективности, адресности социальной помощи, качества и доступности предоставления социальных услуг** |
| 1.5.1. | Реализация мероприятий в рамках программы«Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» | Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации муниципального района «Карымский район» | Финансовое обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020 – 2025 г.» осуществляется за счет средств бюджета Забайкальского края. Общий объем средств финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального района «Карымский район» на период 2020 – 2025 г.» за период 2023 г., составил 17661,5 тыс. руб., целевые показатели достигнуты в полном объеме. |
| 1.5.2. | Социальная поддержка граждан на территории муниципального района «Карымский район» | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | В сфере социальной защиты населения, в течение отчетного периода, своевременно и в полном объеме исполнялись все федеральные и региональные полномочия.Продолжается оказание поддержки населению различными формами социальных пособий и выплат.Назначено пособие по безработице 216 гражданам, материальная поддержка назначена в период временных работ - 8 гражданам, в период общественных работ - 9 гражданам. |
| 1.5.3. | Вовлечение граждан пенсионного возраста в клубы по интересам, действующих на базе ГУСО «КЦПДОПР «Прометей». Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых людей | ГУСО КЦПДОПР «Прометей»(по согласованию) | В рамках реализации этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 2023 году, проведены мероприятия, основными задачами которых является, создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения. Эффективная социализация данной категории населения предусматривает активное включение в социокультурную деятельность, обеспечение выбора досуговых мероприятий самодеятельном творчестве при постоянном учете особенностей культурных запросов пожилых людей. На базе ГУСО КЦПДОПР «Прометей» Забайкальского края сформирован и еженедельно ведёт свою работу клуб по интересам граждан старшего поколения: клуб посещают 15 человек. Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений работы. С начала 2023 года были организованы и проведены следующие мероприятия:Ежемесячно, для людей старшего поколения, центра активного долголетия «Славим возраст золотой», проводятся онлайн-занятия по Финансовой грамотности, лекции по обучению проводят специалисты Центрального банка РФ в рамках проекта «Финансовая грамотность для старшего поколения» (получены сертификаты о участии в мероприятиях Банка России по финансовой грамотности).Занятия с психологом - проводит специалист учреждения ГУСО КЦПДОПР «Прометей», 4 раза в месяц.Занятия клуба досуговой деятельности- проводит специалист по социальной работе учреждения ГУСО КЦПДОПР «Прометей», 4 раза в месяц.Занятия по «Мобильной грамотности»-проводит специалист по социальной работе учреждения ГУСО КЦПДОПР «Прометей», 2 раза в месяц.Участвуем в проекте «Российское долголетие». Проводятся онлайн уроки специалистами по следующим направлениям: - Фейсфитнес (лимфодренажная гимнастика лица), Психология, Здоровое питание. Участники взаимодействуют друг с другом и с экспертом только в формате онлайн при помощи специальных программ и мессенджеров. Занятия проходят в онлайн-формате. |
| 1.5.4. | Реализация мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение социальной напряженности на рынке труда | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | Приняли участие по реализации отдельных мероприятий на снижение напряженности на рынке труда в 2023 году, заключен договор с индивидуальным предпринимателем о совместной деятельности по организации общественных работ (на 3 человека на 3 месяца). |
| 1.5.5. | Содействие в поиске подходящей работы безработным гражданам | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | В 2023 году в Карымский отдел ГКУ КЦЗН Забайкальского края за содействием в поиске подходящей работы обратилось - 437 человек, трудоустроено - 130 граждан. |
| 1.5.6. | Организация подготовки и переподготовки незанятого населения с последующим его трудоустройством | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | Направлено на профессиональное обучение и переобучение - 15 безработных граждан и 3 женщины, находящиеся по уходу за ребенком до 3-х лет. |
| 1.5.7. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | В отчетном периоде на общественных работах было занято 18 человек. |
| 1.5.8. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление юридических и физических лиц, использующих неформальные формы занятости | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию)Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры на территории муниципального района «Карымский район» – всего 7. Количество посещенных работодателей в рамках выезда рабочей группы - 19. |
| 1.5.9. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | ГКУ КЦЗН Забайкальского краяКарымский отдел(по согласованию) | За 2023 год в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняло участие 13 организаций, во временных работах приняло участие 92 подростка. |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории** |
| **2.1. Обеспечение благоприятной среды для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории** |
| 2.1.1. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» информации об инвестиционном потенциале района, изменений в законодательстве, касающихся малого бизнеса | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В течении отчетного периода проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера.Ежегодно проводится актуализация инвестиционного паспорта района с его последующим размещением на официальном сайте района. |
| 2.1.2. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального районаВедение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В Министерство экономического развития Забайкальского края администрацией муниципального района «Карымский район» актуализирован и направлен перечень инвестиционных проектов для включения в план реализации в рамках социально-экономического развития.Администрацией муниципального района «Карымский район» сформирован План комплексного развития муниципального района Карымский район» на 2022 – 2027 годы, который утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2022 года № 513-р, в котором отражены основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории района до 2027 года.  |
| 2.1.3. | Организация и проведение семинаров для предпринимателей по проблемным вопросам организации и развития предпринимательства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с органами власти Забайкальского края | В отчетном периоде семинары для предпринимателей по проблемным вопросам организации и развития предпринимательства, не проводились. |
| 2.1.4. | Популяризация и проведение оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов. | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» совместно с Советом предпринимателей, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае | Решением Совета Муниципального района «Карымский район» № 374 от 23 марта 2017 года администрация муниципального района «Карымский район» наделена полномочиями по проведению ОРВ.Принято Постановление администрации муниципального района «Карымский район» от 18.04.2017 года №132 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных правовых актов муниципального района «Карымский район». Общее количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия на проекты МНПА в 2023 году составило 4. |
| 2.1.5. | Проведение Совета предпринимателей по актуальной повестке для бизнеса, определения перспективных направлений развития экономики муниципального района, реализации инвестиционных проектов, требующих государственной поддержки. | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с Советом предпринимателей района и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае (на основании Соглашения о сотрудничестве) | В 2023 году заседание Совета предпринимателей не проводилось, в связи с отсутствием проблемных вопросов от субъектов МСП. |
| 2.1.6. | Организация системного взаимодействия с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по вопросам организации и поддержки малого и среднего бизнеса | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район», совместно с ЦПП(по согласованию) | Совместно с ЦПП «Мой бизнес» в течении отчетного периода информирование субъектов малого и среднего предпринимательства проводилось через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера. |
| 2.1.7. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Принято постановление администрации муниципального района "Карымский район» от 25.08.2020 № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Карымский район». Финансирование в 2023 году не осуществлялось. В течении отчетного периода проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через СМИ, на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» и через группу предпринимателей по средствам мессенджера. |
| 2.1.8. | Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли в муниципальном районе | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В рамках реализации мероприятий по развитию многоформатной торговли, на территории городского поселения «Карымское» принято распоряжение об утверждении перечня нестационарных торговых объектов. |
| **2.2. Содействие развитию сельского хозяйства за счет поддержки малых форм хозяйствования** |
| 2.2.1 | Обеспечение участия личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсных отборах на предоставление грантов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» | Получено субсидий сельхозтоваропроизводителями 14,768 млн. |
| 2.2.2. | Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в муниципальном районе | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» | Посевная площадь в 2023 году составила 5522,4 га, в т.ч. 2885,6 га. зерновые культуры. Валовый сбор зерновых культур 4889,3 т. Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств 1733 т. Производство молока 5975,9 т во всех категориях хозяйств. Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств: КРС 6166 гол., в т.ч.2920 гол. коров, свиней 938 гол., овец и коз 3797 голов. |
| 2.2.3. | Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам ведения сельскохозяйственного производства | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» | По вопросам ведения сельскохозяйственного производства в области растениеводства и животноводства в 2023 году обратились: 2 юридических лица, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 8 граждан ведущих личное подсобное хозяйство. |
| 2.3.4. | Содействие в развитии кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий | Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году предоставление информации сельскохозяйственным товаропроизводителям района о проведении курсов повышения квалификации и переподготовки кадров востребованных сельскохозяйственных профессий для формирования заявок на повышение квалификации, предоставление информации для выпускников школ в комитет образования района для поступления в аграрный институт, колледж, взаимодействие по вопросам трудоустройства с Центром занятости населения и сельскохозяйственными предприятиями. |
| 2.3.5. | Оказание содействия предприятиям АПК в получении мер государственной поддержки | Отдел сельского хозяйстваадминистрации муниципального района «Карымский район» | Получено субсидий сельхозтоваропроизводителями 14,768 млн. |
|  |
| 2.3.1. | Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства, направленных на развитие промышленного производства, за счет средств гранта при поддержке Министерства экономического развития Забайкальского края, Фонда развития промышленности Забайкальского края | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Субъектами малого и среднего предпринимательства реализовывалось 12 инвестиционных проектов в различных сферах (промышленное и сельскохозяйственное производство, торговля и общественное питание, сфера услуг). 7 проектов реализованы, 5 в стадии реализации. Объем инвестиций составил почти 100 миллионов рублей, в том числе 29 миллионов рублей за счет Фонда поддержки малого предпринимательства. Всего в результате реализации инвестпроектов будет создано 36 рабочих мест. |
| 2.3.2. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие нестационарной и ярмарочной торговли продукцией промышленного производства | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году на территории городского поселения «Карымское» было проведено 20 ярмарок. |
| 2.3.3. | Отведение земельных участков в пользование предприятий золотодобывающей отрасли на основании действующих лицензий | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» |  |
| **Цель 3. Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры** |
| **3.1 Создание для населения комфортных условий проживания за счет формирования рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности и создания современной, надежной системы жизнеобеспечения** |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | Программа разработана в соответствии Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2015 года № 656 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие территории и жилищная политика Забайкальского края».В 2023 году между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Администрацией муниципального района «Карымский район» в рамках реализации мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительства жилого дома заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Карымский район» № 76620000-1-2023-008 от 07.02.2023 года на сумму 2 605 680 рублей 00 копеек. Соглашением было предусмотрено выдача 3 свидетельств молодым семьям.Плановые значения использования субсидии в 2023 году – выдать 3 свидетельства.По состоянию на 31 декабря 2023 года предоставлены свидетельства на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья 3 молодым семьям на общую сумму 2 605 680,00 рублей. Социальную выплату по выданным свидетельствам использовали 3 молодые семьи на сумму 2 605 680,00 руб., из них: за счет средств федерального бюджета 2 148 872,59 руб., за счет краевого бюджета 212 524,91 руб., за счет муниципального бюджета 244 282,50 руб. К 2025 году планируется ввод объектов в эксплуатацию (приобретение) 50 объектов общей площадью 3004,67 кв.м., в том числе в 2023 году 3 объекта общей площадью 226 кв.м. Участники программы использовали социальную выплату на строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 258,25 кв.м. (78,25 кв.м., 100,0 кв.м., 80 кв.м.) – 3 семьи. |
| 3.1.2 | Организация и проведение работ по инвентаризации движимого недвижимого имущества на территории муниципальных образований | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году в реестре муниципального имущества муниципального района «Карымский район» учтено 157 объектов, из них 98 объектов составляют объекты недвижимого имущества, закрепленные за муниципальными учреждениями района, 59 объекта составляет имущество казны. В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района «Карымский район»» Комитетом по управлению имуществом, в целях выявления неиспользуемого, неэффективно используемого имущества, актуализации сведений об имуществе, содержащихся в реестре муниципальной собственности, ежегодно проводится инвентаризация муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями района и имущества казны. |
| 3.2.3 | Организация и проведение работ по инвентаризации земель в границах муниципальных образований (организация вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель, проведение переучета земельного фонда, выявление незаконно занятых земельных участков, проведение претензионной работы) | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»Администрации городских поселений | В 2023 году предоставлено 49 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 3039,9905 гаПроведена претензионно-исковая работа в отношения гражданина, который не использует земельный участок по целевому назначения, вынесено решение Арбитражного суда о расторжении договора аренды земельного участка. |
| **3.2 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры** |
| 3.2.1. | Выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Карымский район», в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Карымский район» на период 2020-2025 годы» | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году за счет средств муниципального дорожного фонда проведены следующие работы:- В рамках заключенных муниципальных контрактов по ремонту и текущему содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования выполнен ремонт автодорог: в с. Кадахта с устройством асфальтового покрытия, в с. Урульга, Атамановка, Новодоронинск, подъезд к с. С-Талача, Тыгретуй-Шара-Горохон, Жимбира-Солонцово, Урульга-Н-Талача. Выполнена установка дорожных знаков в с. Поселье, Б-Тура, на автодороге Тыргетуй-Шара-Горохон.Устройство пешеходного моста в с. Адриановка;Устройство уличного освещения в с. Б-Тура;Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 135 км или 28,3% от протяженности муниципальных дорог.Также за счет средств муниципального дорожного фонда разработаны проекты организации дорожного движения (ПОДД) технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения находящихся в собственности муниципального района и сельских поселений Карымского района.На средства предоставленного из бюджета Забайкальского края Иного межбюджетного трансферта в сумме 1 707, 8 тыс. руб. выполнены работы по устройству линии наружного освещения протяженностью 1100 метров по ул. Советская в с. Кайдалово. Выполнена установка отсутствующих сигнальных столбиков и дорожных знаков на дорогах: подъезд к с. Солонцово, Урульга-Н-Талача, Кайдалово, Кадахта, ремонт дорог в с. Н-Талача (ул. Центральная, Верхняя, Широкая, Школьная, Новая). |
| 3.2.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городских и сельских поселений | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Проведены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог пгт. Карымское, муниципальный контракт исполнен на сумму 3856539,74 руб.Выполнено проектирование на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Ленинградская, стоимость проекта 1800000,0 руб. |
| 3.2.3. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году разработана проектно-сметная документация и выполнено устройство пешеходного моста через р. Могойтуйка в с. Адриановка. Сметная стоимость моста – 599,2 тыс. рублей.Разработана проектно-сметная документация на ремонт участка автомобильной догори (от примыкания к а/д Дарасун-Солнцево до ул. Советская) с устройством асфальтового покрытия. Стоимость работ – 2710,0 тыс. руб. |
| 3.2.4. | Организация конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок | Одел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году ежеквартально проводился открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального района «Карымский район» на муниципальные маршруты «Дарасун-Карымское-Олентуй», «Дарасун-Карымское-Кайдалово», «Курорт-Дарасун-Карымское». |
| **3.3 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению** |
| 3.3.1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно- коммунального хозяйства Забайкальского края» | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район»Администрации городских поселений муниципального района «Карымский район» | В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства Забайкальского края», в целях подготовки к грядущему ОЗП 2023 – 2024 гг., из бюджета Забайкальского края в бюджет муниципального района «Карымский район» предоставлена субсидия в размере 7 592 628 рублей 49 копеек на выполнение следующих мероприятий: - Приобретение и доставка материалов для ремонта теплотрассы на участках от котельной по ул. Рабочая №56 до ПНС в пгт. Курорт-Дарасун. Общая сумма составляет 1 926 048 рублей 99 копеек (1 889 454,06 КБ, 36 594,93 МБ). Мероприятие выполнено; - Ремонт участка теплотрассы в с. Урульга по ул. Советская от ТК-14 до ТК-17. Общая сумма составляет 2 466 064 рубля 78 копеек (2 419 209,55 КБ, 46 855,23 МБ). Мероприятие выполнено; - Приобретение и замена дымоходной трубы котельной в с. Урульга. Общая сумма составляет 1 390 210 рублей 98 копеек (1 363 796,97 КБ, 26 414,01 МБ). Мероприятие выполнено;- Оплата выполненных работ по капитальному ремонту тепловой камеры №13 в с. Урульга. Общая сумма составляет 154 964 рубля 10 копеек (152 019,78 КБ, 2 944,32 МБ). Мероприятие выполнено; - Ремонт с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования на котельной многоквартирного жилого дома ул. Сосняк, 1 пгт. Дарасун. Общая сумма составляет 1 930 000 рублей 00 копеек (1 768 148,13 КБ, 161 851,87 МБ). Мероприятие выполнено. |
| 3.3.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в городских и сельских поселениях района | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Карымское» актуализированы в 2023 году. |
| 3.3.3. | Актуализация схемы теплоснабжения в городских и сельских поселениях района | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Схемы теплоснабжения в городском поселении «Курорт-Дарасунское» актуализированы в 2023 году. (Постановление № 96 от 26.12.2023 г.) |
| 3.3.4. | Строительство скважин с водоразборными колонками в городских и сельских поселениях района | Администрации городских и сельских поселений муниципального района | Строительство скважин с водоразборными колонками в городских и сельских поселениях в 2023 году не проводилось |
| 3.3.5. | Инвентаризация жилищного фонда с целью повышения эффективности использования муниципального жилищного фонда | Администрации городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» | Инвентаризация жилищного фонда проводится ежегодно. |
| 3.3.6. |  Подготовка и согласование мероприятий по организации услуг сотовой связи в 5 населенных пунктах с численностью до 100 человек | Администрация муниципального района «Карымский район» | Мероприятия по организации услуг сотовой связи в населенных пунктах до 100 человек в 2023 году не проводились. |
| **Цель 4 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |
| **4.1. Обеспечение повышения уровня информационной открытости органов местного самоуправления** |
| 4.1.1. | Снижение административных барьеров и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»,Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», учреждения, иные организации, предоставляющие муниципальные услуги | При оказании муниципальных услуг, используется система межведомственного электронного взаимодействия, массовые социально-значимые услуги предоставляются в электронном виде, в 2023 году планируется перевод административных регламентов оказания муниципальных услуг в электронный формат, администрация района и ее структурные подразделения зарегистрированы на портале Конструктор цифровых регламентов. |
| 4.1.2. | Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре | МФЦ «Карымский район»(по согласованию) | Муниципальные услуги МФЦ предоставляются своевременно. |
| 4.1.3. | Ведение реестра муниципальных услуг | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»,Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», учреждения, иные организации, предоставляющие муниципальные услуги, МКУ «ЦБО и МТО» | Распоряжение от 23.06.2017 № 239 «Об утверждении сводного перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления, учреждениями и организациями муниципального района «Карымский район».С целью поддержания в актуальном состоянии реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией района и ее структурными подразделениями, приобретены лицензии на ПО VipNetClient для специалистов, оказывающих услуги, ответственным специалистам предоставлен доступ к порталу Реестр государственных и муниципальных услуг. |
| 4.1.4. | Использование системы межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район», Структурные подразделения администрации муниципального района «Карымский район», предоставляющие муниципальные услуги | В рамках предоставления муниципальных услуг, ответственные специалисты используют систему межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего порядок предоставления муниципальных услуг. |
| 4.1.5. | Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Мониторинг оказания муниципальных услуг осуществляется ежегодно и опубликовывается на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район». |
| 4.1.6. | Активизация работы с официальным Сайтом администрации и страницами в социальных сетях, их своевременное пополнение. | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Работа администрации в соответствии с требованиями законодательства отражается на официальном сайте администрации муниципального района в сети «Интернет», вся информация поддерживается в актуальном состоянии.Созданы и ведутся официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальный канал в Telegram ведется постоянно. Если сайт администрации — это инструмент для получения жителями официальной информации, то социальные сети, такие как «Вконтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер «Telegram» уже стали инструментами выстраивания обратной связи с жителями, ведь на официальные паблики подписаны более 8,7 тысяч жителей района.Для этого мы стараемся наполнить социальные сети и мессенджеры не только полезной информацией, но и сделать это на понятном для жителей языке, без сложных канцеляризмов и отчетных фраз. Жители могут оперативно узнавать свежие новости, достоверную информацию о работе, проводимой в районе, анонс праздничных мероприятий, итоги акций и многое другое.Также в обязательном порядке ведется мониторинг и анализ реакций жителей на ту или иную информацию, обязательно отвечаем на все комментарии или вопросы, которые задают пользователи социальных сетей. |
| 4.1.7. | Организация работы с интернет-порталом «Голос забайкальца» и «Инцидент менеджмент». | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Работа с интернет-порталом «Голос забайкальца» и «Инцидент менеджмент» ведется в ежедневном режиме. |
| **4.2. Повышение эффективности финансово- бюджетной налоговой и экономической политики в муниципальном образовании** |
| 4.2.1 | Развитие программно- целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Карымский район» | Администрация муниципального района «Карымский район» | На территории района в 2023 году продолжали свою реализацию 11 муниципальных программ. |
| 4.2.2. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2020-2025 годы» | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район» | Программа исполнена в объеме 72800,1 тыс. рублей, или 99,8% к плановым показателям в сумме 72943,0 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений района, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставлены в полном объеме 38703,5 тыс. рублей. Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты в допустимых значениях. |
| 4.2.3. | Проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» | Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», совместно с отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | Дополнительная мобилизация поступлений налога на имущество за счет незарегистрированных объектов недвижимости и вовлечения их в налоговый оборот, включая земельные участки.Анализ сведений, представленных Управлением Росреестра по Забайкальскому краю по объектам незавершенного строительства, принадлежащим физическим лицам, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения о кадастровой стоимости.Проведение совместно с УФНС по Забайкальскому краю и органами местного самоуправления работы по снижению недоимки по налогам и сборам (проведение комиссий по поступлению доходов, установление задания отраслевым органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по работе с налогоплательщиками).Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Забайкальского края с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Забайкальского края, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов.Проведение мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы.Вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот путем заключения новых договоров аренды. |
| 4.3.4. | Проведение муниципального земельного контроля по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов или не по назначению | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», городские поселения | В 2023 году проведено 19 внеплановых проверок. |
| 4.3.5. | Организация и проведение работы по повышению доходов от использования муниципального имущества по договорам аренды | Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году заключено 8 договоров аренды. Получено 1 252 974,61 руб. Имеется задолженность, 61 521,40 руб. арендатору направлена претензия. |
| 4.3.6. | Выявление организаций в отраслях торговли, общественного питания и услуг, оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, пассажирских перевозок, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других отраслях, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, МРОТ | Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района «Карымский район» | В 2023 году был направлен запрос в адрес Управления налоговой службы по Забайкальскому краю о предоставлении достоверных сведений ПФР по организациям и субъектам малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Карымского района имеющих наемную силу (заработная плата ниже МРОТ). На основании изложенного, сведения о налогоплательщиках, начисляющих среднемесячную заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, в соответствии с п.1 ст. 102 НК РФ разглашению не подлежат.  |
| **4.3. Обеспечение повышения эффективности муниципального управления** |
| 4.3.1. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитию местного самоуправления в муниципальном районе «Карымский район» | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, оказания государственных и муниципальных услуг;повышение эффективности деятельности муниципальных служащих Карымского района;популяризация государственных и муниципальных услуг, в том числе увеличение доли граждан, получающих их в электронной форме;развитие систем электронного документооборота за счет подключения к системе электронного документооборота органов местного самоуправления;созданы условия для повышения открытости и прозрачности муниципальной службы. |
| 4.3.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов (далее НПА) органов местного самоуправления муниципального района «Карымский район» и их проектов на коррупциогенность, соблюдение правил юридической техники и направление проектов НПА на проведение оценки регулирующего воздействия. | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Постановление от 23.03.2016 № 77 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в администрации муниципального района «Карымский район»Общее количество подготовленных проектов НПА по которым проведена антикоррупционная экспертиза за 2023 год – 118. |
| 4.3.3. | Проведение процедуры публичного обсуждения проектов НПА муниципального района «Карымский район» | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район»Совет муниципального района «Карымский район» (по согласованию) | Публичное обсуждение проектов НПА проводится в соответствии с Решением Совета муниципального района «Карымский район» № 518 от 21.06.2022 г. “О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе «Карымский район»”, которым предусмотрено, в том числе внесение замечаний и предложений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). |
| 4.3.4. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Карымский район» на 2020-2025 годы | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 21.06.2019 № 209. Программа разработана в целях обеспечения бесперебойного функционирования администрации муниципального района «Карымский район», с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально- экономическое развитее района. В 2023 году на реализацию мероприятий программы направлено 18534,2 тысячи рублей, в результате чего исполнение расходных обязательств администрации составило 100% , а также в стопроцентном объеме проведена профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. |
| 4.3.5. | Организация работы с обращениями граждан с посредством системы электронного документооборота и сети «Интернет». | Управление делами администрации муниципального района «Карымский район» | Письменных обращений поступило за 2023 год 114 (через СЭД в 2023 году – 114 обращений, в т.ч. из края), в том числе через систему «Инцидент-менеджмент» отработано 301 сообщение, через систему ГОЛОС Забайкальца 16, через систему платформа обратной связи - 0. Тематика обращений различна, наибольшее количество по вопросам ремонта автомобильных дорог, благоустройству и ЖКХ. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**